## Slide 1
建筑工程施工组织与管理
主编：黄河军 王光炎

## Slide 2
绪论
建筑工程流水施工
单元1
目录
单元2
单元6
单元5
单元4
单元3
建筑工程施工准备工作
网络计划技术
施工组织设计
建筑工程安全管理和文明施工管理
单元7
建设工程项目管理

## Slide 3
单元1
绪 论

## Slide 4
单元1 绪论
１.１ 概 述
1.１.1 建筑工程施工组织与管理
建筑工程施工组织与管理是针对建筑工程施工的复杂性，研究工程建设的统筹安排与系统管理的客观规律的一门学科，它研究如何组织、计划一项拟建工程的全部施工，寻求最合理的组织与方法。施工组织的任务是根据建筑产品生产的技术经济特点，以及国家基本建设方针和各项具体的技术政策，实现工程建设计划和设计的要求，提供各阶段的施工准备工作内容，对人力、资金、材料、机械和施工方法等进行科学合理的安排，协调施工中各施工单位、各工种之间、资源与时间之间、各项资源之间的合理关系。

## Slide 5
单元1 绪论
１.2 建设程序与建筑产品
1.2.１ 基本建设及其程序
１. 基本建设
基本建设包括固定资产的建筑和安装、固定资产的购置、其他基本建设工作。 具体形式体现为新建、扩建、改建、恢复和迁建等。
２. 基本建设程序
基本建设程序是指建设项目在整个建设过程中各项工作必须遵循的先后顺序，也是建设项目在整个建设过程中必须遵循的客观规律。 一般划分为项目建议书阶段、可行性研究阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、生产准备阶段、竣工验收交付使用阶段和项目后评价阶段８ 个步骤。

## Slide 6
单元1 绪论
１.2 建设程序与建筑产品
1.2.2 基本建设项目及其组成
１. 基本建设项目
基本建设项目简称建设项目，凡是按一个总体设计组织施工，建成后具有完整的系统，可以独立地形成生产能力或使用价值的建设工程，称为一个建设项目。
２. 基本建设项目组成
一个建设项目按其复杂程度， 一般可由以下工程内容组成:
单项工程
单位工程
分部工程
分项工程

## Slide 7
单元1 绪论
１.3 建筑施工组织原理
1.3.１ 施工项目管理组织概述
施工项目管理的组织，是指为进行施工项目管理和实现组织职能而进行系统的设计与建立、组织运行和组织调整３ 个方面。
项目管理的组织职能包括５ 个方面: 组织设计、组织联系、组织运行、组织行为、组织调整。

## Slide 8
单元1 绪论
１.3 建筑施工组织原理
1.3.2 施工项目管理组织形式
１.直线制组织形式
这种组织模式是以承包项目为对象来组织项目承包队伍、企业职能部门和下属施工单位或专业承包队伍处在服从地位。直线制组织形式适用于大中型项目和工期紧迫的项目，或者要求多部门密切配合的项目。

## Slide 9
单元1 绪论
１.3 建筑施工组织原理
1.3.2 施工项目管理组织形式
2. 职能制组织形式
这种组织模式是在各管理层次之间设置职能部门，各职能部门分别从职能角度对下级执行者进行业务管理。 在职能制组织机构中，各级领导不直接指挥下级，而是指挥职能部门。各职能部门可以在上级领导的授权范围内，就其所辖业务范围向下级执行者发布命令和指示。职能制组织形式，适用于小型简单项目。

## Slide 10
单元1 绪论
１.3 建筑施工组织原理
1.3.2 施工项目管理组织形式
3.矩阵制组织形式
这种组织模式是将按职能划分的部门与按工程项目(或产品)设立的管理机构，依照矩阵方式有机地结合起来的一种组织机构形式。矩阵制组织形式适用于同时承担多个项目的企业，大型复杂项目和对人工利用率要求高的项目。

## Slide 11
单元1 绪论
１.4 施工项目管理
1.4.1 施工项目管理概述
1. 施工项目管理的概念
施工项目管理是施工企业运用系统的观点、理论和科学技术对施工项目进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程、全方位的管理，实现按期、优质、安全、低耗的项目管理目标。它是整个建设工程项目管理的一个重要组成部分，其管理的对象是施工项目。
2. 施工项目管理的目标
其项目管理的目标包括施工的安全管理目标、施工的成本目标、施工的进度目标和施工的质量目标。

## Slide 12
单元1 绪论
１.4 施工项目管理
1.4.1 施工项目管理概述
3. 施工项目管理的任务
施工项目管理的主要任务包括施工项目职业健康安全管理、施工项目成本控制、施工项目进度控制、施工项目质量控制、施工项目合同管理、施工项目沟通管理、施工项目收尾管理。
施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但由于设计阶段和施工阶段在时间上往往是交叉的，因此，施工方的项目管理工作也会涉及设计阶段。 在动用资金前准备阶段和保修期施工合同尚未终止的这段期间内，还有可能出现涉及工程安全、费用、质量、合同和信息等方面的问题，因此，施工方的项目管理也涉及动用前准备阶段和保修期。
除以上内容外，施工项目管理还包括项目采购管理、项目环境管理、项目资源管理和项目风险管理。

## Slide 13
单元1 绪论
１.4 施工项目管理
1.4.2 施工项目管理程序
投标与签订合同阶段
施工准备阶段
施工阶段
验收、交工与结算阶段
使用后保修阶段

## Slide 14
单元2
建筑工程施工准备工作

## Slide 15
单元2 建筑工程施工准备工作
2.１ 施工准备工作的意义和内容
2.１.1 施工准备工作的意义
严格遵守施工程序，按照工程建设的客观规律组织施工，做好各项准备工作，是施工顺利进行和工程圆满完成的重要保证。
一方面，可以保证拟建工程能够连续、均衡、协调和安全地进行，并在规定的工期内交付使用ꎻ 另一方面，在保证工程质量的条件下能够提高劳动生产率和降低工程成本、发挥企业优势、增加企业经济效益、赢得企业社会信誉、实现企业现代化管理、保护生态环境，具有实现人与自然和谐共存等方面的意义。

## Slide 16
单元2 建筑工程施工准备工作
2.１ 施工准备工作的意义和内容
2.１.2 施工准备工作的分类
１. 按准备工作范围分类
(１)全场性施工准备。
(２)单位工程施工条件准备。
(３)分部分项工程作业条件准备。
2. 按准备工作所处施工阶段分类
(１)开工前的施工准备。
(２)各施工阶段前的施工准备。
3.按施工准备工作性质和内容分类
施工准备工作按其工作性质和内容的不同，通常分为技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。

## Slide 17
单元2 建筑工程施工准备工作
2.１ 施工准备工作的意义和内容
2.１.3 施工准备工作的内容
每项工程施工准备工作的内容，视该工程具备的条件而异。 有的比较简单，有的却十分复杂。 只有按照施工项目的规划来确定准备工作的内容，并拟定具体的、分阶段的施工准备工作实施计划，才能充分地为施工创造一切必要的条件。 一般工程必需的准备工作内容如教材图２－１所示。

## Slide 18
单元2 建筑工程施工准备工作
2.１ 施工准备工作的意义和内容
2.１.4 施工准备工作的要求
１.施工准备工作应分阶段、有组织、有计划、有步骤地进行
施工准备工作不仅要在开工前集中进行，而且应贯穿于整个施工过程中。
2.施工准备工作应建立严格的保证措施
(１)建立严格的施工准备工作责任制。
(２)建立施工准备工作检查制度。
(3 )坚持按基本建设程序办事，严格执行开工报告和审批制度。
3.施工准备工作应协调好各方面的关系
除了施工单位自身努力做好准备工作外，还要取得建设单位、监理单位、设计单位、供应单位、行政主管部门等相关单位的协作与支持，分工明确，共同做好施工准备工作。

## Slide 19
单元2 建筑工程施工准备工作
2.2 施工准备工作计划的编制
2.2.1 施工准备工作计划
１.施工准备工作应分阶段、有组织、有计划、有步骤地进行
施工准备工作计划应依据施工部署、施工方案和施工进度计划进行编制，各项准备工作应注明工作内容、起止时间、责任人(或单位)等。 可根据需要采用施工准备计划表、横道图或网络图等形式进行表达。

## Slide 20
单元2 建筑工程施工准备工作
2.2 施工准备工作计划的编制
2.2.2 开工条件和开工报告
对于一般的单项工程需具备以下准备工作方可开工：
(１)征地拆迁工作能满足工程进度的需要。
(２)施工许可证已获政府主管部门批准。
(３)施工组织设计已获总监理工程师批准。
(４)施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员进场，主要工程材料已落实。
(５)进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
上述条件满足后，应及时填写开工申请报告，并报上级批准。

## Slide 21
单元3
建筑工程流水施工

## Slide 22
单元3 建筑工程流水施工
3.１ 流水施工的基本知识
3.１.1 施工组织方式
任何一个建筑工程都是由许多施工过程组成的，而每一个施工过程又可以组织一个或多个施工队组来进行施工。 如何组织各施工队组的先后顺序和平行搭接施工，是组织施工中的一个基本问题。 其施工组织方式可分为：
依次施工
平行施工
流水施工

## Slide 23
单元3 建筑工程流水施工
3.１ 流水施工的基本知识
3.１.2 流水施工表达方式
流水施工的表达方式除了网络图外，主要有两种，即横道图和垂直图。

## Slide 24
单元3 建筑工程流水施工
3.2 流水施工主要参数
3.2.１ 工艺参数
１. 施工过程
施工过程的数目一般用ｎ 表示。 施工过程是流水施工的基本参数之一。 根据其性质和特点不同，一般将施工过程分为三类，即建造类施工过程、运输类施工过程和制备类施工过程。
2. 流水强度

## Slide 25
单元3 建筑工程流水施工
3.2 流水施工主要参数
3.2.2 空间参数
１.工作面
工作面是指某专业工种的工人或某种施工机械进行施工活动的空间。 工作面的大小，表明能安排施工人数或机械台数的多少。
2.施工段
将施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落，称为施工段或流水段。 施工段数一般用ｍ 表示，它是流水施工的主要参数之一。
3.施工层
施工层是指为组织多层建筑的竖向流水施工，将建筑物划分为在垂直方向上的若干区段ꎬ用ｒ 来表示施工层的数目。

## Slide 26
单元3 建筑工程流水施工
3.2 流水施工主要参数
3.2.3 时间参数
１.流水节拍
(１)流水节拍的计算。
①定额计算法 ②经验估算法
③工期推算法

## Slide 27
单元3 建筑工程流水施工
3.2 流水施工主要参数
3.2.3 时间参数
１.流水节拍
(２)确定流水节拍时应注意的问题
①施工队组的人数应符合该施工过程最少劳动组合人数的要求和工作面对人数的限制条件。
②要考虑各种机械台班的效率或机械台班产量的大小。
③要考虑施工现场对各种材料、构配件等的施工现场堆放容量、供应能力及其他因素的制约。
④满足施工技术条件的要求。
⑤流水节拍值一般取整数天，必要时可考虑半个工作班次的整数倍。

## Slide 28
单元3 建筑工程流水施工
3.2 流水施工主要参数
3.2.3 时间参数
2. 流水步距

## Slide 29
单元3 建筑工程流水施工
3.2 流水施工主要参数
3.2.3 时间参数
3. 流水施工工期
流水施工工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时间。
4. 间歇时间
间歇时间根据原因的不同，分为技术间歇时间和组织间歇时间。
5.平行搭接时间
为了缩短工期，在工作面允许的情况下，有时在同一施工段中，当前一个专业施工队完成部分施工任务后，后一个专业工作队可以提前进入，两者形成平行搭接施工，后一个专业工作队提前进入前一个施工段的时间间隔即为搭接时间

## Slide 30
单元3 建筑工程流水施工
3.3 流水施工组织方式
3.3.1 等节奏流水施工
1.等节奏流水施工的特点
2.等节奏流水施工的工期
(１)不分施工层
(２)分施工层
当等节奏流水施工不分施工层时，施工段数目按工程实际情况来划分ꎻ 当分施工层进行流水施工时，为了保证专业施工队能连续施工而不产生窝工现象，施工段数目的最小值应满足相关要求。

## Slide 31
单元3 建筑工程流水施工
3.3 流水施工组织方式
3.3.2 异节奏流水施工
1.不等节拍流水施工

## Slide 32
单元3 建筑工程流水施工
3.3 流水施工组织方式
3.3.2 异节奏流水施工
1. 成倍节拍流水施工

## Slide 33
单元3 建筑工程流水施工
3.3 流水施工组织方式
3.3.3 无节奏流水施工
1.无节奏流水施工的特点
2.流水步距的确定
累加数列错位相减取最大差法
3.流水施工工期的确定

## Slide 34
单元4
网络计划技术

## Slide 35
单元4 网络计划技术
4.１ 网络计划基本知识
4.１.1 网络计划技术的基本原理
(１)利用网络图的形式表达工程计划方案中各项工作之间的相互关系和先后顺序。
(２)通过计算找出影响工期的关键工作和关键线路。
(３)通过不断改进网络计划，找寻最优方案并实施。
(４)计划实施工程中，采取有效措施对网络计划进行调整和控制，力求合理使用资源、高效、优质、低耗的完成任务。

## Slide 36
单元4 网络计划技术
4.１ 网络计划基本知识
4.１.2 网络图与网络计划
１. 网络图
网络图是由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序的网状图形。 一个网络图表示一项计划任务。 网络图分为双代号网络图和单代号网络图。
2. 网络图
工作可以是单位工程，也可以是分部工程、分项工程，一个施工过程也可以作为一项工作。
3. 网络计划
网络计划是指用网络图表达任务构成、工作顺序并加注工作的时间参数而编制的进度计划。

## Slide 37
单元4 网络计划技术
4.１ 网络计划基本知识
4.１.3 网络计划的特点
(１)网络计划能够将项目中的各工作组成一个有机整体，全面而明确地反映各工作之间相
互制约和依赖的关系。
(２)网络计划能够进行各种时间参数的计算。
(３)网络计划能够抓住项目中的关键工作重点控制，确保项目目标的实现。
(４)网络计划能够综合反映进度、投资(成本)、资源之间的关系，统筹全局进行计划管理。
(５)网络计划便于优化、调整，能够取得好、快、省的全面效果。
(６)网络计划能够利用计算机绘图、计算和动态管理。

## Slide 38
单元4 网络计划技术
4.１ 网络计划基本知识
4.１.4 网络计划的作用
网络计划主要用来编制建设单位或施工企业的生产计划和工程施工的进度计划，并对计划进行优化、调整和控制，达到缩短工期、提高工效、降低成本、增加经济效益的目的。
1. 按网络计划目标分类
单目标网络计划和多目标网络计划。
2. 按网络计划层次分类
局部网络计划、单位工程网络计划和综合网络计划。
4.１.5 网络计划的分类

## Slide 39
单元4 网络计划技术
4.１ 网络计划基本知识
3. 按有无时间坐标刻度分类
有时间坐标和无时间坐标两种形式。 有时间坐标网络计划又称为时标网络计划。时标网络计划是指在网络图上附有时间刻度的网络计划。。
4. 按网络计划的表达方法分类
(１)双代号网络计划。
(２)单代号网络计划。
(３)双代号时标网络计划。
(４)单代号搭接网络计划。
4.１.5 网络计划的分类

## Slide 40
单元4 网络计划技术
4.2 双代号网络计划
(１)工艺关系和组织关系。 (4)节点编号。
(２)箭线。 (5)虚箭线。
(３)节点。 (6)线路。
4.2.1 双代号网络图的组成

## Slide 41
单元4 网络计划技术
4.2 双代号网络计划
(１)双代号网络图应正确表达工作之间已定的逻辑关系。
(２)双代号网络图中不得出现从一个节点出发，顺箭头方向又回到原出发点的循环回路。
(３)双代号网络图中，不得出现带双向箭头或无箭头的连线。
(４)双代号网络图中，不得出现无箭头节点或无箭尾节点的箭线。
(５)严禁在箭线上引入或引出箭线。
(６)应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。
(７)网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点。
4.2.2 双代号网络图的绘制规则

## Slide 42
单元4 网络计划技术
4.2 双代号网络计划
1. 绘图步骤
(１)根据已知的紧前工作，确定出紧后工作，并自左至右先画出紧前工作，再画出紧后工作。
(２)若没有相同的紧后工作或只有相同的紧后工作，则没有虚箭线ꎻ 若既有相同的紧后工作，又有不同的紧后工作，则肯定有虚箭线。
(３)检査网络图中各施工过程之间的逻辑关系。
2. 绘图要求
(１)遵守绘图的基本规则。
(２)遵守工作之间的逻辑关系——工艺关系和组织关系。
(３)尽量减少不必要的箭线和节点。
(４)条理清楚，布局合理。
4.2.3 绘图方法与要求

## Slide 43
单元4 网络计划技术
4.2 双代号网络计划
1. 时间参数的基本概念
(１)工作持续时间
(２)工期
(３)网络计划中的时间参数
2. 按工作计算法
(１)计算工作的最早开始时间和最早完成时间。
(２)确定网络计划的计划工期。
(３)计算工作的最迟完成时间和最迟开始时间。
(４)计算工作的总时差。
(５)计算工作的自由时差。 (６)确定关键工作和关键线路。
4.2.4 时间参数的计算

## Slide 44
单元4 网络计划技术
4.2 双代号网络计划
3. 按节点计算法
(１)计算节点的最早时间。
(２)计算节点的最迟时间。
(３)根据节点的最早时间和最迟时间判定工作的六个时间参数。
(４)确定关键工作和关键线路。
4.2.4 时间参数的计算

## Slide 45
单元4 网络计划技术
4.2 双代号网络计划
4. 按标号计算法
(１)网络计划起点节点的标号值为零。
(２)其他节点的标号值应根据下面公式按节点编号从小到大的顺序逐个进行计算。
(３)网络计划的计算工期就是网络计划终点节点的标号值。
(４)关键线路应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线的方向按源节点确定。
4.2.4 时间参数的计算

## Slide 46
单元4 网络计划技术
4.3 单代号网络计划
1. 单代号网络图的组成
单代号网路图是由节点、箭线和线路３个基本要素组成。
2. 单代号网络图的绘图规则
(１)单代号网络图应正确表达已定的逻辑关系。
(２)单代号网络图中不得出现回路。
(３)单代号网络图中不得出现双向箭头或无箭头的连线。
(４)单代号网络图中不得出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。
(５)绘制网络图时，箭线不宜交叉。 当交叉不可避免时，可以采用过桥法或指向法。
(６)单代号网络图应只有一个起点节点和一个终点节点；当网络图中有多个起点节点或终点节点时， 应在网络图的两端分别设置一个虚拟节点，作为该网络图的起点节点和终点节点。
4.3.1 单代号网络计划的绘制

## Slide 47
单元4 网络计划技术
4.3 单代号网络计划
(１)计算最早开始时间和最早完成时间。
(２)计算相邻两项工作之间的时间间隔。
(３)确定网络计划的计划工期。
(４)计算工作的总时差。
(５)计算工作的自由时差。
(６)计算工作的最迟完成时间和最迟开始时间。
(７)确定网络计划的关键线路
4.3.2 单代号网络计划时间参数的计算

## Slide 48
单元4 网络计划技术
4.4 双代号时标网络计划
1. 双代号时标网络计划的特点
2. 双代号时标网络计划的绘制
(１)间接法绘制。
(２)直接法绘制。
将网络计划的起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上。
按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。
除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线都绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。 当某些工作的箭线长度不足以到达该节点时ꎬ用波形线补足，箭头画于与该节点的连接处。
当某个节点的位置确定以后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。
利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。

## Slide 49
单元4 网络计划技术
4.4 双代号时标网络计划
3.时标网络计划关键线路和时间参数的确定
(１)关键线路和计算工期的确定。
(２)相邻两项工作之间时间间隔的确定。
(３)工作的六个时间参数的确定。
工作最早开始时间和最早完成时间的确定。
工作总时差的确定。
工作自由时差的确定。
工作最迟开始时间和最迟完成时间的确定。

## Slide 50
单元4 网络计划技术
4.5 网络计划优化
工期优化是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。 在工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作。 当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则不能有效地缩短工期。
4.5.1 工期优化
费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程。
4.5.2 费用优化

## Slide 51
单元4 网络计划技术
4.5 网络计划优化
4.5.3 资源优化
1. “资源有限、工期最短”的优化
(１)按照各项工作的最早开始时间安排进度计划，并计算网络计划每个时间单位的资源需用量。
(２)从计划开始日期起，逐个检查每个时段的资源需用量是否超过所能供应的资源限量。如果均满足资源限量的要求，则可行优化方案编制完成，否则转入下一步进行计划的调整。
(３)分析超过资源限量的时段。 如果在该时段内有几项工作平行作业，则采取将一项工作安排在与之平行的另一项工作之后进行的方法，以降低该时段的资源需用量。
(４)对调整后的网络计划安排重新计算每个时间单位的资源需用量。
(５)重复上述步骤(２)至(４)，直至网络计划整个工期范围内每个时间单位的资源需用量均满足资源向量为止。
２.“工期固定、资源均衡”的优化
方差值最小法、极差值最小法、削高峰法

## Slide 52
单元4 网络计划技术
4.6 网络计划控制
4.6.1 网络计划的检查
1. 前锋线比较法
前锋线比较法是通过绘制某检查时刻工程项目实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法，它主要适用于时标网络计划。
(１)采用前锋线比较法的步骤
(２)实际进度与计划进度的比较
２. Ｓ 形曲线比较法
Ｓ 形曲线是一个以横坐标表示时间、纵坐标表示任务量完成情况的曲线图。
３. 列表比较法
该方法是记录检查时正在进行的工作名称和已进行的天数，然后列表计算有关参数，根据原有总时差和尚有总时差判断实际进度与计划进度的比较方法。

## Slide 53
单元4 网络计划技术
4.6 网络计划控制
4.6.2 网络计划的调整
1. 分析进度偏差的原因
(１)工期及相关计划的失误。
(２)工程条件的变化
(３)管理过程中的失误。
(４)其他原因。例如，由于采取其他调整措施造成工期的拖延，如设计的变更、因质量问题的返工、实施方案的修改。
２. 分析进度偏差后对后续工作及总工期的影响
(１)分析出现进度偏差的工作是否为关键工作。
(２)分析进度偏差是否超过总时差。
(３)分析进度偏差是否超过自由时差。

## Slide 54
单元4 网络计划技术
4.6 网络计划控制
4.6.2 网络计划的调整
3. 施工进度计划的调整方法
(１)增加资源收入
(２)改变某些工作间的逻辑关系
(３)资源供应的调整
(４)增减工作范围。
(５)提高劳动生产率
(６)将部分任务转移
(７)将一些工作包合并
4. 施工进度控制的措施
施工进度控制采取的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

## Slide 55
单元5
施工组织设计

## Slide 56
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.1 概述
１. 施工组织总设计的编制内容
①编制依据。
②工程项目概况。
③施工部署及主要项目的施工方案。
④施工总进度计划。
⑤总体施工准备。
⑥主要资源配置计划。
⑦施工总平面布置。
⑧目标管理计划及技术经济指标。

## Slide 57
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.1 概述
2. 编制依据
(１)计划文件及有关合同。
(２)设计文件及有关资料。
(３)施工组织纲要
(４)现行规范、规程和有关规定
(５)工程勘察和技术经济资料
(６)类似建设项目的施工组织总设计和有关总结资料

## Slide 58
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.1 概述
3. 工程概况
(１)工程项目的基本情况及特征
(２)承包的范围
(３)建设地区的条件
(４)施工条件
(５)其他内容: 本建设项目的协议或合同、土地征用范围等

## Slide 59
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.2 总体部署
施工部署是对项目实施过程做出统筹规划和全面安排，包括明确项目的组织体系、部署原则、区域划分、进度安排、展开程序和全场性准备工作规划等。
施工部署是施工组织设计的纲要性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置、施工管理计划等都应该以施工部署为原则进行编制。

## Slide 60
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.3 施工总进度计划
1. 施工进度计划的含义
施工总进度计划是对施工现场各项施工活动在时间上所做的安排。
２. 施工进度计划的编制步骤

## Slide 61
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.4 施工准备工作与各项资源需用量计划
1. 施工进度计划的含义
（1）劳动力配置计划。
（2）物资配置计划
物资配置计划包括主要材料和预制品配置计划、主要施工机具和设备配置计划、大型临时设施计划。
（3）总体施工准备
总体施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备，应根据施工部署与施工方案、资源计划和临时设施计划编制准备工作计划。

## Slide 62
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.5 施工总平面布置
1.设计内容
(１)永久性设施，包括已有的建筑物、构筑物、其他设施及拟建工程的位置和尺寸。
(２)临时性设施，包括: 场地临时围墙、施工用的道路ꎻ 加工厂、制备站及主要机械的位置ꎻ 各种材料、半成品、构配件的仓库和主要堆场ꎻ 行政管理用房、宿舍、食堂、文化生活等用房ꎻ 水源、电源、动力设施、临时给排水管线、供电线路及设施ꎻ 机械站、车库位置ꎻ一切安全、消防设施等。
(３)其他，包括: 永久性测量放线标桩的位置ꎻ 必要的图例、方向标识、比例尺等。

## Slide 63
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.5 施工总平面布置
2.设计原则
(１)依据各有关法律、法规、标准、规范及政策。
(２)尽量减少施工占地，使整体布局紧凑、合理。
(３)合理组织运输，保证运输方便、道路畅通，尽量减少运输费用。
(４)合理划分施工区域和存放场地，减少各工程之间和各专业工种之间的相互干扰。
(５)充分利用各种永久性建筑物、构筑物和已有设施为施工服务，降低临时设施的费用。
(６)适当分开生产区与生活区。
(７)满足环境保护、劳动保护、安全防火及文明施工等要求。

## Slide 64
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.5 施工总平面布置
3. 设计步骤及要求
(１)绘制施工场地范围及基本条件，包括场地的围墙和已有的建筑物、道路、构筑物及其他设施的位置和尺寸。
(２)布置新的临时设施及堆场。
①场外交通的引入。 ②仓库与材料堆场的布置 ③加工厂布置。 ④布置内部运输道路。
⑤行政与生活临时设施的布置。 ⑥全工地性行政管理用房布置 ⑦临时水电管网的布置
⑧供水管网的布置 ⑨设置足够数量的消火栓 ⑩供电线路的布置

## Slide 65
单元5 施工组织设计
5.１ 施工组织总设计
5.１.6 目标管理计划
目标管理计划主要阐述质量、进度、安全、环保等各项目标的要求，建立保证体系，制订所需采取的主要措施。 主要包括质量管理计划、进度保证计划、施工总成本计划、安全管理计划、文明施工及环境保护管理计划。

## Slide 66
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.1 概述
（1）单位工程施工组织设计的任务
（2）单位工程施工组织设计的编制依据
（3）单位工程施工组织设计的编制程序
（4）工程概况
工程概况包括工程主要情况、各专业设计简介和工程施工条件等
（5）工程施工特点分析
（6）单位工程施工部署

## Slide 67
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.2 选择施工方案和编制施工进度计划
（1）确定施工程序
① 遵守“先地下后地上” “先土建后设备” “先主体后围护” “先结构后装饰” 的原则。
② 遵循“施工需要、组织需要”的原则，合理安排土建施工与设备安装的施工程序。
（2）确定施工流向及施工过程(分项工程)的先后顺序
（3）选择施工方法
（4）施工机械的选择

## Slide 68
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.3 施工进度计划
（1）单位工程施工进度计划的作用
（2）单位工程施工进度计划的编制依据
（3）单位工程施工进度计划的表示方法
一般工程施工进度计划画横道图即可，对工程规模较大、工序比较复杂的工程宜采用网络图表示。

## Slide 69
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.4 单位工程施工进度计划的编制

## Slide 70
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.5 施工准备工作与各项资源需用量计划
1. 施工准备工作
（1）施工技术准备
（2）现场与周围环境的处理
（3）施工现场准备
（4）劳动力准备
（5）材料准备
（6）机械设备准备
（7）岗前职工安全教育准备
2. 资源需用量计划
（1）劳动需用量计划
（2）主要材料需要量计划
（3）施工机械需用量计划

## Slide 71
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.6 单位工程施工平面图
1. 单位工程施工平面图的设计内容
单位工程施工平面图通常用１ ∶ ２００~１ ∶ ５００ 的比例绘制，一般应在图上标明下列内容：
(１)施工区域范围内一切已建和拟建的地上、地下建筑物、构筑物和各种管线及其他设施的位置和尺寸，并标注出道路、河流、湖泊等位置和尺寸及指北针、风向致瑰图等。
(２)测量放线标桩位置、地形等高线和取弃土方场地。
(３)自行式起重机开行路线，垂直运输机械的位置。
(４)材料、构件、半成品和机具的仓库或堆场。
(５)生产、办公和生活用临时设施的布置、如搅拌站、泵站、办公室、工人休息室及其他需搭建的临时设施。

## Slide 72
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.6 单位工程施工平面图
1. 单位工程施工平面图的设计内容
(６)场内施工道路的布置及其与场外交通的联系。
(７)临时给排水管线、供电线路、供气、供热管道及通信线路的布置，水源、电源、变压器位置确定， 现场排水沟渠及排水方向的考虑。
(８)脚手架、封闭式安全网、围挡、安全及防火设施的位置。
(９)劳动保护、安全、防火及防洪设施布置及其他需要布置的内容。

## Slide 73
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.6 单位工程施工平面图
2.单位工程施工平面图的设计依据
(１)施工现场的自然资料和技术经济资料。
(２)项目整体建筑规划平面图。
(３)施工方面的资料。
3. 单位工程施工平面图的设计步骤
一般情况下，单位工程施工平面图设计步骤为: 确定垂直运输机械的位置→确定搅拌站、加工厂、仓库及各种材料、构件堆场的位置→确定现场运输道路的布置→行政、文化、生活、福利用地等临时设施的布置→水电管网的布置。

## Slide 74
单元5 施工组织设计
5.2 单位工程施工组织设计
5.2.6 单位工程施工平面图
4. 单位工程施工平面图的设计原则
(１)在满足施工的条件下，场地布置要紧凑，施工占用场地要尽量小，以不占或少占农田为原则。
(２)最大限度地缩小场地内运输量，尽可能减少二次搬运。各种主要材料、构配件堆场宜布置在塔吊有效服务范围之内。大宗材料和构件应靠近使用地点布置，在满足连续施工的条件下，各种材料应按计划分批进场，充分利用场地。
(３)最大限度地减少暂设工程的费用，尽可能利用已有或拟建工程。
(４)在保证施工顺利进行的情况下，要满足劳动保护、安全生产和防火要求。

## Slide 75
单元6
建筑工程安全管理
和文明施工管理

## Slide 76
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.１ 概述
6.１.1 安全生产方针
我国安全生产方针是: 安全第一，预防为主，综合治理。
6.１.2 安全管理的基本原则与要求
坚持“管生产必须管安全”原则、“安全具有否决权”原则
明确安全管理的目的性
坚持做到“四不伤害”， 落实“三不违反”
建设工程安全管理是一项系统工程

## Slide 77
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.2 施工现场安全管理
1. 施工现场危险源识别与风险控制
（1）施工现场危险源辨识的范围。
（2）危险源辨识应考虑的内容。
（3）降低危险源风险的控制方法：控制措施的确定首先是考虑消除危险源， 其次是降低风险，最后是采用个体防护装备。
2. 安全生产教育培训
（1）管理人员的安全教育
（2）特种人员的安全教育
（3）企业员工的安全教育
新员工上岗前的三级安全教育
改变工艺和变换岗位时的安全教育
经常性安全教育

## Slide 78
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.2 施工现场安全管理
3.施工现场安全生产责任制
（1）项目经理的安全生产责任。
（2）项目关键岗位人员安全生产责任。
项目技术负责人的安全生产责任
项目安全员的安全生产责任
项目施工员的安全生产责任
项目机械员的安全生产责任
4. 安全检查制度
（1）安全检查的主要形式。
（2）安全检查的主要内容。
（3）施工安全检查方法。

## Slide 79
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.2 施工现场安全管理
5. 危险性较大的分部分项工程安全管理
（1）危险性较大的分部分项工程的含义。
（2）危险性较大的分部分项工程的范围。
（3）危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理
6. 常见工伤事故的预防措施
（1）高处坠落事故的预防措施
（2）物体打击事故的预防措施
（3）坍塌事故的预防措施
土方坍塌预防措施
模板工程失稳坍塌预防措施

## Slide 80
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.3 施工现场文明施工与环境保护
6.3.1 施工现场文明施工
（1）施工现场文明施工的基本要求
（2）施工现场文明施工的措施
加强现场文明施工的管理
落实现场文明施工的各项管理措施
建立检查考核制度
抓好文明施工建设

## Slide 81
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.3 施工现场文明施工与环境保护
6.3.2 施工现场环境保护
（1）施工现场空气污染的防治措施
（2）施工过程水污染的防治措施
（3）施工现场噪声的控制措施
（4）固体废物的处理

## Slide 82
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.4 安全事故分类与处理
6.4.1 安全事故的分类
（1）按事故发生的原因分类
根据«企业职工伤亡事故分类标准»将事故类别分为２０ 类， 即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
（2）按事故严重程度分类
特别重大事故
重大事故
较大事故
一般事故

## Slide 83
单元6 建筑工程安全管理和文明施工管理
6.4 安全事故分类与处理
6.4.2 建设工程安全事故处理
（1）事故处理的原则
（2）建设工程安全事故处理程序
按规定向有关部门报告事故情况。
组织调查组，开展事故调查
现场勘查。
分析事故原因
定预防措施
提交事故调查报告
事故的审理和结案

## Slide 84
单元7
建设工程项目管理

## Slide 85
单元7 建设工程项目管理
7.１ 建筑工程质量管理
7.１.1 概述
基本概念
质量管理体系
质量管理基本理论
(１)质量成本理论
(２)全面质量管理(ＴＱＣ)理论

## Slide 86
单元7 建设工程项目管理
7.１ 建筑工程质量管理
7.１.1 概述
4. 影响建筑工程项目质量的因素
(１)人的因素
(２)材料的因素
(３)机械的因素
(４)方法的因素
(５)环境的因素

## Slide 87
单元7 建设工程项目管理
7.１ 建筑工程质量管理
7.１.2 质量管理常用统计分析方法
(１)排列图法
(２)因果分析图法
(３)直方图法
(４)控制图法
(５)分层法
(6)调查表法
(7)散布图法

## Slide 88
单元7 建设工程项目管理
7.１ 建筑工程质量管理
7.１.3 施工质量控制
(１)事前质量控制
(２)事中质量控制
(３)事后质量控制
7.１.4 施工质量检查、验收
1. 施工质量检查
2. 施工质量检查的内容
(１)施工准备的检验内容
(２)施工过程的检验内容
(３)交工验收的检验内容

## Slide 89
单元7 建设工程项目管理
7.１ 建筑工程质量管理
7.１.4 施工质量检查、验收
3. 质量检查的方式
(１) 全数检验 (２)抽样检验 (３)审核检验
4. 质量检查的方法
(１)目测法
(２)实测法
(３)试验法
5. 施工质量验收

## Slide 90
单元7 建设工程项目管理
7.１ 建筑工程质量管理
7.１.5 工程质量事故分析与处理
1.工程质量事故分析
(１)违背基本建设程序
(２)工程地质勘察失真
(３)未加固处理好地基
(４)设计考虑不周
(５)施工采用了不合格原材料及制品
(６)施工与管理问题
(７)自然条件影响。
(８)建筑结构使用问题
２.工程质量事故处理程序

## Slide 91
单元7 建设工程项目管理
7.2 建筑工程施工进度管理
7.2.1 概述
1.施工项目进度控制的任务
2.施工项目进度控制的内容
(１)项目进度目标的确定
(２)项目进度计划与控制措施的编制
(３)项目进度计划的跟踪检查与调整
３. 施工项目进度控制的措施
进度控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施、合同管理措施等。

## Slide 92
单元7 建设工程项目管理
7.2 建筑工程施工进度管理
7.2.2 施工项目进度比较方法
1. 横道图比较法

## Slide 93
单元7 建设工程项目管理
7.2 建筑工程施工进度管理
7.2.2 施工项目进度比较方法
2.Ｓ 形曲线比较法

## Slide 94
单元7 建设工程项目管理
7.2 建筑工程施工进度管理
7.2.2 施工项目进度比较方法
3. 香蕉形曲线比较法

## Slide 95
单元7 建设工程项目管理
7.2 建筑工程施工进度管理
7.2.2 施工项目进度比较方法
4. 前锋线比较法

## Slide 96
单元7 建设工程项目管理
7.2 建筑工程施工进度管理
7.2.3 施工项目进度计划的审查与实施
1.施工项目进度计划的审查
２. 施工项目进度计划的实施
7.2.4 施工项目进度计划的检查与调整
1. 施工项目进度计划的检查
(１)跟踪检查实际施工进度 (２)整理统计实际进度数据
(３)对比分析进度完成情况 (４)进度检查结果的处理
２. 施工项目进度计划的调整
(１)网络计划调整的内容 (２)网络计划调整的方法

## Slide 97
单元7 建设工程项目管理
7.3 建筑工程成本管理
7.3.1 概述
1. 基本概念
(１)施工成本 (２)直接成本
(３)间接成本 (４)施工成本管理
２. 施工项目成本的划分
(１)按成本发生的时间划分，可分为预算成本、合同价、计划成本、实际成本
(２)按施工费用计入成本的方法划分，可分为直接成本、间接成本
(３)按成本习性划分，可分为固定成本、变动成本

## Slide 98
单元7 建设工程项目管理
7.3 建筑工程成本管理
7.3.1 概述
3. 施工项目成本管理的任务
(１)施工成本预测 (２)施工成本计划 (３)施工成本控制 (４)施工成本核算
(５)施工成本分析 (６)施工成本考核
4.施工项目成本管理的措施
(１)组织措施
(２)技术措施
(３)经济措施
(４)合同措施

## Slide 99
单元7 建设工程项目管理
7.3 建筑工程成本管理
7.3.2 施工项目成本预测和计划
1. 施工项目成本预测
(１) 基本方法
①定性分析法 ②定量分析法
(２)两点法 (３)最小二乘法 (４)专家预测法
2. 施工项目成本计划
(１)施工项目成本计划编制程序
(２)施工项目成本计划编制方法

## Slide 100
单元7 建设工程项目管理
7.3 建筑工程成本管理
7.3.3 施工项目成本控制
1.施工项目成本控制的依据
(１)工程承包合同
(２)施工项目成本计划 (３)进度报告 (４)工程变更
2. 施工项目成本控制的步骤
(１)比较 (２)分析 (３)预测 (４)纠偏 (５)检查

## Slide 101
单元7 建设工程项目管理
7.3 建筑工程成本管理
7.3.3 施工项目成本控制
1.施工项目成本控制的依据
(１)工程承包合同
(２)施工项目成本计划 (３)进度报告 (４)工程变更
2. 施工项目成本控制的步骤
(１)比较 (２)分析 (３)预测 (４)纠偏 (５)检查
3. 施工项目成本控制的方法
施工成本控制的方法有价值工程法、赢得值法、过程控制法等。

## Slide 102
单元7 建设工程项目管理
7.3 建筑工程成本管理
7.3.4 施工项目成本核算
1.施工项目成本核算的范围
(１)直接人工 (２)直接材料 (３)机械使用费 (４)其他直接费用
(５)间接费用 (６)分包成本
2.施工项目成本核算的程序
(１)对所发生的费用进行审核，以确定应计入工程成本的费用和计入各项期间费用数额。
(２)将应计入工程成本的各项费用区分为哪些应当计入本月的工程成本，哪些应由其他月份的工程成本负担。
(３)将每个月应计入工程成本的生产费用，在各个成本对象之间进行分配和归集，计算各工程成本。
(４)对未完工程进行盘点，以确定本期已完工程实际成本。
(５)将已完工程成本转入工程结算成本，核算竣工工程实际成本。

## Slide 103
单元7 建设工程项目管理
7.3 建筑工程成本管理
7.3.4 施工项目成本核算
3.施工项目成本核算的方法
(１)表格核算法
(２)会计核算法
(３)两种核算方法的综合使用
7.3.5 施工项目成本分析与考核
1. 施工项目成本分析
2. 施工项目成本考核

## Slide 104
单元7 建设工程项目管理
7.4 建筑工程其他管理
7.4.1 施工项目资金管理
(１)确定施工项目经理当家理财的中心地位.
(２)项目经理部应在企业内部的银行申请开设独立账户,由内部银行办理项目资金的收、支、划、转由项目经理签字确认.
(３)内部银行实行有偿使用、存款计息、定额考核、定额内低利率、定额外高利率的内部贷款办法。
(４)项目经理部按月编制资金收支计划，企业工程部签订供款合同，公司总会计师批准，内部银行监督实施，月终提出执行情况分析报告。
(５)项目经理部应及时向发包方收取工程预付备料款，做好分期结算、预算增减账、竣工结算等工作，定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。
(６)建设单位所交“三材”和设备，是项目资金的重要组成部分。
(７)项目经理部每月定期召开业主代表及分包、供应、加工各单位代表碰头会，协调工程进度、配合关系、资金调度及甲方供料事宜。

## Slide 105
单元7 建设工程项目管理
7.4 建筑工程其他管理
7.4.2 施工项目合同管理
1.建设工程合同的概念及分类
(１)表格核算法 (２)会计核算法 (３)两种核算方法的综合使用
2.建设工程施工合同的特点
3.建筑工程施工合同管理
(１)对不可抗力事件的管理 (２)保险管理 (３)担保管理
(４)工程转包和分包的管理 (５)合同争议、合同解除的管理
4. 建设工程施工合同示范文本
(１)建设工程施工合同示范文本组成
(２)施工合同文件的解释

## Slide 106
单元7 建设工程项目管理
7.4 建筑工程其他管理
7.4.3 施工项目信息( ＢＩＭ) 管理
1.ＢＩＭ 与施工前期
(１)制订进度计划 (２)可施工性审查 (３)工程预算
(４)模型分析 (５)物流规划
2.ＢＩＭ 与施工
ＢＩＭ 在施工现场的常见应用包括: 分析现场施工信息、管理场地的冲突检测、更新模型驱动的预算(5Ｄ)、明确工作范围和工作界面、管理物料库存、执行4Ｄ 计划更新、在现场进行进度冲突检测、明确预制组件安装、加强现场安全管理、添加竣工及现场的模型信息、通过(5D)建筑场景进行进度优化、利用ＢＩＭ 创建收尾问题清单、在项目收尾阶段准备竣工模型等的管理。
3.ＢＩＭ 与施工收尾
ＢＩＭ 可持续更新设施信息，而无须查找和修订大量ＣＡＤ 文件。此外，ＢＩＭ 更易于为设施经理实现定制化应用。

## Slide 107
THANK YOU