## Slide 1
项目七 FIDIC施工合同条件简介

## Slide 2
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 3
学习目标：
通过学习，要求了解 ＦＩＤＩＣ施工合同条件的制定背景；掌握其适用范围；掌握合同条件中有关进度、价款、担保、风险、文件资料的基本定义；掌握合同条件中争议的解决方式；掌握合同条件下施工合同的管理。

## Slide 4
任务一
认识FIDIC施工合同条件
任务
任务三
认识FIDIC施工合同管理
任务二
认识FIDIC施工合同条件部分条款

## Slide 5: 任务一 认识FIDIC施工合同条件
一、FIDIC简介
FIDIC成立于1913年，它虽是一个非官方机构，却是一个具有国际性、权威性的咨询工程师组织。
"FIDIC"是国际咨询工程师联合会(Federation International Des Inginieurs Conseils)的简称。
该联合会是被世界银行和其他国际金融组织认可的国际咨询服务机构。总部设在瑞士洛桑。

## Slide 6
目前FIDIC已成为全世界最有权威的工程师组织。FIDIC下设许多专业委员会，各专业委员会编制了用于国际工程承包合同的许多规范性文件，被FIDIC成员国广泛采用，并被FIDIC成员国的雇主、工程师和承包商所熟悉，现已发展成为国际公认的标准范本，在国际上被广泛采用。

## Slide 7
**FIDIC合同条件的普遍意义
采用FIDIC合同条件作为国际工程实施的标准范本有许多优点。
（1）脉络清晰、逻辑性强、承包商、业主之间的风险分担公平合理。
（2）对业主、承包商的责任和监理工程师的权利作了明确的规定，避免合同执行过程中过多的纠纷和索赔事件发生，起到相互制约的作用。
（3）被大多数国家采用，并为世界大多数承包商所熟悉，又受到世界银行及其国际金融机构推荐，有利于实行国际竞争性招标。
（4）通过承包商在工程造价、技术等方面的竞争，可以保证工程质量，有效地控制工程造价和工期，业主和承包商均可获得利益。
（5）从工程施工计划的规定，到项目建成并通过保修期的试运行，均有一整套的合同要求，以方便也计划的制定和管理。

## Slide 8: 二、施工合同条件简介
FIDIC合同条件的组成内容
FIDIC合同条件分为两部分，第一部分：通用条件；第二部分：专用条件。
其中通用条件包括以下内容（共20条，163款）
（1） 一般规定；
（2） 雇主；
（3） 工程师；
（4） 承包商；
（5） 指定的分包商；
（6） 职员和劳工；
（7） 设备、材料和工艺；
（8） 开工、误期与停工；
（9） 竣工检验；
（10） 雇主的接收；
（11） 缺陷责任；
（12） 计量与计价；
（13） 变更与调整；
（14） 合同价格预付款；
（15） 雇主提出终止；
（16） 承包商提出停工与终止；
（17） 风险与责任；
（18） 保险；
（19） 不可抗力；
（20） 索赔、争端与仲裁。

## Slide 9
施工承包合同（新红皮本）
土 建
竣工试验
采购
土建与安装
接收（竣工）
开工

## Slide 10
二、土木工程施工合同条件简介
FIDIC于1987年出版“红皮书”《土木工程施工合同条件》，后经1988年、1992年和1996年多次修订并出版增补版后，又于1999年在经过对全球近40个国家的有关政府机构、业主及承包商等单位（204家）征求意见的基础上，出版了《施工合同条件》新范本。

## Slide 11
1、FIDIC土木工程施工合同条件对投资的控制
（1）工程计量
①工程师在测量前通知承包商。
②承包商立即参加或派代表协助工程师测量，并提供工程师要求的详细资料 。
③对需用记录进行测量的永久工程，工程师应做好准备，并通知承包商参加记录审查。

## Slide 12
（2）期中结算与支付
①承包商应在每个月末按工程师指定的格式向其提交一式6份的报表，每份报表均由经工程师批准的承包商代表签字。
②工程师接到月结算报表后，在28天内应向发包人报送他认为应该付给承包商的本月结算款额和可支付的项目。
（3）竣工结算与支付
承包商在收到工程接收证书后的84天内，按“申请期中支付证书”程序向工程师提交工程竣工报表。
①截止接收证书上注明的日期，按合同已完成的工程的价值。
②承包商认为到期应支付的其他金额。
③承包商认为根据合同将到期支付给他所有款项的估算总额。

## Slide 13
（4）最终结算与支付
①承包商在收到履约证书后56天内，应向工程师提交最终报表草案及其它证明资料。
② 《施工合同条件》规定，承包商提交最终报表时，同时还应提交一份结算清单。
③工程师在接到最终报表和结清单后的28天内签发最终支付证书，业主应在收到证书的56天内支付。
（5）合同价格的调整
①物价涨落。
②法规变化。

## Slide 14
2、FIDIC土木工程施工合同条件对进度的控制
（1）开工、竣工日期
（2）工期延长
①工程变更或合同中包括的某项工程数量发生了实质性变化；
②根据合同规定承包商有权获得工期延长的其他情况；
③ 异常不利的气候条件；
④由于传染病或其他政府行为导致人员、货物的短缺；
⑤由于业主人员的责任造成的延误、干扰或阻碍；
⑥由于非承包商责任，工程所在国公共当局延误或干扰了承包商工作。

## Slide 15
（3）工期暂停
当工程已暂停84天以上，承包商可向工程师提出复工请求。如果工程师未在28天内给予许可，承包商可视情况采取如下措施：
①暂停工程之影响到局部，则可将这部分工程作为变更删减掉 ；
②暂停工程影响到整个工程，则可向业主提出终止合同 。
（4）追赶施工进度

## Slide 16
3、FIDIC施工合同条件对质量的控制
（1）对材料、工程设备和工艺的检验
①一切材料、工程设备和工艺均应达到合同中所规定的相应等级，并符合工程师的批示要求。
②承包商在将材料用于工程之前，应向工程师提交有关资料的样品和资料，取得工程师的同意。
③业主人员应有权在一切合理的时间进入现场以及天然料场，业主人员还应有权在一切合理的时间进入项目设备和材料的制造生产基地，检验和测量永久设备和材料的用料、制造工艺以及进度。
④ 承包商应提供一切机会协助业主人员完成此类工作，并提供所需设施等。
⑤如果在商定的时间和地点，供检验的材料或工程设备未准备好，或者根据检验结果工程时确认材料或工程设备是不符合合同规定的，那么工程师可以拒收这些材料或工程设备并应立即通知承包商。

## Slide 17
（2）对工程项目施工过程的检查
①对承包商质量自检系统进行检查和监督。
②对各项工程活动进行检查和监督。
（3）缺陷责任期的质量控制
①施工期间承包商应自费进行此类调查。
②缺陷责任期内只要不是由于承包商使用缺陷材料或设备、施工工艺不合格以及其他违约行为引起的缺陷责任，调查费用应由业主承担。
（4）质量补救措施
①承包商换掉不符合合同规定的材料和永久设备 。
②不符合合同要求的工作一律返工 。
③承包商发生是紧急情况，如事故、意外事件等，为了工程的安全需要做的任何工作。

## Slide 18: 任务二 认识FIDIC施工合同条件部分条款
一、部分条款与标准施工合同的差异
1.工程师
工程师属于雇主人员, 但不同于雇主雇佣的一般人员, 在施工合同履行期间独立工作。处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度,而非 FIDIC上一版本《土木工程施工合同条件》要求的公正处理原则。
2.不可预见的物质条件
“不可预见的物质条件”是针对签订合同时雇主和承包商都无法合理预见的不利于施工的外界条件影响,使承包商增加了施工成本和工期延误,应给承包商的损失相应补偿的条款。

## Slide 19
指定分包商
为了防止发包人错误理解指定分包商而干扰建筑市场的正常秩序,我国的标准施工合同中没有选用此条款。在国际各标准施工合同内均有 “指定分包商” 的条款, 说明使用指定分包商有必然的合理性。指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商,完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。

## Slide 20
4.竣工试验
我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出 “通过”或“拒收”两种规定, FIDIC 《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。如果竣工试验表明虽然承包商完成的部分工程未达到合同约定的质量标准, 但该部分工程位于非主体或关键工程部位, 对工程运行的功能影响不大, 在雇主同意接收的前提下工程师可以颁发工程接收证书 。

## Slide 21
5.工程量变化后的单价调整
FIDIC《施工合同条件》规定6类情况属于变更的范畴,在我国标准施工合同“变更”条款下规定了5种属于变更的情况,相差的一项为“合同中包括的任何工作内容数量的改变”。我国标准施工合同将此情况纳入计量与支付的条款内,但未规定实际完成工程量与工程量清单中预计工程量增减变化较大时,可以调整合同价格的规定。

## Slide 22
预付款的扣还
（1）预付款的起扣点
已支付的工程进度款累计金额, 扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的1o%时, 开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

## Slide 23
7.保留金的返还
我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC 《施工合同条件》 规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后, 将保留金的50%返还承包商。若为其颁发的是按合同约定的分部移交工程接收证书, 则返还按分部工程价值比例计算保留金的40% 。

## Slide 24
8.不可抗力事件后果的责任
FIDIC《施工合同条件》和我国标准施工合同对不可抗力事件后果的责任规定不同。我国标准施工合同依据《中华人民共和国合同法》的规定, 以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任, 即以施工现场人员和财产的归属, 发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属, 即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用, 因此对不可抗力的损害后果不承担责任。

## Slide 25
二、施工合同中的部分重要概念 1.合同文件 2.合同担保 3.合同履行中涉及的几个期限的概念 （1）合同工期 （2）施工期 （3）缺陷通知期 （4）合同有效期
4.合同价格 5.指定分包商
6.解决合同争议的方式

## Slide 26
指定分包商的概念
①指定分包商是由业主(或工程师)指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。②合同条款规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。

## Slide 27
解决合同争议的程序
(1)提交工程师决定。
(2)提交争端裁决委员会决定。
(3)双方协商。
(4)仲裁。

## Slide 28: 任务三 认识FIDIC施工合同管理
一、施工进度管理
二、施工质量管理
三、工程变更管理
四、工程进度款的支付管理
五、竣工验收阶段的合同管理
六、缺陷通知期阶段的合同管理

## Slide 29: 一、施工进度管理
（一）施工计划
不得超过28天
大于7天
不得超过42天
接到中标函
开工日期
提交施工进度计划
工程师通知承包人开工

## Slide 30: 一、施工进度管理
（二）工程师对施工进度的监督
1.月进度报告。
2.施工进度计划的修订。

## Slide 31: 一、施工进度管理
（三）顺延合同工期
1.延误发放图纸；
2.延误移交施工现场；
3.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误；
4.不可预见的外界条件；
5.施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰；
6.非承包商原因检验导致施工的延误；
7.发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化；
8.施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响；
9.由于传染病或政府行为导致工期的延误；
10.施工中受到业主或其他承包商的干扰；
11.施工涉及有关公共部门原因引起的延误；
12.业主提前占用工程导致对后续施工的延误；
13.非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行；
14.后续法规调整引起的延误；
15.发生不可抗力事件的影响。

## Slide 32: 二、施工质量管理
（一）承包商的质量体系
（二）现场资料
（三）质量的检查和检验
（四）对承包商设备的控制
（五）环境保护

## Slide 33: 三、工程变更管理
1．工程变更的范围
2．变更程序
3．变更估价
4．承包商申请的变更

## Slide 34: 三、工程变更管理
变更估价
(1)变更估价的原则。
计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：
①变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。实施变更工作未导致工程施工组织和施工方法发生实质性变动，不应调整该项目的单价。
②工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。
③变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口，将变更工作的单价定得过高或过低。

## Slide 35: 四、工程进度款的支付管理
（一）预付款
预付款的数额由承包商在投标书内确认。承包商需首先将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知工程师，工程师在21天内签发“预付款支付证书”，业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款。预付款保函金额始终保持与预付款等额，即随着承包商对预付款的偿还逐渐递减保函金额。

## Slide 36: 四、工程进度款的支付管理
动员预付款的扣还
预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还。
（1)起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)10％那个月起扣。
（2)每次支付时的扣减额度。本月证书中承包商应获得的合同款额(不包括预付款及保留金的扣减)中扣除25％作为预付款的偿还，直至还清全部预付款。即：
每次扣还金额＝(本次支付证书中承包商应获得的款额－本次应扣的保留金)×25％

## Slide 37: 四、工程进度款的支付管理
（四）保留金
保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接扣除损害赔偿费。

## Slide 38: 四、工程进度款的支付管理
（五）物价浮动对合同价格的调整
调价公式：

## Slide 39: （七）工程进度款的支付程序
1.工程量计量。
2.承包商提供报表。
3.工程师签证。
4.业主支付。

## Slide 40: 五、竣工验收阶段的合同管理
(一)竣工检验和移交工程
1．竣工检验
2．颁发工程接收证书
3．特殊情况下的证书颁发程序

## Slide 41: 五、竣工验收阶段的合同管理
(二)未能通过竣工检验
1．重新检验
2．重复检验仍未能通过

## Slide 42: 五、竣工验收阶段的合同管理
(三)竣工结算
1．承包商报送竣工报表
2．竣工结算与支付

## Slide 43: 六、缺陷通知期阶段的合同管理
履约证书
履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。

## Slide 44: 六、缺陷通知期阶段的合同管理
最终结算
最终结算是指颁发履约证书后，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
颁发履约证书后的56天内，承包商应向工程师提交最终报表草案，以及工程师要求提交的有关资料。

## Slide 45: 六、缺陷通知期阶段的合同管理
56天
28天
14天
缺陷通知期
28天
签发解除承包商承担工程缺陷责任的证书
退还承包商的履约保证书
56天
向工程师提交最终报表草案，以及工程师要求提交的有关资料；工程师审核后形成最终报表；承包商将最终报表提交工程师，同时向业主提交结清单
工程师签发最终支付证书
业主最终支付；结清单生效
缺陷通知期阶段合同管理流程示意图

## Slide 46
谢谢观看
工程招投标与合同管理