## Slide 1
项目二 建设工程招标

## Slide 2
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 3
学习目标：
了解建设工程招标的含义，委托招标投标代理制度；熟悉我国招标的范围、方式、招标控制价的编制；掌握建设工程招标的程序，建设工程招标资格预审的方法与程序，建设工程招标文件的编制。

## Slide 4
任务
学习建设工程招标
认识建设工程招标代理
学习建设工程招标程序
学习建设工程资格审查
编制建设工程招标文件
编制建设工程招标控制价
1
2
3
4
5
6

## Slide 5: 课前准备：
1.建设工程招标的概念
2.建设工程招标的程序
3.什么是资格预审？其作用是什么？

## Slide 6
任务
学习建设工程招标
认识建设工程招标代理
学习建设工程招标程序
学习建设工程资格审查
编制建设工程招标文件
编制建设工程招标控制价
1
2
3
4
5
6

## Slide 7: 一、建设工程招标的含义
建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，公开招标或邀请投标人，要求投标人根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定中标人的一种经济活动。

## Slide 8
招标资格：
必须具备两个条件：
一是有编制招标文件的能力；
二是有组织评标的能力。
什么是招标人？
建筑工程招标人是指依法提出招标项目，进行招标的法人或者其他组织，通常为该建筑工程的投资人即项目业主或建筑单位。

## Slide 9
建设工程招标人的义务：
1、遵守法律、法规、规章和方针、政策的义务
2、接受招标投标管理机构管理和监督的义务
3、不侵犯投标人合法权益的义务
4、委托代理招标时向代理机构提供招标所需资料、支付委托费用等的义务
5、保密的义务
6、与中标人签订并履行合同的义务
7、承担依法约定的其他各项义务

## Slide 10
二、建设工程招标的种类
按照工程建设的程序分类
建设项目前期咨询招标
勘察设计招标
按工程项目承包的范围分类
项目总承包招标
土木工程招标
工程分承包招标
按行业或专业的类别分类
按工程承包的模式分类
设计-施工招标
材料设备采购招标
工程施工招标
专项工程承包招标
勘察设计招标
材料设备采购招标
安装工程招标
设计-管理招标
BOT工程招标

## Slide 11: **BOT模式——国家体育场项目
国家体育场是2008年第29届奥运会的主体育场，能容纳观众100,000人。
位于北京奥林匹克公园中心区南部。建筑面积约25.8万平米；东西向长280米，南北向长333米；地上高度69.21米，地下高度7.1米。
2008年奥运会期间，体育场将承担开幕式、闭幕式、田径比赛、男子足球决赛等赛事活动，赛后可承担特殊重大体育比赛、各类常规赛事以及非竞赛项目，并将成为北京市提供市民广泛参与体育活动及享受体育娱乐的大型专业场所，成为全国具有标志性的体育娱乐建筑。

## Slide 14: 案例1——国家体育场项目
由中国中信集团公司作为牵头方的中信联合体与北京市国有资产经营有限责任公司共同组建项目公司，负责项目的融资、建设和赛后的运营、维护和移交等。
2003年8月9日,中国中信集团联合体分别与北京市人民政府、北京奥组委、北京市国有资产有限责任公司分别签署了《特许权协议》、《国家体育场协议》和《合作经营合同》。
项目公司将获得2008年奥运会后30年的国家体育场经营权，中信联合体通过30年的运行回收投资，2038年将国家体育场移交给北京市人民政府或其指定的接收人。

## Slide 15: 案例1——国家体育场项目
项目融资结构：
出资方 |  | 出资比例
北京市国资公司 |  | 58%
中信集团联合体 | 中信集团公司 | 27.30%
 | 北京城建集团 | 12.60%
 | 美国金州集团 | 2.10%

## Slide 16: 三、建设工程招标的范围（2018.6开始施行）
《必须招标的工程项目规定》有明确规定:
全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：
（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；
（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：
（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；
（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

## Slide 17
规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：
（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；
（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。
同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􁮉􁄫􀋞􁊭􁦉􁫂􀩺􀑍

## Slide 18
可以不进行招标的工程建设项目
《招标投标法》第六十六条规定：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
在《招标投标法实施条例》第九条还规定了以下五种情形可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。

## Slide 19: 四、建设工程招标方式
（—）公开招标
公开招标又称为无限竞争招标，是由招标单位通过报刊、广播、电视、网络等方式发布招标公告，有意的承包人均可参加资格审查，审查合格的承包人可购买招标文件并参加投标的招标方式。
公开招标的优点是：投标的承包人多，范围广，竞争激烈，业主有较大的选择余地，有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。
缺点是：由于投标的承包人多，招标工作量大，组织工作复杂，需投入较多的人力、物力，招标过程所需要的时间较长。

## Slide 20
国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目，应当采用公开招标的方式
地方重点项目
国家重点项目
    适用项目

## Slide 21
（二）邀请招标
邀请招标又称有限竞争性招标，这种方式不发布广告，业主根据自己的经验和所掌握的信息资料，向有承担该项工程施工能力的三个以上承包人发出投标邀请书，受到邀请书的单位才有资格参加投标。
邀请招标的优点是：目标集中，招标的组织工作较容易，工作量较少。其缺点是：由于参加的投标单位较少，竞争性较差，使招标单位对投标单位的选择余地较少，如果招标单位在选择邀请单位前所掌握的信息资料不足，则会失去发现最适合承担该项目的承包人的机会。

## Slide 22
竞争激烈程度差
耗时短、费用低
对专业性要求较强
    邀请数量：3家以上，5-7家为宜
适用项目

## Slide 23
**我国《工程建设项目施工招投标办法》规定，应当公开招标的，但经批准可以进行邀请招标方式的情形有：
项目技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，适宜招标但不宜采用公开招标的；
采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

## Slide 24
任务
学习建设工程招标
认识建设工程招标代理
学习建设工程招标程序
学习建设工程资格审查
编制建设工程招标文件
编制建设工程招标控制价
1
2
3
4
5
6

## Slide 25
问题1：干什么的，招标代理机构属什么性质的公司？
问题2：该机构有怎样的法律行为和权利以及义务。

## Slide 26
一、招标人自行组织招标

## Slide 27
二、招标人委托招标代理机构组织招标
建设工程招标代理的概念
建设工程招标代理，是指建设工程招标人，将建设工程招标事务，委托给相应中介服务机构，由该服务机构在招标人委托授权的范围内，以委托的招标人的名义，同他人独立进行建设工程招标投标活动，由此产生的法律效果直接归属于招标人的一种制度。

## Slide 28
是依法设立的中介组织，具有独立法 人资格。
与行政机关和其他国家机关没有行政隶属
关系或者其他利益关系。
有固定的营 业场所和开展工程招标代理业务所需设施及办公条件。
有健全的组织机构和内部管理的
规章制度。
具备编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
具有可以作为评标委员会成员人选
的技术、经济方面的专家库。
法律、行政法规规定的其他条件。
01
02
03
04
05
06
07
建设工程招标代理机构应具备的条件：

## Slide 29
四、建设工程招标代理机构的权利和义务
权利：
组织和参与招标活动。
依据招标文件要求，审查投标人资质。
按规定标准收取代理费用。
招标人授予的其他权利。
义务：
遵守法律、法规、规章和方针、政策、
维护委托的招标人的合法权益。
组织编制、解释招标文件，对代理过程中提出的技术方案、计算数据、技术经济分析结论等的科学性、正确性负责。
工程招标代理机构应带在其资格证书有效期内，妥善保存工程招标代理过程文件和成果文件。
接受招标投标管理机构的监督管理和招标行业协会的指导。
履行依法约定的其他义务。

## Slide 30
**建设工程招标代理机构的职责：
拟定招标方案；
编制和出售资格预审文件、招标文件；
组织审查投标人资格；
编制标底、工程量清单和最高投标报价；
组织投标人踏勘现场；
接受投标，组织开标、评标，协助招标人定标；
草拟合同；
招标人委托的其他事项。

## Slide 31
**工程招标代理机构在招标代理活动中不得有的行为
工程招标代理机构在工程招标过程中不得有以下行为：
与所代理招标工程的招投标人有隶属管理、合作经营关系及其他利益关系；
从事同一工程的招标代理和投标咨询活动；
超越资格许可范围承担工程招标代理业务；
明知委托事项违法而进行代理；
采取行贿、提供回扣或给予其他不正当利益手段承接工程招标代理业务；
未经招标人书面同意，转让工程招标代理业务；

## Slide 32
**工程招标代理机构在招标代理活动中不得有的行为
7）泄露应当保密的与招投标活动有关的情况与资料；（eg：招标控制价）
8）与招标人或者投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和其他合法权益；
9）对有关行政监督部门依法责令改正的决定坚决不执行或者以弄虚作假方式隐瞒真相；
10）擅自修改经招标人同意并加盖公章的工程招标代理成果文件；
11）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他方式非法转让工程招标代理资格证书；
12）法律、法规和规章禁止的其他行为。

## Slide 33
任务
学习建设工程招标
认识建设工程招标代理
学习建设工程招标程序
学习建设工程资格审查
编制建设工程招标文件
编制建设工程招标控制价
1
2
3
4
5
6

## Slide 34
建设工程招标程序：
编制招标文件
建设工程项目报建
招标申请
编制工程量清单
编制资格预审文件
编制工程招标控制价
发布资格预审、招标公告
投标人资格预审
发售招标文件
接受投标人递送标书
开标
评标
定标（发出中标通知书）
签订合同
审查建设单位资质
组织现场踏勘、召开投标预备会

## Slide 35
审查招标人资质
确定招标方式
发投标邀请书
发售招标文件
组织投标人踏勘现场，对招标文件答疑
确定投标人编制投标文件需要的合理时间
接受投标文件
开标
签发中标通知书
签定合同
邀请招标
公开招标
编制招标文件
发招标公告
编制资格预审文件、招标文件
发资格预审公告、文件
确定合格投标人
进行资格预审
评标
决标
资格后审
编制标底
后审
预审
投标人编制预审申请文件

## Slide 36: 一、建设工程招标应具备的条件
(1)建设工程已批准立项。
(2)向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准。
(3)建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率。
(4)建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证。
(5)技术资料能满足招标投标的要求。
(6)法律、法规、规章规定的其他条件。

## Slide 37
（1）建设工程项目报建
项目报建范围 | 报建内容 | 顺序
各类房屋建筑（包括新建、改建、扩建、翻修等）、土木工程、（包括道路、桥梁、房屋基础打桩等）、设备安装、管道线路铺设和装修等建设工程 | 工程名称、建设地点、投资规模、资金投资额、工程规模、发包方式、计划开竣工日期和工程筹建情况 | 建设工程项目的立项批准文件或投资计划下达后
二、建设工程招标前的准备工作

## Slide 38
（2）招标备案
（1）《招标人自行招标条件备案表》。
（2）专门的招标组织机构和专职招标业务人员证明材料。
（3）专业技术人员名单、职称证书或执业资格证书及其工作经历的证明材料。

## Slide 39
（3）选择招标方式
（4）编制资格预审文件
当招标机构成立确定以后，根据招标项目的实际情况，依照法律法规的规定确定招标方式（公开招标或邀请招标），并向其行政监管机关备案。

## Slide 40
资格预审文件
公开招标对投标人的资格审查，有资格预审与资格后审两种。只有通过资格预审（后审）的潜在投标人才可以参加投标（评标）。我国通常采用资格预审的方法。
采用资格预审的，招标人应当编制资格预审文件，并在预审文件中载明资格预审的条件、标准和方法。采用资格后审的，招标人应当在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。

## Slide 41
资格预审公告；
申请人须知；
资格审查办法；
资格预审申请文件及格式；
建设项目概况。
资格预审文件

## Slide 42
（5）编制招标文件
（6）编制招标控制价
招标文件的主要内容有：招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式、需要投标人提供的其他材料要求。
资格预审文件和招标文件需向当地建设行政主管机关报审及备案。
招标人根据项目的特点，国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。

## Slide 43
（一）发布资格预审公告、招标公告或发出投标邀请书
资格预审文件、招标文件经审查备案后，招标人即可发布资格预审公告、招标公告或者发出投标邀请书，吸引潜在投标人前来投标（或参加资格预审）。
（二）对申请人进行资格预审
对已经获悉招标资格预审信息，愿意参加投标资格预审的报名者进行资格预审，其目的是为了保证投标人具备承担招标项目的能力。
二、建设工程招标的主要工作

## Slide 44
（三）发售、澄清或修改招标文件
招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的投标人发售招标文件及有关资料。招标文件的发售期不得少于5日。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不超过招标项目估算价的2%。
招标文件发出后，招标人不得擅自变更气内容。确需要必要的的澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。该澄清、修改或补充的内容是招标文件的组成部分，对招标人和投标人都有约束力。

## Slide 45
依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起到投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
**《招标投标法实施条例》进一步规定，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件的编制，招标人应当在提交资格预审申请文件截止日期至少3日前或者几条投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止日期。

## Slide 46: 三、招标阶段的主要工作
（四）组织投标人踏勘现场、投标预备会
招标文件发放后，招标人可以组织全体投标人对项目实施现场的条件环境进行实地踏勘，并对投标人关于招标文件和踏勘现场中所提问题进行答疑。
投标人对招标文件或者在现场踏勘中油疑问或者不清楚的问题，应当以书面的形式向招标人提出，招标人应当给予解释和答复。招标人的答疑可以根据情况采用以信函的方式书面解答或者通过召开答疑会进行解答。

## Slide 47
（五）接受投标书
投标人在招标文件约定的投标截止日期前，提交投标文件，在开标前招标人应妥善保管投标文件。
未通过资格预审的申请人提交的投标文件、在招标文件要求的投标截止时间后送达的投标文件、没按招标文件要求密封的投标文件、电子招标中投标文件未加密的，投标文件均应拒绝接受。

## Slide 48: 四、定标阶段的主要工作
1.开标
2.评标
3.定标
4.签订合同

## Slide 49
开标是招标过程的重要环节。开标应在招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标时间和地点应在招标文件中确定。
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封。投标人少于3个的，不得开标。

## Slide 50
2.评标
评标由招标人依法组建的评标委员会负责，当开标结束后，招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审。
依法必须招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济类专家不得少于成员总数的三分之二。
评标委员会的名单在中标结果确定之前应保密。

## Slide 51
评标委员会在完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。中标候选人不应超过3个，并标明排序。依法必须招标的项目，招标人应当自收到评标报告3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
评标委员会经评审，认为所有投标人都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

## Slide 52
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四章第五十一条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
（二）投标联合体没有提交共同投标协议；
（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

## Slide 53
3.定标、发中标通知书
国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
确定中标人后招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应承担法律责任。

## Slide 54
4、签订合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
同时，双方要按照招标文件的约定相互提交履约担保或者履约保函。履约担保的担保金额不得超过中标合同金额的10%。
招标人应当在书面合同签订后5日内，向中标人和未中标人退换投标保证金及银行同期存款利息。

## Slide 55: **招标失败与招标无效
造成招标失败有三种原因：
提交投标文件的投标人少于3个；
在评标过程中按规定否决不合格标书或产生废标后有效标书不足3个，使得投标明显缺乏竞争；
经评标委员会，认为所有的投标都不符合招标文件要求的。
当因第一次投标时提交投标文件的投标人少于3个，在重新招标时投标人任少于3个时，属于必须审批的项目，报经原审批部分批准后，可以不再进行招标；其他工程项目，招标人可以自行决定不再招标。

## Slide 56
1、建设工程项目报建是在立项批文之前还是之后？
2、在投资计划下达之前还是之后？
3、什么时候可以刊登资格预审通告、招标通告？
4、招标文件、资格预审文件、设计文件均可以收取费用
吗？
你知道了吗?

## Slide 57
1、关于招标文件的澄清，下列说法错误的是（ ）
A、招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出
B、招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源
C、投标人受到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间
D、投标人受到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间
2、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（ ）
A、开始发放招标文件之日
B、投标人递交投标文件之日
C、投标人递交投标文件截止之日
D、停止发放招标文件之日
课堂练习

## Slide 58
3、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A 20d
B 30d
C 10d
D 15d
4、根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（ ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A 20d
B 30d
C 10d
D 15d

## Slide 59
5、邀请招标中，邀请对象的数目不应少于（ ）家。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
6、公开招标是指（ ）。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D.有限招标

## Slide 60
7、必须进行招标的项目包括（ ）。
A、私人投资的高级别墅
B、外国老板投资的基础设施的项目
C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

## Slide 61
8、根据《中华人民共和国招标投标法》，招标在实质上是一种（ ）。
Ａ、要约邀请
B、要约
Ｃ、承诺
Ｄ、以上均对
9、在必须招标范围内单项金额在（ ）万元以上的设计项目必须招标。
A、50
B. 100
C. 200
D. 3000

## Slide 62
10、在下列情形中，经批准可以进行邀请招标的有（ ）。
A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的
C.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的
D.受自然地域环境限制的
E.法规规定不准公开招标的

## Slide 63
11、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A 20d
B 10d
C 15d
D 7d
12、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。
A、招标人承担，费用由投标人承担
B、投标人承担，费用由招标人承担
C、招标人承担，费用由招标人承担
D、投标人承担，费用由投标人承担

## Slide 64
任务
学习建设工程招标
认识建设工程招标代理
学习建设工程招标程序
学习建设工程资格审查
编制建设工程招标文件
编制建设工程招标控制价
1
2
3
4
5
6

## Slide 65
  资格预审的概念
资格预审是招标人通过发布资格预审公告，向不特定的潜在投标人发出投标邀请，由招标人或者由其依法组建的资格审查委员会按照资格预审文件确定的审查方法、资格条件以及审查标准，对资格预审申请人的经营资格、专业资质、财务状况、类似项目业绩、履约信誉等条件进行评审，以确定通过资格预审的申请人。

## Slide 66
  资格预审的作用
排除不合格的投标人。
降低招标人的招标成本，提高招标工作效率。
吸引实力雄厚的投标人。

## Slide 67
  资格后审的概念
资格后审是指在开标后由评标委员会对投标人进行的资格审查。采用资格后审时，招标人应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

## Slide 68
对比项目 资格审查 | 资格预审 | 资格后审
审查时间 | 发售招标文件前 | 开标后的评标阶段
评审人 | 招标人或资格审查委员会 | 评标委员会
评审对象 | 申请人的资格预审申请文件 | 投标人的投标文件
审查方法 | 合格制或有限数量制 | 合格制
优点 | 避免不合格的申请人进入投标阶段，节约社会成本；提高投标人投标的针对性、积极性；减少评标阶段的工作量，缩短评标时间，提高评标的科学性、可比性。 | 减少资格预审环节，缩短招标时间；投标人数量相对较多，竞争性更强；提高串标、围标难度。
缺点 | 延长招标投标的过程，增加招标人组织资格预审和申请人参加资格预审的费用；通过资格预审的申请人相对较少，容易串标。 | 投标方案差异大，会增加评标工作难度；在投标人过多时，会增加评标费用和评标工作量；增加社会综合成本。
适用范围 | 比较适合于技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目。 | 比较适合于潜在投标人数量不多，具有通用性、标准化的招标项目。
资格预审和资格后的区别

## Slide 69: 二、资格预审的方法与程序
1.资格预审的方法
格预审办法一般分为合格制和有限数量制两种。

## Slide 70
2.资格预审的程序：
编制资格预审文件；
发布资格预审公告；
发售资格预审文件。其发售时间不得少于5日；
潜在投标人编制并提交资格预审申请文件。我国规定，依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间为自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日；

## Slide 71
审查准备工作
澄清、说明或补正
确定通过资格预审的申请人及提交资格审查报告
详细审查
初步审查
⑤对投标人提交的资格预审申请文件进行审查；
⑥确定合格的投标申请人名单。如果通过资格预审的申请人少于3家，应当重新招标。

## Slide 72: 三、资格预审文件的编制
1.资格预审文件的内容
资格预审公告
申请人须知
资格审查办法
资格预审申请文件格式
项目建设概况

## Slide 73
2.资格预审申请文件的内容
资格预审申请函
今年财务状况表
今年完成的类似项目情况表
正在施工和新承接的项目情况表
法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
联合体协议书
申请人基本情况表
今年发生的诉讼及仲裁情况
其他材料

## Slide 74
资格预审文件的编制
P41页《标准施工招标资格预审文件》（2010年版）

## Slide 75
**联合体投标注意事项：
1、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标；
2、联合体成员均需提交资格预审文件；
3、投标文件应附投标协议，协议中成员责任明确；
4、约定一方作为联合体的主办人；
5、以资质等级低的企业资质来判定联合体的资质；
6、资格预审合格后，成员有变化需在投标截止时间前征得招标人的同意。

## Slide 76
任务
学习建设工程招标
认识建设工程招标代理
学习建设工程招标程序
学习建设工程资格审查
编制建设工程招标文件
编制建设工程招标控制价
1
2
3
4
5
6

## Slide 77
一、招标文件概述
招标文件是指导整个招标投标工作全过程的纲领性文件按。

## Slide 78
按照《招标投标法》的规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。建设工程招标文件由招标人或其委托的咨询机构编制发布的，它既是投标单位编制投标文件的依据，也是招标单位与将来中标单位签订工程承包合同的基础。
招标文件由招标文件正式文本、对正式文本的澄清和对正式文本的修改三部分组成。

## Slide 79
（1）招标文件中不得含有对某一特定的潜在投标人有利的
技术要求。
（2）设备的采购方在编制招标文件技术要求时，不得提出
具体的式样、外观上的要求；不得要求或标明特定的
生产供应者以及含有倾向或排斥潜在制造商、供应商
的内容。
（3）在编制技术要求时应慎重对待商标、制造商名称、产
地等的出现。
**编制原则

## Slide 80: 二、建设工程招标文件的编制内容
第一卷 第一章 招标公告或投标邀请书
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款及格式
第五章 工程量清单
第二卷 第六章 图 纸
第三卷 第七章 技术标准和要求
第四卷 第八章 投标文件格式

## Slide 81
1.招标公告或投标邀请书

## Slide 82
招标公告或投标邀请书的内容
  招标人的名称和地址
  招标项目的内容、规模、资金来源
  招标项目的实施地点和工期
  获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间
  对招标文件或者资格预审文件收取的费用
  对投标人的资质等级的要求

## Slide 83
2.投标人须知
投标人须知是
招标文件中非常
重要的部分，一
般在投标须知前
有投标须知前附
表 。
投标人提供的履约担保金额为
(合同价款的 %或 万元)
履约担保金额
38.3
20
评标方法及标准
33.4
19
开始时间： 年 月 日 时 分
地点：
开 标
25.1
18
收件人： ；地点：
年 月 日 时 分
投标文件提交地点
截止时间
21.1
17
一份正本， 份副本
投标文件份数
18.1
16
投标人替代方案
17.1
15
集合时间： 年 月 日 时 分
集合地点：
踏勘现场
5.1
14
不少于投标总价的 %或 元
投标担保金额
16.1
13
日历天（从投标截止日算起）
投标有效期
15.1
12
工程计价方式
13.1
11
资格审查方式
4.2
10
[行业类别] [资质类别] [资质等级]
投标人资质等级要求
4.1
9
资金来源
3.1
8
年 月 日计划开工； 年 月 日计划竣工；施工总工期： 日历天
工期要求
2.2
7
招标范围
2.1
6
[工程质量标准]
质量标准
1.1
5
承包方式
1.1
4
建设规模
1.1
3
[工程建设地点]
建设地点
1.1
2
[招标工程项目名称]
工程名称
1.1
1
说 明 与 要 求
内 容
条款
项号

## Slide 84
投标须知的内容
  项目简述
  招标项目的资金来源
  对投标人的资格要求，资格审查标准
  承包方式
  现场勘察和会议解答疑难问题的时间、地点及有关事项
  填写投标书的有关注意事项
  投标保证金
  投标文件的递送
  投标有效期
  开标和评标
  招标人接受或拒绝任何投标书的权力
  授予合同
投标文件的组成
投标文件的填写要求
投标书使用的语言
应报送的主要材料
对替代方案的规定
对招标文件的解释
投标文件的送达地点和截止时间
投标文件的密封和印记
投标文件的签署
投标文件的修改或撤销

## Slide 85
3.评标办法
评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法。
4.合同条款及格式
包括本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款以及各种合同附件的格式。

## Slide 86
5.工程量清单
工程量清单是表现拟建工程实体性项目、非实体性项目和其他项目名称和相应数量的明细清单。

## Slide 87
招标工程量清单应包括由投标人完成施工的全部项目，它是各投标人投标报价的基础，也是签订合同、调整工程量、支付工程进度款和竣工结算的依据。招标工程量清单应由有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程咨询机构进行编制。
采用工程量清单方式招标发包的项目，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性由招标人负责。
招标工程量清单的内容包括总说明和清单表格，清单表格包括分部
分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单。

## Slide 88
分部分项工程量清单：是指根据相关专业的计量规范中规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则，以及招标文件、施工设计图纸、施工现场条件进行编制。

## Slide 89
措施项目清单：
是指施工期间发生的安全文明施工及其他措施项目和专业工程措施项目。
其他项目清单：
其他项目清单包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。
暂列金额：用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
暂估价：用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及需另行发包的专业工程金额。

## Slide 90
规费项目清单：
是指国家规定必须缴纳的费用，包括社会保险费（养老、医疗、失业、工伤、生育保险费）和住房公积金。
税金项目清单：
税金项目清单包括：营业税（现已经改为增值税）、城市维护建设税、教育费附加。

## Slide 91
6.图纸
图纸是招标人编制工程量清单的依据，也是投标人编制招标文件商务部分和技术部分的依据。建筑工程施工图纸一般包括：图纸目录、设计总说明、建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、采暖通风施工图和电气施工图等。

## Slide 92
7.技术标准和要求
招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

## Slide 93
技术规范的要求:
  工程的全面描述
  工程所采用材料的技术要求
  施工质量要求
  工程记录、计量方法和支付的有关规定
  验收标准和规定
  其他不可预见因素的规定

## Slide 94
8.投标文件格式
投标函及投标函附录
法定代表人身份证明
授权委托书
联合体协议书
投标保证金
已标价工程量清单
施工组织设计
项目管理机构
拟分包项目情况表
资格审查资料
其他材料

## Slide 95: 课后阅读
1、施工招标文件范本
2、施工招标文件实例

## Slide 96
任务
学习建设工程招标
认识建设工程招标代理
学习建设工程招标程序
学习建设工程资格审查
编制建设工程招标文件
编制建设工程招标控制价
1
2
3
4
5
6

## Slide 97
**【《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500—2013）新增专业术语】：招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。也可称为拦标价、预算控制价或最高报价。
产生背景
1. 1983—2003，标底，不高于3%，不低于3%或5%
2. 2003至今，招标控制价
Notes: 招标控制价是清单计价模式下特有的控制价方式，由招标人根据清单和定额规范所编制的拟招标工程的最高的价格

## Slide 98
**注意问题
1. 国有投资项目实行工程量清单招标并应编制招标控制价
2. 招标控制价超过批准概算，报原审批部门审核
3. 投标报价高于控制价的，予以拒绝
4. 编制人：有编制能力的招标人，具备相应资质的工程造价咨询机构
5. 招标控制价在招标文件中公布，不应上调或下浮
6. 投标人认为招标控制价违反清单计价规范的，开标前5日向招标监督机构或造价管理机构投诉。

## Slide 99
一、招标控制价的编制原则
（1）招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定最高工程造价。国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价，其投标应予以拒绝。
（2）招标控制价应有具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

## Slide 100
二、招标控制价的编制依据
现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013与专业工程计量规范。
国家或省级、行业建设主管部分颁发的计价定额和计价办法。
建设工程设计文件及相关资料。
拟定的招标文件及工程量清单。
与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有发布的，参照市场价。
其他的相关资料。

## Slide 101
1. 分部分项工程费
①按清单规范确定综合单价计价
②工程量依据招标文件中提供的清单确定
③招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价计入综合单价
④为使招标控制价和投标报价所包含内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围产生的风险费用
二、招标控制价的编制内容

## Slide 102
2. 措施项目费
①措施项目费中的安全文明施工费应当按国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价
②措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定，可以计算工程量的措施项目，宜采用与分部分项工程量清单单价相同的方式确定综合单价计价；不能计算工程量的项目，以“项”为单位计价，按综合价格计算，包括除规费、税金以外的全部费用。

## Slide 103
3. 其他项目费
①暂列金额
根据工程的复杂程度、设计深度、环境条件估算，一般以分别分项工程费的10%—15%作为参考
②暂估价
按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息中未发布的材料单价，参考市场价格进行估算；
专业工程暂估价分应不同专业，按有关规定估算

## Slide 104
3. 其他项目费
③计日工
计日工中的人工单价和机械台班单价应按省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的单价计算；
计日工中的材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布材料单价的材料，按市场调查确定的单价计算。

## Slide 105
3. 其他项目费
④总承包服务费
按省级或行业主管部门的规定计算，参考标准：
招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算
招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中配合服务的内容和要求按分包的专业工程估算造价的3%—5%计算
招标人自行供应材料的，按材料价值的1%计算
4. 规费和税金
必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

## Slide 106
四、招标控制价的编制格式（详见p79）
工程项目招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
分部分项工程量清单与计价表
工程量清单综合单价分析表
措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表

## Slide 107
**标底与招标控制价的异同点：
相同点：都是由招标人编制的。
区别：
1、招标控制价（拦标价）是最高限价，投标价如超过招标控制价则为废标。标底是心理价位，接近标底的投标报价得分最高，但在报价均高于标底时，最低的投标价仍能中标。
2、招标控制价是公开的，标底是绝对保密的。
Notes: 甲方：置信集团
施工单位：省建三公司
清标阶段：主要工作有以下四项：
（1）根据施工图纸编制施工图预算—需要计算施工图纸包含的所有内容
（2）组价；
（3）与施工单位对量、确定施工合同总价；（此阶段重点工作）
（4）出清标报告，进行指标分析，积累经验数据；
（5）清标阶段双方都会关注编制说明：原因：A避免双方扯皮；B作为后期结算依据。如果编制说明不全或者不详细，会造成损失。
（6）编制说明包含的内容：项目概况、编制依据、国家相关的调整文件、税率、图纸版本号、已经计算的变更、收方单、施工方案等等、图纸不明确的地方、双方协商后达成一致的内容；

## Slide 108: 考一考
请找出不妥当之处，说明理由，给出正确做法。
2012年9月11日8点，招标人发售招标文件，2012年9月13日下午5点停止发售。要求投标人于2012年9月20日上午9点之前递交投标文件，逾期不收。

## Slide 109: 练 习
1、下列关于招标控制价的表述符合规定的是（ ）
A、招标控制价不能超过批准的概算
B、投标报价与招标控制价的误差超过±3%，应予拒绝
C、招标控制价不应在招标文件中公布，应保密
D、工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价
D

## Slide 110
2、关于招标控制价以及标底的编制说法不正确的是（ ）。
A．一个工程只能编制一个标底
B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合
C．当不设标底时，招标人应编制招标控制价作为其能够接受的最高交易价格
D．招标控制价也可以称为预算控制价或最高报价
B

## Slide 111: 考一考
招标人于6月1日发售招标文件，规定投标文件递交的截止日期为7月1日。招标人发现招标文件存在问题，于6月28日发出对招标文件的修改文件。
问题：
1、招标人发出招标文件修改文件的事件妥当吗？
2、如果必须要在6月28日发出修改文件的话，那么投标文件递交的截止日期怎么处理？

## Slide 112: 考一考
公开招标设置资格预审程序的目的是（ ）
A．减少评标工作量
B．鼓励更多的承包商参加投标
C．选取中标人
D．迫使投标单位降低投标报价

## Slide 113
谢谢观看
工程招投标与合同管理