## Slide 1
项目三 建设工程投标

## Slide 2
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 3
学习目标：
通过本项目的学习，了解建设工程投标中常采取的基本策略和技巧；熟悉建设工程投标的程序，建设工程投标报价的构成和编制方法；掌握建设工程投标文件的内容，投标文件的编制步骤，投标文件的提交。

## Slide 4: 任务
学习建设工程投标程序
1
编制建设工程投标文件
2
编制投标报价
3
分析建设工程投标策略与技巧
4

## Slide 5: 任务一 学习建设工程投标程序
建设工程投标的概念：
建设工程投标，指投标人（或承包人）根据所掌握的信息，按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得建设工程承包权的法律活动。
什么是投标人？
建筑工程投标人是建筑工程招标投标活动中的另一个主体，它是响应招标并购买招标文件参加投标的法人或其他组织。

## Slide 6
一、投标人应具备的条件
（1）与招标文件要求相适应的人力、物力和财力。
（2）招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明。
（3）法律、法规规定的其他条件。

## Slide 7: **建设工程投标人的权利和义务
建设工程投标人的权利：
有权平等地获得和利用招标信息；
有权按照招标文件的要求自主投标或组成联合体投标；
有权要求招标人或招标代理机构对招标文件中的有关问题进行答疑；
有权确定自己的投标报价；
有权参与投标竞争或放弃参与竞争；
有权要求优质优价；
有权控告、检举招标过程中的违法、违规行为。

## Slide 8
建设工程投标人的义务：
遵守法律、法规、规章和方针、政策；
接受招标投标管理机构的监督管理；
保证所提供的投标文件的真实性，提供投标保证金或其他形式的担保；
按招标人或招标代理人的要求对投标文件的有关问题进行答疑；
中标后与招标人签订合同并履行合同，不得转包合同，未经招标人同意不得分包合同；
履行依法约定的其他各项义务。

## Slide 9
二、建设工程施工投标程序
开展投标前期工作
踏勘现场和参加投标预备会
参加资格预审
购领招标文件和有关资料
组织投标班子，研究招标文件
编制投标文件
递交投标文件
出席开标会议并接受评标期间的澄清询问
接受中标通知书，提交履约担保，签订合同

## Slide 10: 第三节 国内工程施工投标
一、开展投标前期工作
1.获取招标信息
2.前期投标决策
投标决策是指投标人对是否投标、投标哪些项目，是以高价投标还是低价投标的决策过程。
1.建立广泛的信息来源渠道，建立项目数据库
2.开展广泛的调查活动
信息调查一般包括工程、业主、市场竞争条件、竞争对手情况、工程设计单位情况及项目的招标计划等方面

## Slide 11: 第三节 国内工程施工投标
二、参加资格预审
1.编制资格预审申请文件
2.递交资格预审申请文件

## Slide 12: 第三节 国内工程施工投标
**接受资格预审
投标人应在平时就将一般资格预审的有关资料准备齐全，若要填写某个项目资格预审调查表，可将有关文件调出来加以补充完善
填表时要加强分析。针对工程特点，填好重要部位。特别是要反映出本公司施工经验、施工水平和施工组织能力。
对于合适项目，应及早动手做资格预审的申请准备，并根据相应的资格预审方法进行自我评价，找出差距
做好递交资格预审调查表后的跟踪工作，以便及时发现问题，补充资料

## Slide 13
三、够领招标文件和有关资料
四、组织投标班子，研究招标文件
1.组织投标班子
投标班子成员所应具备的素质
  熟悉招标文件，包括合同条款。会拟订合同文稿，对投标、合同谈判和合同签约有丰富经验；
  熟悉相关等法律、法规；
  需要有丰富的工程经验、熟悉施工和工程估价的工程师有熟悉物资采购的人员参加；
  有精通工程报价的经济师参加。

## Slide 14: 第三节 国内工程施工投标
2.研究招标文件
熟悉招标文件时要注意：
  合同条件
  材料、设备和施工技术要求
  工程范围和报价要求
  熟悉图纸和设计说明，为投标报价做准备

## Slide 15: 第三节 国内工程施工投标
五、踏勘现场和参加投标预备会
现场考察应从以下5方面进行
（1）工程的范围、性质以及与其他工程之间的关系；
（2）投标人参与投标的那一部分工程与其他承包商或分包商之间的关系；
（3）现场地貌、地质、水文、气候、交通、电力、水源等情况，有无障碍物等；
（4）进出现场的方式，现场附近有无食宿条件，料场开采条件，其他加工条件，设备维修条件等；
（5）现场附近治安情况。

## Slide 16: 第三节 国内工程施工投标
六、编制投标文件
1.进一步分析招标文件
  分析应主要放在投标人须知、专用条款、设计图纸、工程范围、工程量表、技术规范和设计图纸等问题上，并明确特殊要求。
2.校核工程量
  对于无工程量清单的招标工程，应当计算工程量，其项目一般可以单价项目划分为依据；
  在校核中如发现相差较大，投标人不能随便改变工程量，而应致函或直接找业主澄清；

## Slide 17: 第三节 国内工程施工投标
3.编制施工组织设计
一般包括施工程序、方案，施工方法，施工进度计划，施工机械、材料、设备的选定和临时生产、生活设施的安排，劳动力计划，以及施工现场平面和空间的布置。
4.确定报价
（1）工程价格估算
需要注意的问题
      工程量的计算
      正确套用单价
      准确计算各种数据
      合理确定各类费用

## Slide 18: 第三节 国内工程施工投标
（2）单价分析
单价分析是对工程量表上所列项目的单价的分析、计算和确定，或者是研究如何计算不同项目的直接费和分摊其间接费、利润和风险之后得出的项目单价
（3）投标报价决策
在分析本行业的情况和竞争形势的基础上对报价进行深入细致的分析，包括分析竞争对手、市场材料价格、企业盈亏、企业当前任务情况等，最后决定报价上浮或下浮的比例，多方分析工程情况后决定最后报价

## Slide 19: 第三节 国内工程施工投标
5.制作投标文件
投标文件一般包括
  投标书
  投标保证书
  报价表
  施工组织设计，各种施工方案和施工进度计划表或资源安排直方图
  施工组织机构表及主要工程管理人员人选及简历
  分包商情况
  其他必要的附件和资料

## Slide 20: 第三节 国内工程施工投标
七、交投标文件
递标是将所有信函、证明文件、保函、技术文件、报价表、比较方案等封装递送到招标单位
八、出席开标会议并接受评标期间的澄清询问
九、接受中标通知书，提交履约担保，签订合同
得到中标通知书后，应在规定时间内与招标人签订合同，并在以后的规定时日内办理履约保函，最终在合同规定的时间进驻现场。

## Slide 21: 任务二 编制建设工程投标文件
一、投标文件的编制要求
（1）投标人编制投标文件时应使用招标文件提供的“投标文件格式”，表格可以按同样格式扩展，作为投标文件的组成部分。
（2）投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
（3）投标文件均由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和单位盖章。
（4）投标文件“正本”仅一份，“副本”则按招标文件前附表所述的份数提供，同时在封面上要明确标明“正本”和“副本”字样。
（5）除招标文件另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

## Slide 22: 二、投标文件的编制内容
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
（4）联合体协议书
（5）投标保证保函
（6）已标价工程量清单
（7）施工组织设计
（8）项目管理机构
(9)拟分包项目情况表
(10)资格审查资料
(11)招标文件规定的其他材料

## Slide 23: 编制依据
1.国家(工程所在地区)有关法律、法规、制度及规定；
2.全套施工图及现场地质、水文、地上情况的有关资料；
3.招标文件及主要内容：
4.施工规划（施工组织设计）；
5.施工风险；
6.市场建材、劳动力等价格信息；
7.企业定额;
8.计划利润；
9.竞争态势预测；

## Slide 24: 三、投标文件的格式
参照“标准施工招标文件”“投标文件格式”进行编写。
四、投标文件的递交
1.投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、担保形式和投标保证金形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
2.投标有效期。投标有效期从投标截止时间起开始计算，主要用作组织评标、定标、发出中标通知书，以及签订合同等工作。
3.投标文件的密封和标识。
4.投标文件的修改与撤回。
5.费用承担与保密责任。

## Slide 25: 五、联合体投标
两个及以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
1.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。
2.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目投标。
3.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。
4.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定为联合体的资质等级。
5.联合体投标的，应当以联合体各方或者牵头人的名义提交投标保证金

## Slide 26: **制作投标文件应注意的问题
（1）对招标人的特别要求。了解清楚特别要求后再决定是否投标。。
（2）应认真领会的要点：前附表各要点；招标文件各要点；投标文件部分，尤其组成和格式；保证金应注意开立银行级别、金额度、币种以及时间；文件递交方式时间地点以及密封签字要求；几个造成废标的条件；参加开标仪式；积极做好澄清工作。
（3）投标文件应严格按规定格式制作，不能自己随便写。
（4）技术规格的响应。
（5）价格的选择。应报出有竞争力的价格

## Slide 27: **编制要点
(１)注意签字与加盖公章；
(２)每本每页小签；
(３)报价不能缺项；
(４)正本与付本数量；
(５)制造厂授权应正规，以制造厂的信函出具；
(６)修改地方要签字；
(７)打印，装订成册，密封；
(8)开标一览表与投标保函单独封存；
(９)提前送交投标文件；
(１０)有效期的计算，若60天，保函有效期则应为90天。

## Slide 28: 任务三 编制投标报价
一、工程投标报价的编制原则 及影响因素
编制原则
（1）投标报价要遵循《建设工程工程量清单计价规范》的强制性规定，由投保人自主确定或委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制。
（2）投标报价不得低于成本。《招标投标法》第第四十一条规定：“ 中标人的投标应当符合下列条件
（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。”

## Slide 29
编制原则
（3）投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础，发承包双方的责任划分不同，会导致合同风险不同的分摊，从而导致投标人选择不同的报价；根据工程发承包模式考虑投标报价的费用项目和计算深度。
（4）投标报价应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件，应以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料和机械台班消耗量的基本依据，应充分利用现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料来编制基础报价。
（5）投标报价计算方法应科学严谨、简明适用。

## Slide 30: 影响投标报价计算的主要因素
（1）工程量。工程量是计算报价的重要依据。多数招标单位在招标文件中均附有工程实物量。因此，必须进行全面地或者重点的复核工作，核对项目是否齐全、工程做法及用料是否与图纸相符，重点核对工程量是否正确，以求工程量数字的准确性和可靠性。
（2）单价。工程单价是计算报价的又一个重要依据，同时又是构成报价的第二个重要因素。
（3）其它各类费用的计算。这是构成报价的第三个主要因素。这个因素占总报价的比重是很大的，少者占20%～30％，多者占40％～50％左右。因此，应重视其计算。

## Slide 31: 二、工程投标报价的构成
工程报价＝分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
1. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的编制
投标报价中的分部分项工程费和以单价计算的措施项目费应按招标文件中分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的特征描述确定综合单价。
2.总价措施项目清单与计价表的编制
对于不能精确计量的措施项目，应编制总价措施项目清单与计价表。
3.其他项目清单与计价表的编制
其他项目费主要包括暂列金额、暂估价、计日工以及总承包服务费。
4.规费、税金项目清单与计价表的编制
规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

## Slide 32
任务四
分析建设工程投标策略与技巧

## Slide 33: 一、投标决策的含义
投标策略是承包商为了达到中标目的而在投标过程中所采用的手段和方法。为了在竞争中取胜，决策者应当对报价计算的准确度，期望利润是否合适，报价风险及本公司的承受能力、当地的报价水平，以及对竞争对手优势的分析评估等进行综合考虑，才能决定最后的报价金额。
投标决策主要包括三个方面内容：其一，根据项目的专业性等特点确定是否投标；其二，如果投标，投什么性质的标；其三，投标中如何采用以长制短、以优胜劣的策略和技巧。

## Slide 34
不平衡报价法
多方案报价法
二、投标报价的技巧
突然降价法
无利润报价法
其他报价法

## Slide 35: 不平衡报价
不平衡报价是指在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以期达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。

## Slide 36: 多方案报价法
多方案报价法是指在投标文件中报两个价（招标文件有说明的前提下）：一个是按照招标文件的要求报的价，一个是加注解的价，即：如果某条款做某些改动，报价可降低多少，以吸引招标人。

## Slide 37: 突然降价法
报价是一件保密的工作，但是对手往往通过各种渠道、手段来刺探情况，因之在报价时可以采取迷惑对方的手法。突然降价法是指先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，到快投标截止时，再突然降价。

## Slide 38: 无利润报价法
对于缺乏竞争优势的承包人，在不得已的情况下，可在采用根本不考虑利润的报价方法。这种访法法通常在下列情形时采用：
（1）有可能在得标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包人。
（2）对于分期建设的项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的优势，并在以后的工程实施中获得盈利。
（3）较长时期内，投标人没有在建的工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。因此，虽然本工程无利可图，但只要能有一定的管理费维持公司的日常运转，就可设法渡过暂时的困难，以图将来东山再起。

## Slide 39: 其他报价技巧
（1）计日工单价的报价。
（2）暂列金额的报价。
（3）可供选择项目的报价法
（4）增加建议方案法
（5）采用分包商的报价
（6）许诺优惠条件

## Slide 40
小 结
获取投标信息
前期投标决策
填写资格预审表
购买招标文件
组织投标班子
选择咨询单位或委托代理人
市场调查
现场勘查
分析招标文件
校核工程量
编制施工组织设计
工程估价
确定利润方针
计算和确定报价
编制投标文件
办理投标保函
递送投标书
通过资格预审
投标准备阶段
投标决策阶段
投标报价阶段

## Slide 41
例1．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( )。
A．企业投资的体育场
B．企业投资的廉租住房
C．企业投资的商品住房
D．在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
例2．咨询单位申请招标代理机构资质时，( )不是必备的条件。
A．有从事招标代理业务的营业场所
B．有从事招标代理业务相应的资金
C．有编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D．有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

## Slide 42
例3．根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是( )。
A．从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称
B．熟悉有关招标投标的法律法规
C．身体健康，能够承担评标工作
D．大学本科以上学历
例4 ．使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。 A．50 B．100 C．200 D．3000

## Slide 43
例5、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）
A．3月20日
B．3月30日
C．4月25日
D．4月30日
例6．在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（ ）。 A．投标人主要负责人的近亲属 B．项目主管部门的人员 C．项目行政监督部门的人员 D．招标人代表

## Slide 44
例7、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ） 。 A．评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标 B．评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包 C．评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标 D．评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

## Slide 45
例8 某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）。 A．1020万元 B．1010万元 C．1000万元 D．990万元
例9.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，通知所有招标文件收受人。 A．15 B．20 C．30 D．60

## Slide 46
例10
某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A．有效 B．无效 C．经澄清说明后有效 D．在招标人同意接受的情况下有效

## Slide 47
1、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( )。
A．发布招标广告 B．发出投标邀请函
C．进行资格预审 D．组织现场考察
E．召开标前答疑会
2、进行施工招标应满足的条件包括( )。
A．概算已批准 B．有满足施工需要的施工图纸
C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实
E．已有建筑许可证

## Slide 48
3、下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（ ）。
A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责
B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数
C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

## Slide 49
4、投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议
C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书
E．不参加现场考察

## Slide 50
5、下列关于评标的规定，符合《招标投标法》有关规定的有（ ）。
A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行
B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合的中标候选人
C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果评标委员会经招标人授权可以直接确定中标人，若无此授权，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

## Slide 51
谢谢观看
工程招投标与合同管理