## Slide 1
项目五 建设工程施工合同管理

## Slide 2
主讲教师：谷莹莹
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 3: 学习目标：
通过学习，掌握建设工程合同的含义和特征，掌握建设工程合同管理的方法和手段,掌握建设工程施工合同有关质量、工程进度、工程价款有关的条款的主要条款，掌握《建设工程施工合同（示范文本）》的组成；掌握施工合同管理的主要内容，能够对合同进行管理。

## Slide 4: 任务
一
二
三
五
四
学习建设工程施工合同管理基础知识
学习建设工程施工合同
学习施工准备阶段的合同管理
学习竣工阶段的合同管理
学习施工阶段的合同管理
六
学习建设工程施工索赔

## Slide 5: 任务一 学习建设工程合同
讨论：
1、什么是合同？
2、什么是合同法律关系？
3、施工合同的签订双方是谁？

## Slide 6: 任务一 学习建设工程合同管理基础知识
一、建设工程合同
建设工程合同是《合同法》中确定的一种合同类型，是承包人实施工程建设活动，发包人支付价款或酬金的协议。
承包人是指在建设工程合同中负责勘察、设计、施工任务的一方当事人；发包人是指在建设工程合同中委托承包人进行勘察、设计、施工任务的建设单位（业主）。
在建设工程合同中，承包人的最主要义务是勘察、设计、施工等工作；发包人的最主要义务是向承包人支付相应的价款。

## Slide 7: 任务一 学习建设工程合同管理基础知识
（1）合同主体的严格性
（2）合同标的的特殊性
（3）合同履行期限的长期性
（4）计划和程序的严格性
（5）合同形式的特殊要求
建设工程合同的特征

## Slide 8
二、建设工程合同的分类
按承发包的不同范围和数量分类。
从承发包的不同范围和数量进行划分, 可以将建设工程合同分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。
按完成承包的内容分类
按完成承包的内容进行划分,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、 建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
任务一 学习建设工程合同管理基础知识

## Slide 9
建设工程合同主要关系及其体系
承包商
业 主
材料供应商
勘察设计院
监理单位
中介机构
分包商
设备租赁单位
运输单位
材料供应商
劳务供应商
保险公司
银 行
加工承揽单位
业主和承包商的主要合同关系

## Slide 10
三、建设工程合同管理
建设工程合同管理的概念
建设工程合同管理，指在工程建设活动中，对工程项目所涉及的各类合同的协商、签订与履行过程中所进行的科学管理工作，并通过科学的管理，保证工程项目目标实现的活动。

## Slide 11
建设工程合同管理的目的
1.发展和完善建筑市场
2.推进建筑领域的改革
3.提高工程建设的管理水平
4.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
任务一 学习建设工程合同管理基础知识

## Slide 12
**建设工程合同管理的特征
①工程规模大
②工期长
③投资多
④技术与施工复杂
⑤涉及单位多
⑥合同条款多，内容具体详细，涉及技术、经济、法律等诸多方面知识
⑦合同纠纷多.

## Slide 13
**建设工程合同管理的基本要求
1、必须严格遵守国家的法律、法规
如我国法律规定，工程项目禁止肢解发包、转包、非法分包。在工程的招标与投标中，禁止以低于工程成本的报价投标。
2、主体应合格
关于工程承包的主体资格，国家法律有比较严格的规定。首先，自然人不能成为工程承包的主体；其次，承包方的资质条件必须合格，否则，所签订的合同无效，其所得为非法所得，国家将依法予以没收。

## Slide 14
3、工程合同条款应完备、准确与一致
4、工程合同文本应标准化
《合同法》第12条规定：“当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同”推广合同示范文本制度，能使当事人订立合同更加认真、更加规范、对于提示当事人在订立合同时更好地明确各自的权利义务，尽量减少合同约定缺款少项，防止合同纠纷，起到了积极的作用。

## Slide 15
四、合同管理的方法和手段
合同管理的方法
（1）合同规划
（2）合同分析
（3）合同控制
（4）合同信息化管理
任务一 学习建设工程合同管理基础知识

## Slide 16
合同管理的手段
（1）严格执行建设工程合同管理法律法规
（2）普及相关法律知识，培训合同管理人才
（3）设立合同管理机构，配备合同管理人员
（4）建立合同管理目标制度
（5）推行合同示范文本制度
任务一 学习建设工程合同管理基础知识

## Slide 17: 任务二 学习建设工程施工合同
一、建设工程施工合同
建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，确定双方权利和义务的协议。
施工合同是建设工程合同的一种，它与其他建设工程合同一样是双务有偿合同，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。
其核心是发包人提供必要的施工条件并支付价款，承包人完成建筑产品。

## Slide 18
施工的发包人可能是以下单位：项目法人、工程开发企业、施工总承包企业或专业承包企业。
施工的承包人可能是以下单位：施工总承包企业或总包企业、专业承包企业或劳务分包企业。
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 19: 二、建设工程施工合同的订立
**1. 订立施工合同应具备的条件
（1）初步设计已经批准；
（2）工程项目已经列入年度建设计划；
（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；
（4）建设资金和主要建筑材料设备来源己经落实；
（5）实行招标投标的工程，中标通知书已经下达。
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 20: 建设工程施工合同的订立
任务二 学习建设工程施工合同
平等、自愿、公平原则
遵守国家法律法规和国家计划原则
**合同订立原则
诚实信用原则
不损害社会公众利益和扰乱社会经济秩序原则
等价有偿原则

## Slide 21
内容
（1）合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标函及其附录
（9）其他合同文件
（4）专业合同条款及其附件
（5）通用合同条款
（6）技术标准和要求
（7）图纸
（8）已标价工程量清单或预算书
施工合同文件的构成及解释顺序

## Slide 22
**合同签订的程序
合同法规定，合同的订立必须要经过要约和承诺两个阶段。要约是希望和他人签订合同的意愿（投标），承诺是受要约人接受要约的意思表示（发出中标通知书）。
同时，自中标通知书发出之日起30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标文件等签订书面工程承发包合同。投标书中已经确定的合同条款在签订时不得更改，合同价应与中标价一致。

## Slide 23
三、施工合同管理有关方的职责
1.合同当事人
施工合同当事人是发包人和承包人, 双方按照所签订合同约定的义务, 履行相应的责任。
2.监理人
《示范文本》通用合同条款中对监理人的定义是, “是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织” 。
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 24
四、发包人和承包人的义务
发包人的义务
许可或批准 | 资金来源证明及支付担保
发包人代表 | 支付合同价款
发包人人员 | 组织竣工验收
施工现场、施工条件和基础资料的提供 | 现场统一管理协议
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 25
承包人的义务
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 26
承包人义务：
（6）按照约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 27: 五、《建设工程施工合同示范文本》简介
组成
《施工合同文本》由《合同协议书》、《通用合同条款》、《专用合同条款》和《合同附件》。
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 28
（一）合同协议书
合同协议书是发包人与承包人遵循平等、自愿、公平的诚信的原则，就建设工程施工中的最重要的事项协商一致而订立的协议。具有很高的法律效力。
（二）通用合同条款
通用合同条款是将建设工程施工合同中的共性内容抽出来编写的一份完整的合同文件，具有很强的通用性。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

## Slide 29
(一)建设行政主管机关对施工合同的
监督管理
(二)质量监督机构对合同履行的监督
（三）金融机构对施工合同的管理
六、相关部门对施工合同的监督管理
任务二 学习建设工程施工合同

## Slide 30: 任务三 学习施工准备阶段的合同管理
4
2
3
1
施工图纸审查
施工进度计划管理
双方做好施工前的有关准备工作
延期开工的处理
5
工程的分包
6
工程预付款支付

## Slide 31: 任务三 学习施工准备阶段的合同管理
一、施工图审查
发包人提供的图纸
审查内容如下：
（1）提供图纸的时间。
（2）提供图纸的方式。
（3）图纸的费用承担。
2.承包人负责设计的图纸
在承包工作范围内，包括部分由承包人负责设计的图纸，则应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。

## Slide 32: 任务三 学习施工准备阶段的合同管理
二、施工进度计划管理
1．承包人的工作
（1）承包人应当在“专用条款”约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师。
（2）承包人群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人则应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单项工程编制进度计划，分别向工程师提交。
2．工程师的工作
（1）工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在“专用条款”中约定。
（2）如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意承包人所提供的进度计划。

## Slide 33: 任务三 学习施工准备阶段的合同管理
三、双方做好施工前的有关准备工作
例如，发包人应当按照“专用条款”的规定使施工现场具备施工条件，开通施工现场公共道路，承包人应当做好施工人员和设备的调配工作。

## Slide 34: 任务三 学习施工准备阶段的合同管理
四、开工
承包人应在“专用条款”约定的时间按时开工，以便保证在合理工期内及时竣工。但在特殊情况下，工程的准备工作不具备开工条件，则应按合同的约定区分延期开工的责任。

## Slide 35: 任务三 学习施工准备阶段的合同管理
五、工程的分包
经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。工程师主要审查分包人是否具备实施分包工程的资质和能力，未经工程师同意的分包人不得进入现场参与施工。

## Slide 36: 任务三 学习施工准备阶段的合同管理
工程预付款支付
合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款。为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。

## Slide 37: 任务四 学习施工阶段的合同管理
一、对材料和设备的质量控制
材料设备的到货检验
材料和设备的使用前检验
发包人供应的材料和设备
承包人采购的材料和设备
发包人供应的材料和设备
承包人采购的材料和设备

## Slide 38: 任务四 学习施工阶段的合同管理
二、对施工质量的监督管理
(一)工程质量标准的控制：承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准。
(二)使用专利技术及特殊工艺施工：
如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。
若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

## Slide 39: 任务四 学习施工阶段的合同管理
三、隐蔽工程与重新检验
承包人自检
承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。

## Slide 40: 任务四 学习施工阶段的合同管理
四、施工进度管理
(一)按计划施工
(二)承包人修改进度计划
(三)暂停施工
(四)工期延误
(五)发包人要求提前竣工

## Slide 41: 任务四 学习施工阶段的合同管理
暂停施工的管理程序

## Slide 42: 任务四 学习施工阶段的合同管理
五、设计变更管理
设计变更程序
(1)发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
(2)监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
(3)变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

## Slide 43: 任务四 学习施工阶段的合同管理
六、工程量的确认
(一)承包人提交工程量报告
(二)工程量计量
(三)工程量的计量原则

## Slide 44: 任务四 学习施工阶段的合同管理
七、支付管理
(一)允许调整合同价款的情况
(二)工程进度款的支付
计算本期应支付承包人的工程进度款的款项内容包括：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据”变更”应增加和扣减的变更金额；
（3）根据”预付款”约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据”质量保证金”约定应扣减的质量保证金；
（5）根据”索赔”应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

## Slide 45: 工程预付款的扣回：
方法一：
T = P–M/N
T--起扣点，即预付备料款开始扣回的累计完成工作量金额；
P--承包合同总合同额
M--工程预付款数额
N--主要材料和构件所占总价款的比重

## Slide 46: 【应用案例】
某项工程合同价100万，预付备料款数额为24万，主要材料、构件所占比重60%。 问：起扣点为多少万元？
按起扣点计算公式：
T＝P－M/N＝100-24/60%＝60万元。
则，当工程量完成60万元时，本项工程预付款开始起扣。
任务四 学习施工阶段的合同管理

## Slide 47: 任务四 学习施工阶段的合同管理
八、不可抗力
不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。

## Slide 48: 任务四 学习施工阶段的合同管理
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

## Slide 49: 任务四 学习施工阶段的合同管理
九、施工环境管理
(一)遵守法规对环境的要求
(二)保持现场的整洁
(三)重视施工安全

## Slide 50: 任务五 学习竣工阶段的合同管理
一、工程试车
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。

## Slide 51: 任务五 学习竣工阶段的合同管理
二、工程竣工验收
(一)竣工验收需满足的条件
(二)竣工验收程序
(三)竣工时间的确定

## Slide 52
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
竣工验收需满足的条件

## Slide 53: 任务五 学习竣工阶段的合同管理
竣工验收程序
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

## Slide 54: 任务五 学习竣工阶段的合同管理
竣工时间的确定
工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

## Slide 55: 三、工程保修
质量保修期：
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
。
任务五 学习竣工阶段的合同管理

## Slide 56
1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：

## Slide 57: 任务五 学习竣工阶段的合同管理
四、竣工结算
1.竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。

## Slide 58: 任务五 学习竣工阶段的合同管理
2.竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照争议解决的约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按约定完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

## Slide 59: 任务六 学习建设工程施工索赔
一、施工索赔的含义及特征
(一)索赔的含义
工程索赔是指在工程合同履行过程中，合同一方当事人因对方不履行或未能正确履行合同义务，或者由于其他非自身原因而遭受经济损失或权力损害，通过合同约定的程序向对方提出经济和（或）时间补偿要求的行为。在工程建设的各个阶段都有可能发生索赔，但在施工阶段索赔发生较多。

## Slide 60: 任务六 学习建设工程施工索赔
(二)索赔的特征
从索赔的定义可以看出索赔具有以下基本特征：
1.索赔是双向的
2.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔
3.索赔是一种未经对方确认的单方行为。

## Slide 61
**索赔与违约责任的区别
（1）索赔事件的发生，不一定在合同文件中有约定；而工程合同的违约责任，则必然是合同所约定的。
（2）索赔事件的发生，可以是一定行为造成（包括作为和不作为），也可以是不可抗力事件所引起的；而追究违约责任，必须要有合同不能履行或不能完全履行的违约事实存在，发生不可抗力可以免除追究当事人的违约责任。
（3）索赔事件的发生，可以是合同当事人一方引起的，也可以是任何第三人行为引起；而违反合同则是由于当事人一方或双方的过错造成的。

## Slide 62
**索赔与违约责任的区别
（4）一定要有造成损失的结果才能提出索赔，因此索赔具有补偿性；而合同违约不一定要造成损失结果，因为违约具有惩罚性。
（5）索赔的损失与被索赔人的行为不一定存在法律上的因果关系，如因业主指定分包商原因造成承包商损失的，承包商可以向业主索赔等；而违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系。

## Slide 63: 任务六 学习建设工程施工索赔
二、索赔的分类
按索赔的当事人分类
按索赔目的分类
按索赔事件的性质分类
按索赔的合同依据分类:
承包人与发包人之间的索赔
总承包和分包人之间的索赔
工期索赔
费用索赔
工程延误索赔
加速施工索赔
工程变更索赔
合同终止的索赔
不可预见的不利条件索赔
不可抗力事件的索赔
其他索赔
合同中明示的索赔
合同中默示的索赔

## Slide 64: 任务六 学习建设工程施工索赔
三、索赔的起因
1.当事人违约
①发包人：表现为没有为承包人提供合同约定的施工条件、未按照合同约定的期限和数额付款等；
②监理人：表现为未能按合同约定完成工作，如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约；
③承包人：表现为没有按合同约定的质量、期限完成施工，或者由于不当行为
2.不可抗力或不利的物质条件
①自然事件：表现为工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震、海啸、瘟疫、水灾等 ；
②社会事件：表现为国家政策、法律、法令的变更，战争、罢工等
不利的物质条件：
承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件。

## Slide 65
3. 合同缺陷：表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误。
4. 合同变更：表现为设计变更、施工方法变更、追加或者取消某些工作、合同规定的其他变更等。
5. 监理人指令：监理人指令承包人加速施工、进行某项工作、更换某些材料、采取某些措施等。但是这些指令不是由于承包人的原因造成的。
6. 其他第三方原因：常表现为与工程有关的第三方的问题而引起的对本工程的不利影响。

## Slide 66: 任务六 学习建设工程施工索赔
三、承包人的索赔程序
(一)承包人提出索赔要求
1．发出索赔意向通知
2．递交索赔报告
(二)工程师审核索赔报告
1．工程师审核承包人的索赔申请
2．判定索赔成立的原则
3．工程师审查索赔报告
(三)确定合理的补偿额
1．工程师与承包人协商补偿
2．工程师索赔处理决定
(四)发包人审查索赔处理
(五)承包人是否接受最终索赔处理

## Slide 67
一、工程索赔的处理程序
《建设工程工程量清单计价规范》规定的索赔程序

## Slide 68: 任务六 学习建设工程施工索赔
四、发包人的索赔
业主可以索赔的条款涉及的内容
序号 | 条款号 | 内容
1 | 7.5 | 拒收不合格的材料和工程
2 | 7.6 | 承包人未能按照工程师的指示完成缺陷补救工作
3 | 8.6 | 由于承包人的原因修改进度计划导致业主有额外投入
4 | 8.7 | 拖期违约赔偿
5 | 2.5 | 业主为承包人提供的电、气、水等应收款项
6 | 9.4 | 未能通过竣工检验
7 | 11.3 | 缺陷通知期的延长
8 | 11.4 | 未能补救缺陷
9 | 15.4 | 承包人违约终止合同后的支付
10 | 18.2 | 承包人办理保险未能获得补偿的部分

## Slide 69: 任务六 学习建设工程施工索赔
五、索赔报告的组成及其编制
索赔通知书的文本格式
尊敬的________先生（或女士）：
根据合同第____条第____款规定：________________（具体条款规定的内容），我方特此向你通知，我方对于在____年____月____日实施的________工程所发生的额外费用及展延工期，保留取得补偿的权利。具体额外费用与展延工期的数量，我们将按照合同第____条的规定，按时向你方报送。
报送人：
报送日期：

## Slide 70
索赔报告的内容
总论部分 | 一般包括：序言；索赔事项概述；具体索赔要求；索赔报告编写及审核人员名单
根据部分 | 说明自己具有的索赔权利，是索赔能否成立的关键。一般包括：索赔事件的发生情况；已递交索赔意向书的情况；索赔事件的处理过程；索赔要求的合同根据；所附的证据资料，是定性的说明
计算部分 | 以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长时间，是定量的说明
证据部分 | 包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明，满足索赔依据的种类和要求

## Slide 71
**可以补偿承包人索赔的条款
条款 | 主要内容 | 可补偿内容 |  | 
 |  | 工期 | 费用 | 利润
1.10.1 | 化石、文物 | √ | √ | 
4.11.2 | 不利物质条件 | √ | √ | 
5.2.4 | 发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备 |  | √ | 
5.2.6 | 发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求 | √ | √ | √
8.3 | 发包人提供基准资料错误导致承包人的返工或造成工程损失 | √ | √ | √
Notes: 只可以索赔工期的——2个，只可以索赔费用的——3个，只可以索赔费用、利润的—2只可以索赔费用、 工期的—2个，凡是发包人主观原因，就索赔三项；
客观原因，索赔两项

## Slide 72
条款 | 主要内容 | 可补偿内容 |  | 
 |  | 工期 | 费用 | 利润
11.3 | 发包人的原因造成工期延误 | √ | √ | √
11.4 | 异常恶劣的气候条件 | √ |  | 
11.6 | 发包人要求承包人提前竣工 |  | √ | 
12.2 | 发包人原因引起的暂停施工 | √ | √ | √
12.4.2 | 发包人原因造成暂停施工后无法按时复工 | √ | √ | √
13.1.3 | 发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的 | √ | √ | √

## Slide 73
条款 | 主要内容 | 可补偿内容 |  | 
 |  | 工期 | 费用 | 利润
13.5.3 | 监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求 | √ | √ | √
16.2 | 法律变化引起的价格调整 |  | √ | 
18.4.2 | 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加 | √ | √ | √
18.6.2 | 发包人的原因导致试运行失败的 |  | √ | √
19.2 | 发包人原因导致工程缺陷和损失 |  | √ | √
21.2.1 | 不可抗力 | √ |  | 

## Slide 74
**工期索赔——注意事项
划清施工进度拖延的责任 | 不可原谅的延期 |  | 因承包人原因造成施工进度滞后
 | 可原谅的延期 | 承包人不应承担任何责任的延误，能批准顺延合同工期 | 
 |  | 给予补偿费用的延期 | 发包人承担风险责任事件的影响
 |  | 不给予补偿费用的延期 | 非承包人责任的影响并未导致施工成本的额外支出
 | 双方责任 |  | 监理人详细分析，分清责任比例
被延误工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容 |  |  | 

## Slide 75
**工期索赔——共同延误
“初始延误”者 | 工期延长 | 经济补偿
发包人原因 | √ | √
客观原因 | √ | 很难
承包人原因 | × | ×

## Slide 76: 任务六 学习建设工程施工索赔
六、 施工索赔的技巧
1.要善于创造索赔机会
2.签好合同协议
3.对口头变更指令要得到确认
4.索赔事件的论证要充足
5.及时发出索赔意向通知书
6.索赔计价方法和款额要适当
7.力争单项索赔，避免总索赔
8.坚持采用“清理账目法”
9.力争友好解决，防止对立情绪
10.注意同监理工程师搞好关系

## Slide 77
谢谢观看
工程招投标与合同管理