教    案

课  程  名  称： 建筑工程项目管理

课  程  编  号：

系别、专业、年级：

任  课  教  师：

教 师 所 在 单 位： 管理工程系

济南工程职业技术学院

《建筑工程项目管理》教案

-------------------------------------------------------------------------------------

课程及教材简介

《建筑工程项目管理》作为工程管理专业的专业核心课程，以及工程造价、建筑经济管理和建筑工程技术等专业的专业课程，其目的是培养学生建筑工程项目施工管理的实践能力。面向工程管理类及相关专业，帮助学生系统地了解、熟悉和掌握建筑工程项目管理的基本内容、基本程序和基本方法，使其具备从建筑工程项目招投标开始到竣工保修阶段全过程中各阶段的管理能力。通过该课程的教学，指导学生树立正确的学习态度，将建筑工程项目管理理论与建筑工程项目实践相结合，培养学生建筑工程项目施工管理的综合能力和综合素质。

本课程选用教材为高职高专学生专用教材，符合高职高专教学要求。

本教材以工程管理专业的四大平台为落脚点，全面系统地讲述了工程项目管理的理论、内容、方法和应用。全书注重工程项目管理理论与工程实践相结合，在准确阐述工程管理理论的同时，补充了大量的案例，概念准确，突出应用。

教研室负责人签字

年   月   日

《建筑工程项目管理》教案

----------------------------------------------------------------------------------

教学大纲

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间    月   日                                            第  1  次课

| 授课章节 | §1建筑工程项目管理概论 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 对建筑工程项目管理形成初步的认识 掌握项目管理相关概念 了解项目管理的产生与发展 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 建筑工程项目管理相关概念 |  |  |  |
| 课时分配计划 新课导入10分钟、讲授新课60分钟、课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 谈谈自己对建筑工程项目管理的认识 要求：主观题，谈谈自己的真实想法即可 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 工程项目组织的类型及优缺点 建设工程监理的性质，权力和责任 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

教学内容与过程： 1.项目的含义和特征 1．1 项目的含义 作业：重复不断的 项目：一次性任务 在一定的时间，费用，质量标准等约束限制条件下，具有完整的组织机构，为实现其特定的目的而进行的一次性活动。 注意：项目-----指一个过程，非产成品，非组织者 1.3项目的特征 （1）必须有明确的目标 （2）在一定的限制条件下进行的 （3）一次性任务 （4）有明确的起点时间和终点时间 （5）多数项目在其进行过程中，往往有许多不确定性因素 问题：一个建设工程，投资额可多可少，工期可长可短，质量无标准，是否为一个项目？ 2.项目管理的含义及特征 项目管理主体在有限的资源约束条件下，为实现其目的，运用现代管理理论与方法，对项目活动进行系统化管理的过程。 3.工程项目含义及特征 3.1工程项目是为了特定目标而进行的投资建设活动 内涵： - 既有投资行为又有建设行为 - 一次性任务，一次性特征 - 在一定的组织机构内进行，由一个或几个组织联合完成 3.2工程项目的特点 （1）具有明确的建设任务 （2）具有明确的质量，进度，费用目标 （3）建设成果和建设过程固定在某一地点 （4）建设产品具有唯一性特点 （5）建设产品具有整体性特点 3．3工程项目分类 按照建设性质不同划分： 新建项目，扩建项目，迁建项目，恢复项目，改建项目 4. 工程项目管理的含义 4.1工程项目周期 决策阶段，实施阶段（准备，设计，施工），使用阶段 工程项目管理是工程管理的一部分，工程管理包括： （1）决策阶段：DM，项目前期的开发管理 （2）实施阶段：PM，项目管理 （3）使用阶段：FM，设施管理

《建筑工程项目管理》教案

工程管理的内涵涉及工程项目全过程的管理，涉及参与工程项目的各个单位的管理。 工程管理是一种增值服务，表现在“工程建设增值”和“工程使用增值”。 4．2工程项目管理的含义 自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标，进度目标和质量目标得以实现。 5.工程项目管理的类型和任务 5.1工程项目管理的类型 一个工程项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，而各个参与单位的工作性质，工作任务和利益不同，因此形成了不同类型的项目管理。 按照工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，工程项目管理有如下类型： 业主方项目管理，设计方项目管理，施工方项目管理，供货方项目管理和建设项目总承包方的项目管理。 注意一：由于业主方是工程项目生产过程的总集成者，也是总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，虽然有代表不同利益方的项目管理，但是业主方的项目管理是管理的核心。 注意二：投资方，开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。 施工总承办方和分包方的项目管理都属于施工方的项目管理。 材料和设备供应方的项目管理都属于供货方的项目管理。 工程项目总承包有多种形式，比如设计和施工任务综合的承包，设计，采购和施工任务综合的承包等，他们的项目管理都属于建设项目总承包方的项目管理。 5.2工程项目管理的任务 业主方项目管理的目标和任务： 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标，进度目标和质量目标。 设计方项目管理的目标和任务： 其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益 供货方项目管理的目标和任务： 其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本身的利益 建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务： 其项目管理主要服务项目的利益和建设项目总承包方本身的利益 6 工程项目管理的发展 项目管理(简称PM)在本世纪50年代末产生于美国。在美国大型军事发展项目中，由于项目规模大，参与单位多，目标要求严肃等因素，客观上需要由项目经理牵头，组成一个项目管理班子负责管理，PM即是在这样的背景下产生并发展起来的。 60年代末PM工作方法、目标控制手段传到欧洲，与技术、经济、合同、管理等学科相结合，逐渐成为一门成熟的学科。 70年代以后，PM吸收了迅猛发展的信息技术（IT）和信息通讯（IC）的成果，逐渐走向成熟

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间   月   日                                            第  2  次课

| 授课章节 | §1建筑工程项目管理概论 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 通过习题的练习和讲解掌握建设工程监理的性质，权力和责任 掌握项目组织结构模式 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 建设工程监理的性质，权力和责任 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述建设监理的责任 要求：详细阐述建设监理与业主、与被监理的关系 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 建设工程项目生产要素管理的概念及程序 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

8. 建设监理的基本概念 8.1建设监理的概念 工程建设监理规定：工程建设监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。 要点：监理的对象是工程项目；监理的行为主体是监理单位；监理需要业主的委托和授权；有明确的依据；主要是实施阶段；是微观监督管理活动。 8.2建设监理的性质 服务性：不是承包，是实质性的管理咨询服务 独立性：独立的市场主体，独立的名义，不是代理 公正性：公正地判断，公正地维护业主及被监理方的利益，建设市场中特殊的角色 科学性：科学的项目管理 8.3建设监理的依据 国家批准的工程项目建设文件（批文、图纸、标准、规范） 有关工程建设的法律、法规（强制性条文）； 工程建设监理合同及其他工程建设合同 8.4建设监理的工作范围 应委托监理的工程项目范围：建设部第86号令，2001，1月17日，规定下列建设工程必须实行监理： （1）国家重点建设工程； （2）大中型公用事业工程； （3）成片开发建设的住宅小区工程； （4）利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程； （5）国家规定必须实行监理的其他工程。 工程项目监理的时间范围：理论上是全过程；实际上是实施阶段；有关监理的许多法规仅涉及施工阶段。 8.5建设监理的工作内容 理论上：投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调。 法规的规定：投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、组织协调。 实际上：施工阶段的旁站式质量监督。 8.6建设监理的权力 项目监理的权利主要来自两个方面： - 一是有关法规对监理的授权； - 二是业主对监理的授权。 8.7建设监理的责任 我国对工程建设质量实行责任制。根据《建设工程质量管理条例》的规定，参与工程建设的各责任主体（包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位）依据法律对工程质量各负其责。 8.8监理与业主的关系 - 不是代甲方； - 不是业主的代理人； - 是平等的市场主体

《建筑工程项目管理》教案

- 是委托服务关系 - 是授权与被授权的经济合同关系。 8.9监理与被监理的关系 - 是平等的市场主体； - 分工不同，目标一致； - 监理合同及施工合同构成了监督与管理关系。 9. 监理工程师的相关概念 9.1监理工程师的概念 （1）国际惯例： 国际上没有监理工程师的称谓 从事监理工作的工程师是咨询工程师 负责一个项目监理工作的工程师必须是注册专业工程师 只有注册才有资格独立面向社会承担专业责任 （2）我国法规： 监理工程师是取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员 监理工程师可以任：总监、总监代表、专业监理工程师 9.2监理工程师的性质 监理工程师是岗位职务 9.3监理工程师的素质 监理工程师是高素质的复合型人才 具有较高的学历、多学科的知识（技术、经济、管理、法律等） 有丰富的工程建设实践经验 有良好的品德（科学、廉洁、正直、公正） 有健康的身体（情商） 10.工程项目组织类型及优缺点 10.1工程项目组织含义 为完成特定的任务而建立起来的，从事工程项目具体工作的组织。 10.2项目组织的形式 10.2.1 线性组织结构

《建筑工程项目管理》教案

由军队组织结构模式发展而来，结构形式最为简单 10.2.2 职能组织结构 优点：分工细致，专业性强 缺点：形成多头领导 10.2.3 矩阵组织结构 分为弱矩阵组织结构，强矩阵组织结构和平衡矩阵组织结构。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间   月  日                                            第  3 次课

| 授课章节 | §2工程项目生产要素管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 培养学生对生产要素管理的能力 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 建设工程项目生产要素管理的概念及程序 施工人员管理的内容和方法 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述施工人员管理的内容和方法 要求：详细阐述施工人员管理的内容和方法 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工材料管理的内容和方法 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

1. 建设工程项目生产要素管理概述 1.1建设工程项目生产要素管理的概念 生产力作用于施工项目的有关要素 1.2 建设工程项目生产要素管理的程序 （1）编制生产要素计划 （2）生产要素的供应 （3）节约使用资源 （4）进行生产要素投入，使用与产出的核算 （5）进行生产要素使用效果的分析 1.3建设工程项目生产要素管理的意义 进行生产要素优化配置 进行生产要素优化组合 对生产要素进行动态管理 合理的，节约的使用资源 2. 施工人员管理 2.1施工人员管理概述 2.1.1 施工现场劳动力管理的内容，任务和特点 2.1.2施工现场劳动力管理的现状和影响因素 2.1.3 现场劳动力组织的形式 专业施工队，混合施工队，大包队

《建筑工程项目管理》教案

2.1.4 劳动力的优化配置与动态管理 （1）劳动力的优化配置 劳动力配置的依据：劳动力需要量计划 （2）劳动力的动态管理 2.2 施工人员的培训与考核 （1）现代现场管理理论的培训 （2）文化知识的培训 （3）操作技术的培训 （4）态度方面的培训 （5）培训计划和管理

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间   月   日                                            第  4 次课

| 授课章节 | §2工程项目生产要素管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 培养学生对生产要素管理的能力 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工材料管理的内容和方法 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述施工材料管理的内容和方法 要求：详细阐述施工材料管理的内容和方法 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工机具管理的内容和方法 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

3.施工材料管理 3.1施工材料管理的任务 3.1.1施工材料管理的意义 搞好施工材料管理是保证施工生产顺利进行的先决条件 搞好施工材料管理是保证工程质量的重要保障 搞好施工材料管理可以保证施工工程按期或提前竣工 搞好施工材料管理是可以降低工程成本 3.1.2 施工材料管理的任务 保证适时，按质，按量，成套齐备的供应。 3.2 工程材料的分类 关键的少数A类 中间部分B类 次要的多数C类 3.3工程材料的采购，保管和使用 3.3.1 施工项目材料采购 项目经理部所需主要，大宗材料由企业物资部门订货或从市场中采购。 特殊材料和零星材料，企业应授权项目经理部采购，特殊材料和零星材料的品种应在“项目管理目标责任书”中约定。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间   月   日                                            第  5 次课

| 授课章节 | §2工程项目生产要素管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 培养学生对生产要素管理的能力 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工机具管理的内容和方法 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 工程项目经理的职责 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

4. 施工机具管理的任务 4.1施工机具管理的意义 用少量的机具去完成尽可能多的施工任务，大大的节约资源，提高企业经济效益。 4.2机具设备管理的内容 建立健全机具设备管理组织机构体系 建立健全机具设备管理制度建设 4.2施工机具的使用，保养与维修 4.2.1施工项目机具的使用 切合需要，实际可能，经济合理 4.2.2施工机具的磨损，保养与维修 初期磨损，正常工作磨损，事故性磨损 机具设备的保养：例行保养，强制保养 机具设备的修理：大修，中修，零星小修

《建筑工程项目管理》教案

授课时间    月   日                                            第  6 次课

| 授课章节 | §2工程项目生产要素管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 施工方法、技术管理 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工技术管理 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 建设工程项目成本概念及分类 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

5施工方法管理 是指项目经理部对项目的技术要素与技术活动过程进行计划、组织、监督、控制、协调的全过程管理。项目的技术要素包括：掌握管理与组织、施工与操作技术、经济和法律法规等技术知识的人才，先进的施工设备和工具，先进的组织和管理技术，齐全的技术标准、规程、各种资料和信息等。技术活动过程包括：施工项目技术管理工作的计划与实施，各项技术的学习、培训和运用，技术检验和技术处理，进行技术分析与评价等。 一 项目经理部技术管理工作 （1）项目经理部应根据项目规模设项目技术负责人。项目技术负责人的工作内容包括：设置技术管理岗位，分析说明岗位职责，制定技术管理制度，制定技术组织措施并实施，编制项目施工组织设计并实施，进行技术资料和技术信息管理。此外，项目经理部的技术管理应执行国家技术政策，施工项目的各项技术工作应严格按照企业技术管理制度执行。项目经理部也可自行制定特殊的技术管理制度，并报企业总工程师审批。 （2）项目技术管理工作一般分为两大部分： 第一部分，是项目技术管理基础建设工作，如同企业的技术管理工作一样，只要项目经理部存在，就应该经历和积累这些工作。如制定施工项目管理大纲，收集技术信息并积极开展技术研究与技术推广工作，进行新材料与新工艺的试验，处理技术质量问题，建立技术管理档案，进行技术改造和技术经济分析与评价等。 第二部分，是项目经理部在施工过程中的基本技术管理工作，也是经常性工作。这部分工作被视为阶段性工作，只有当项目存在施工生产活动时，这部分工作才会发生。如图纸设计文件、勘测资料管理，图纸会审管理，工程洽商及设计变更管理，项目管理实施规划与季节性施工方案管理，计量与测量管理，翻样及加工品订货管理，原材料、成品、半成品检验与施工试验管理，技术交底与工艺管理，隐、预检工作管理，技术资料管理，技术措施与成品保护管理，新工种技术培训与管理，技术质量问题的处理，竣工图验收与工程质量检验评定管理等。 （3）项目经理部的技术工作应符合下列要求： 项目技术管理人员必须对技术过程进行管理，并体现在审查合同、图纸、技术要求和相关说明书，编制施工计划，建立技术责任制，进行技术操作培训，执行技术过程，检查和验收等环节上。 二 项目主要技术岗位职责 建立技术责任制，是对各级技术人员建立明确的职责和范围，以达到各负其责，各司其职，充分调动各级技术人员的积极性和创造性。技术岗位责任制的建立，对于搞好项目基础技术工作，认真贯彻国家技术政策，搞好技术管理，促进生产技术的发展和保证工程质量有着极为重要的作用。 三 项目主要技术管理基本制度 （1）建立施工项目部技术责任制，明确项目技术负责人为责任人，落实各职能人员的职务、责任、权利和义务；明确工作流程和各职能人员之间的配合关系；明确各级技术管理人员的工作与绩效考核办法。 （2）建立施工图纸、勘测、设计文件管理制度，明确责任人和技术文件的收发、标识、保存及无效文件回收的工作流程，保证文件完整、齐全，使每一位该持有文件的人员能及时、如数持有有效文件。 （3）建立图纸会审制度，明确项目技术负责人为责任人；明确内部会审和外部会审工作程序；明确会审的基本内容，如图纸文件合法，符合规程、规范和标准要求，构造合理方便施工，专业工种无漏项，建筑、结构、专业无矛盾，材料、设备、工艺等要求和质量标准明确，标高、尺寸无差错等。

《建筑工程项目管理》教案

（4）建立技术交底制度。技术交底是技术负责人就某项工程的构造、材料要求、使用的机具、操作工艺、质量标准、检验方法及安全、劳保、环保要求，在施工前对操作者所作的系统说明。 （5）建立隐、预验工作管理制度，明确各专业责任人，明确隐、预验项目和具体工作程序。参加隐、预验工作的人员按施工项目实施规划的划分，对单位工程、流水段进行计划，对遗留问题的处理要有专人负责。确保隐、预验工作的及时、真实、准确、系统，资料完整并具有可追溯性。 （6）建立工程洽商，设计变更管理制度。开工前，由项目技术负责人明确责任人，由责任人组织制定管理制度，经批准后实施。明确工程洽商内容、技术洽商的其他责任人及授权规定等。涉及影响规划及公用、消防部门已审定的项目，如改变使用功能，增减建筑高度、面积，改变建筑外廓形态及色彩等项目时，应明确其变更需具备哪些条件，由哪一级签证。 （7）建立施工项目实施规划与季节性施工方案管理制度。由项目经理任责任人，指定专人负责制定管理制度。制度内容应与国家法规、企业制度内容保持一致，应明确计划与实施、组织与落实过程中的工作流程，明确逐级责任与权力。 （8）建立技术信息和技术资料管理制度。技术信息和技术资料由通用信息、资料和本工程专项技术信息资料两大部分组成，前者是指导性、参考性资料，后者是工程归档资料。资料收集要做到及时、准确、完整，分类正确，传递及时，符合地方法规要求，无遗留问题。 （9）建立质量与安全问题处理制度。列出质量和安全事故分类内容，并相应地明确质量和安全保障与防范措施，以及相应的质量和安全事故责任与处理规定。 （10）建立计量、测量工作管理制度。明确责任人，明确需计量和测量的项目及其所使用的工具，明确计量和测量操作规程，对其成果、工具和设备进行管理。 （11）建立原材料、成品、半成品检验和施工试验制度。由项目技术负责人明确责任人和分专业负责人，明确原材料、成品、半成品检验和施工试验的项目，制定试验计划和操作规程，对结果进行评价。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间   月  日                                            第  7 次课

| 授课章节 | §3建设工程项目成本管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 理解建设工程项目成本概念及分类 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 建设工程项目成本概念 建设工程项目成本分类 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述建设工程项目成本分类 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 工程项目成本的控制运行 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

1. 建设工程项目成本概述 1.1 建设工程项目成本概念 施工项目在施工中所发生的全部生产费用的总和。 1.2 建设工程项目成本分类 （1）按照成本计价的定额标准划分： 预算成本 计划成本 实际成本 （2）按照成本费用与工程量关系划分： 固定成本 变动成本 （3）按照成本的经济性质划分： 直接成本 间接成本 1.3 施工项目成本管理环节 项目成本预测，项目成本决策，项目成本计划，项目成本控制，项目成本核算，项目成本分析，项目成本考核

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间    月    日                                            第 8 次课

| 授课章节 | §3建设工程项目成本管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握工程项目成本的控制运行、建设工程项目成本核算 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 掌握工程项目成本的控制运行 建设工程项目成本核算 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述建设工程项目成本分类 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 工程项目成本的控制运行 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

2．工程项目成本的控制运行 2.1 人工费的控制 人工费的控制实行“量价分离” 2.2 材料费的控制 2.2.1 材料的供应控制 （1）建设单位供料控制 （2）施工企业自行采购 2.2.2 材料价格控制 （1）买价控制 （2）运费控制 （3）损耗控制 2.2.3 材料用量控制 （1）定额控制：有定额的材料 （2）指标控制：无定额的控制 （3）包干控制：零星材料 2.3 施工机械设备使用费控制 （1）确定采用何种类型或何种组合方式的起重运输机械 （2）确定各类起重运输机械的具体型号、规格和数量。 2.4 管理费的控制 2.5 临时设施费的控制 2.6 分包费用的控制

《建筑工程项目管理》教案

3．建设工程项目成本核算 3.1 项目成本核算的概念 3.1.1 项目成本核算的任务 将施工过程中的各项费用进行归集分配，确定项目的实际成本。 3.1.2 项目成本核算对象 项目成本核算的对象是单位工程。 3.2 项目成本核算的基本框架 3.2.1 人工费核算 （1）内包人工费 （2）外包人工费 3.2.2 材料费核算 （1）按单位工程编制“材料耗用汇总表” （2）各类材料按实际价格核算，计入项目成本 3.2.3 周转材料核算 （1）周转材料实行内部租赁制 （2）出租方与项目经理部按月结算租赁费 （3）如有缺损，损坏一律按原价赔偿 （4）租用周转材料的进退场费用，按其实际发生数，由调入项目负担。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间    月  日                                            第 9 次课

| 授课章节 | §3建设工程项目成本管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握建设工程项目成本分析 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 掌握建设工程项目成本分析 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习10分钟、课堂讲练结合80分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 因素替换法、差额计算法 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

工程项目成本控制习题 一、单选题 1.施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（ ）。 A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B.施工成本分析是指科学的预测成本水平及其发展趋势 C.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程 2.施工成本管理的目的是利用组织、经济、技术和合同等措施（ ）。 A.全面分析实际成本的变动状态 B.将实际成本控制在计划范围内 C.严格控制计划成本的变动范围 D.把计划成本控制在目标范围内 3.施工成本预测的实质是在施工项目的施工之前（ ）。 A.对成本因素进行分析 B.分析可能的影响程度 C.估算计划与实际成本之间的可能差异 D.对成本进行估算 4.对施工项目而言，编制施工成本计划的主要作用是（ ）。 A.确定成本定额水平 B.对实际成本估算 C.设立目标成本 D.明确资金使用安排

《建筑工程项目管理》教案

5.施工成本控制的工作内容之一是计算和分析（ ）之间的差异。 A.预测成本与实际成本 B.预算成本与计划成本 C.计划成本与实际成本 D.预算成本与实际成本 6.施工项目成本控制工作从施工项目（ ）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。 A.设计阶段 B.投标阶段 C.施工准备阶段 D.正式开工 7.在对施工项目进行施工成本核算时，需要按照规定的开支范围，对施工项目的支出费用进行（ ）。 A.控制 B.分析 C.考核 D.归集 8.施工成本受多种因素影响而发生变动，作为项目经理应将成本分析的重点放在（ ）的因素上。 A.外部市场经济 B.业主项目管理 9.某施工项目完成后，拟考核各责任者的业绩，则需要对施工项目（ ）进行评定。 A.成本计划的落实情况 B.成本计划的完成情况 C.实际成本的发生情况 D.实际成本的控制情况

《建筑工程项目管理》教案

10.建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（ ）。 A.编制施工成本控制工作流程图 B.制定施工方案并对其进行分析论证 C.进行工程风险分析并制定防范性对策 D.防止和处理施工索赔 11.某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（ ）。 A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 12.施工成本需要从多个方面采取措施进行管理，而其中的（ ）是其他各类措施的前提和保障。 A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 13.某机场航站楼项目施工，在实施成本管理的下列措施中，（ ）属于施工成本管理的技术措施。 A.钢结构工程管理班子的任务分工 B.钢结构吊装成本目标分析 C.修订钢结构吊装施工合同条款 D.提出多个钢结构吊装方案

《建筑工程项目管理》教案

14.在实施施工成本管理的多项措施中，分解施工成本管理目标、进行风险分析和偏差原因分析是施工成本管理的（ ）。 A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 15，某施工项目在实施成本管理过程中，通过偏差原因分析，发现有潜在的问题，则应以（ ）为出发点，及时采取措施。 A.被动控制 B.主动控制 C.动态控制 D.定期控制 16.施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的（ ），以控制施工成本。 A.违约问题 B.控制问题 C.索赔问题 D.纠纷问题 答案 一、单项选择题 1.D； 2.B； 3.D； 4.C； 5.C； 6.B； 7.D； 8.D； 9.B； 10.A； 11.A； 12.A； 13.D； 14.C； .15.B； 16.C

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间    月   日                                            第 10次课

| 授课章节 | §3建设工程项目成本管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工项目成本管理相关案例的分析 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 案例分析 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 成本核算的工作内容 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

案例1某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成， 由于施工场地狭小，为了进行成本控制，项目经理针对各项工作进行了分析，其功能成本析见表。 工; 作; 功能评分; 预算成本/万元. A; 15; 650. B; 35; 1200. C; 30; 1030. D; 20; 720. 合计; 计; 100; 3600. 工程进展到第25周5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。 检查成本时发现: C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元，实际成本855万 元，计划成本为801万元。 检查现场时发现： (1)塔吊与临时生活设施共用一个配电箱;无配电箱检查记录。 (2)塔吊由木工班长指挥。 (3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20 m*20 m场地堆满大模板。 (4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。 工程进展到28周6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。 【问题】 1.计算表中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位)。 工; 作; 功能评分; 预算成本/万元; 评价(功能系数〉; 成本系数; 价值系数. A; 15; 650. B; 35; 1 200. C; 30; 1030. D; 20; 720; .. 合计; 计; 100; 3600. 2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。 3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况? 4.根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应该如何进行整改? 5.针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调管理? 【参考答案】 1.计算A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数并填表。 (1)功能系数的计算。 A工作的功能系数= 15/100=0.15 B工作的功能系数=35/100=0.35 C工作的功能系数=30/100=0.30 D工作的功能系数=20/100=0.20

《建筑工程项目管理》教案

(2)成本系数的计算。 A工作的成本系数=650/3 600=0.18 B工作的成本系数=1 200/3 600=0.33 C工作的成本系数=1 030/3 600=0.29 D工作的成本系数=720/36 00=0.20 (3)价值系数的计算。 A工作的价值系数=0. 15/0. 18=0.83 B工作的价值系数=0.35/0.33=1. 06 C工作的价值系数=0.30/0.29=1. 03 D工作的价值系数=0.20/0.20=1. 00 工; 作; 功能评分; 预算成本(万元); 评价(功能系数); 成本系数; 价值系数. A; 15; 650; 0. 15; 0. 18; 0.83. B; 35; 1 200; 0.35; 0.33; 1. 06. C; 30; 1030; 0.30; 0.29; 1. 03. D; 20; 720; 0.20; 0.20; 1. 00. 合计; 计; 100; 3600; 1. 00; 1. 00. 2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选A工作作为降低成本的对象。理由：A工作的价值系数小于1。 3. C工作的费用偏差=801万元—855万元= 一54万元;说明C工作运行超出预算成本。 C工作的进度偏差=801万元—910万元= -109万元;说明C工作实际进度落后于计划进度。 4.公司检查现场发现的问题，项目经理部应该按以下要求进行整改: (1)塔吊与临时生活设施不能共用一个配电箱;应该有配电箱检查记录。 (2)塔吊应由取得相应资质的人员来指挥。 (3)现场单行消防通道上严禁乱堆材料，消防通道应不小于3.5 m，端头应留有12 *12 m的回车场。 (4)脚手架和楼板模板拆除后应摆放整齐，并进行交底记录。 5.针对本次扬尘事件，项目经理应指令劳务分包方停止从窗口向外抛垃圾，并对其劳务分包方负责人和作业人员进行教育;做好周围居民工作，对造成工程周围居民的损失给与补偿。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月    日                                            第 11次课

| 授课章节 | §3建设工程项目成本管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工项目成本核算相关内容 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工项目成本核算相关内容 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 进度控制的工作内容 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

4．施工成本核算 1 施工成本核算的任务 施工项目成本核算是进行施工项目成本预测、制定成本计划和实行成本控制所需信息的重要来源，又是施工项目进行成本分析和成本考核的基本依据。 它是施工项目成本管理中最基本的职能，为此，施工项目成本核算应完成以下基本任务： （1）控制费用，促使项目合理、节约的使用人力、物力和财力。 这是施工项目成本核算的前提和首要任务。 （2）正确及时的核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本。 这是施工项目成本核算的主体和中心任务。 （3）反映和监督施工项目成本计划的完成情况，提供可靠的成本报告和有关资料。 这是施工项目成本核算的根本目的。 2 施工成本核算的对象 成本核算对象即生产费用承担的客体。 单位工程是编制工程预算、制定施工项目成本计划和结算工程价款的计算单位，施工项目成本一般也应以每一独立编制施工图预算的单位工程为成本核算对象。 结合成本管理的要求，也可以根据承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织等具体情况，灵活划分成本核算对象。 3 施工项目成本核算的基本框架 ①工程耗用的材料，根据限额领料单、退料单、报损报耗单、大堆材料耗用计算单等，按单位工程编制“材料耗用汇总表”。 ②各类材料按实际价格核算，计入项目成本。 （3）周转材料费核算 ①周转材料以租费形式反映其消耗情况，按“谁租用，谁负担”的原则，核算其项目成本。 ②按周转材料租赁办法和租赁合同，由出租方与项目经理部按月结算租赁费。租赁费按租用的数量、时间和内部租赁单价计算，计入项目成本。 ③周转材料在调入移出时，项目经理部要加强计量验收管理，如有缺损、毁坏，一律按原价赔偿，计入项目成本。 缺损数=进场数—退场数 ④租用周转材料的进退场运费，按其实际发生数，由调入项目负责。 （3）构配件费核算 ①项目构配件的使用要有领发手续，并根据这些手续，按照单位工程使用对象编制“构配件耗用汇总表”。 ②项目构配件的单价，以签订的合同为准，计算耗用金额计入成本。 （4）机械使用费核算 ①机械设备以租费形式反映其消耗情况，按“谁租用，谁负担”的原则，核算其项目成本。 ②按机械设备租赁办法和租赁合同，由出租方与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据机械使用台班、停置台班和内部租赁单价计算，计入项目成本。 ③机械进出场费，按规定由承租项目负担。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月    日                                            第 12 次课

| 授课章节 | §3建设工程项目成本管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握建设工程项目成本分析、掌握因素替换法、差额计算法进行成本分析 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 因素替换法、差额计算法进行成本分析 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习10分钟、课堂讲练结合80分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工项目进度原理 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

5．建设工程项目成本分析 5.1 成本偏差的数量分析 计划偏差=预算成本—计划成本 实际偏差=计划成本—实际成本 5.2 成本偏差的原因分析 5.2.1 因素替换法 因素分析法又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。 1．背景 某框架结构工程的混凝土目标成本为1936896元，实际成本为1873446.4元，比目标成本降低了63449.6元。用因素分析法分析其原因。 2．问题 (1)试述因素分析法的基本理论。 (2)根据表2A317052-1的资料，用因素分析法分析其成本降低的原因。 3．分析 ①分析对象是某框架结构工程的混凝土成本，实际成本与目标成本的差额为—63449。6元。该指标是由工程量、综合单价、损耗率三个因素组成的，其排序见表2A317052—2。

《建筑工程项目管理》教案

②以目标数1936896元(3840×485×1．04)为分析替代的基础。 第一次替代工程量因素：以3920替代3840，3920×485×1.04=1977248元 第二次替代综合单价因素：以464替代485，并保留上次替代后的值，3920×464×1.04=1891635.2元 第三次替代损耗率因素：以1.03替代1.04，并保留上两次替代后的值，3920×464×1.03=1873446.4元 ③计算差额： 第一次替代与目标数的差额=1977248-1936896=40352元 第二次替代与第一次替代的差额=1891635.2-1977248=-85612．8元 第三次替代与第二次替代的差额=1873446.-1891635.2=-18188．8元 ④工程量增加使成本增加了40352元，综合单价降低使成本减少了85612.8元，而损耗率下降使成本减少了18188.8元。 ⑤各因素的影响程度之和=40352-85612.8-18188.8=-63449.6元。 ⑥为了使用方便，企业也可以通过运用因素分析表来求出各因素变动对实际成本的影响程度

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间    月    日                                            第 13次课

| 授课章节 | §4建设工程项目进度管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工项目进度概述 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工项目进度控制原理 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 进度控制的工作内容 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

1．施工项目进度管理概述 1.1 施工项目进度管理概念 进度、质量、成本：既对立又统一的关系 1.2 工程项目进度计划控制原理 动态控制原理，系统原理，信息反馈原理 弹性原理，封闭循环原理，网络计划技术原理 2．影响工程项目进度的因素 2.1影响工程项目进度的因素 （1）有关单位的影响 (2) 施工条件的变化 （3）技术失误 （4）施工组织管理不利 （5）意外事件的出现 2.2 影响工程项目进度的责任和处理 （1）工程延误：承包商自身原因造成 （2）工程延期：由于承包商以外原因造成 3．施工项目进度控制计划的分类 （1）按编制对象分类 施工进度总控制计划：施工总体方案在事件序列上的反映

《建筑工程项目管理》教案

保证建设工程在规定的期限内完成，迅速发挥投资效果；保持施工的连续性和均衡性。如果施工总进度计划编制得不合理，将导致人力、物力的运用不均衡或延误工期，甚至还会影响工程质量和施工安全。因此，施工总进度计划编制得正确与否是保证各项工程以及整个建设项目按期交付使用、充分发挥投资效果、降低工程成本的重要条件。 单位工程施工进度计划： 单位工程施工进度计划是在已经确定的施工方案的基础上，根据规定的工期和技术资源供应条件，遵循正确的施工顺序，对工程各分部分项工程的持续施工时间以及相互搭接关系作出安排并用一定的形式表示出来。在其基础上可以编制施工准备工作计划和各项资源需用量计划，同时也是编制各分部分顶工程施工进度和编制季、月计划的基础。 单位工程施工进度计划可以用横道图和网络图来表达。 （2）按施工事件分类 年度，季度，月度，旬，周施工进度控制计划 相对于施工总进度计划，年度计划属于实施计划，它一年内工程施工的目标。 施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程施工进度计划是按整个项目或单位工程编制的，带有一定的控制性，但还不能满足施工作业的要求，实际作业时是按月（旬、周）作业计划和施工任务书执行的。另外，施工进度计划是施工前编制的，其内容还比较粗，而且现场情况又是在不断变化的，因此执行中还必需编制短期的、更为具体的执行计划，月（旬、周）施工进度作业计划。

《建筑工程项目管理》教案

月（旬、周）施工进度作业计划要明确本月（旬、周）应完成的各项施工任务，完成计划所需要和各种资源量，提高劳动生产率和增产节约的措施。作业计划的编制还应该进行不同的施工项目之间同时施工的平衡协调；符合施工项目进度计划的期限；施工项目的分解必须满足指导施工作业的要求、细分到工序、明确进度日程。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月    日                                            第 14次课

| 授课章节 | §4建设工程项目进度管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握进度控制的方法、措施及工作内容 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 进度控制的措施 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述进度控制的工作内容 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工总进度计划编制步骤和方法 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

4．进度控制的工作内容 （1） 在开工之前业主要切实做好自已应做的各项施工准备工作，为开工后的施工创造有利的条件，保证施工活动得以顺利进行。如进行场地平整，完成施工用水、用电及场外道道路等外部条件，尽快办理各种施工手续，请城市规划部门现场实测定位、测放建筑界线、街道控制桩和水准点交给施工单位进行测量放线，准备开工。 （2）为了控的的制施工进度，首先必需掌握情况，可以通过实地检查、统计资料和调度会议等了解实际情况，掌握尽可能多的信息，并将它们与计划进度进行对比，以发现进度是超前或落后，是否符合总进度计划中的总目标和分目标的要求，进度超前就要督促施工单位调整进度计划，进度落后要督促施工单位分析原因、采取赶工措施。 (3) 审核施工进度计划。 (4) 建立定期的巡查制度 在规定的时间内组织总包和分包到现场巡查，检查现场的施工进度、质量情况、现场文明施工情况、安全生产情况，将有关重要的内容记录下来，并及时发文要求各分包商确认。 (5)召开专题会议 对一些施工中存在的难题，业主和总包联合在现场召开专题会议讨论解决。 (6)按合同规定按时符结承包方进度款。 (7) 实行奖惩制度，按计划完成的给予奖励，未按计划完成的给予处罚，可以调动承包商的积极性。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 15次课

| 授课章节 | §4建设工程项目进度管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握进度计划实施及其检测 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 进度计划实施及其检测 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 单位工程施工进度计划编制步骤和方法 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

6.施工总进度计划的编制步骤和方法如下： （一）计算工程量来源：考试大根据批准的工程项目一览表，按单位工程分别计算其主要实物工程量，工程量只需粗略地计算即可。工程量的计算可按初步设计（或扩大初步设计）图纸和有关额定手册或资料进行。 （二）确定各单位工程的施工期限各单位工程的施工期限应根据合同工期确定，同时还要考虑建筑类型、结构特征、施工方法、施工管理水平、施工机械化程度及施工现场条件等因素。 （三）确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系主要应考虑以下几点： （1）同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散。（2）尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡。 （3）尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用。 （4）急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工。对于某些技术复杂、施工周期较长、施工困难较多的工程，亦应安排提前施工，以利于整个工程项目按期交付使用。 （5）施工顺序必须与主要生产系统投入生产的先后次序相吻合。同时还要安排好配套工程的施工时间，以保证建成的工程能迅速投入生产或交付使用。 （6）应注意季节对施工顺序的影响，使施工季节不导致工期拖延，不影响工程质量。 （7）安排一部分附属工程或零星项目作为后备项目，用以调整主要项目的施工进度。 （8）注意主要工种和主要施工机械能连续施工。 （四）编制初步施工总进度计划施工总进度计划应安排全工地性的流水作业。全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工程为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。施工总进度计划既可以用横道图表示，也可以用网络图表示。 （五）编制正式施工总进度计划初步施工总进度计划编制完成后，要对其进行检查。主要是检查总工期是否符合要求，资源使用是否均衡且其供应是否能得到保证。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 16次课

| 授课章节 | §4建设工程项目进度管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 助教 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握实际进度与计划进度的比较方法 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 实际进度与计划进度的比较方法 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述单位工程施工进度计划编制步骤和方法 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工进度控制的措施 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

施工项目进度比较分析与计划调整是施工项目进度控制的主要环节。其中施工项目进度比较是调整的基础。常用的比较方法有以下几种: 1 横道图比较法 用横道图编制施工进度计划，指导施工的实施已是人们常用的、很熟悉的方法。它简明形象和直观，编制方法简单，使用方便。 横道图记录比较法，是把在项目施工中检查实际进度收集的信息，经整理后直接用横道线并列标于原计划的横道线一起，进行直观比较的方法。通过上述记录与比较，为进度控制者提供了实际施工进度与计划进度之间的偏差，为采取调整措施提供了明确的任务。这是人们施工中进行施工项目进度控制经常用的一种最简单、熟悉的方法。 完成任务量可以用实物工程量、劳动消耗量和工作量三种物理量表示，为了比较方便，一般用它们实际完成量的累计百分比与计划的应完成量的累计百分比，进行比较。 根据施工项目施工中各项工作的速度不一定相同，以及进度控制要求和提供的进度信息不同，可以采用以下几种方法: （1）匀速进展横道图比较法 匀速进展是指施工项目中，每项工作的施工进展速度都是匀速的，即在单位时间内完成的任务量都是相等的，累计完成的任务量与时间成直线变化。 （2）非匀速进展横道图比较法 匀速进展横道图比较法，只适用施工进展速度是不变的情况下的施工实际进度与计划进度之间的比较。当工作在不同的单位时间里的进展速度不同时，累计完成的任务量与时间的关系不是成直线变化的。按匀速施工横道图比较法绘制的实际进度涂黑粗线，不能反映实际进度与计划进度完成任务量的比较情况。这种情况的进度比较可以采用非匀速进展横道图比较法。 2 S型曲线比较法 S型曲线比较法与横道图比较法不同，它不是在编制的横道图进度计划上进行实际进度与计划迸度比较。它是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制出一条按计划时间累计完成任务量的S型曲线，将工程项目实施过程中各检查时间实际累计完成任务量的S型曲线也绘制在同一坐标系中，并进行实际进度与计划进度相比较的一种方法。 从整个施工项目的施工全过程而言，一般是开始和结尾阶段，单位时间投入的资源量较少，中间阶段单位时间投入的资源量较多，与其相关，单位时间完成的任务量也是呈同样变化的，而随时间进展累计完成的任务量，则应该呈S型变化。 （1）S型曲线绘制 S型曲线的绘制步骤如下: ①确定单位时间计划完成任务量。 ②计算规定时间j计划累计完成的任务量。其计算方法等于各单位时间完成的任务量累加求和。 Qj=∑qj ③按各规定时间的Qj值（累计完成任务量），绘制S型曲线。

《建筑工程项目管理》教案

3 “香蕉”型曲线比较法 （1）“香蕉”型曲线的绘制 “香蕉”型曲线是两条S型曲线组合成的闭合曲线。从S型曲线比较法中得知，按某一时间开始的施工项目的进度计划，其计划实施过程中进行时间与累计完成任务量的关系都可以用一条S型曲线表示。对于一个施工项目的网络计划，在理论上总是分为最早和最迟两种开始与完成时间的。因此，一般情况，任何一个施工项目的网络计划，都可以绘制出两条曲线。其一是计划以各项工作的最早开始时间安排进度而绘制的S型曲线，称为ES曲线。其二是计划以各项工作的最迟开始时间安排进度，而绘制的S型曲线，称为LS曲线。两条S型曲线都是从计划的开始时刻开始和完成时刻结束，因此两条曲线是闭合的。一般情况，其余时刻ES曲线上的各点均落在LS曲线相应点的左侧，形成一个形如"香蕉"的曲线，故此称为“香蕉”型曲线。 4 前锋线比较法 施工项目的进度计划用时标网络计划表达时，还可以采用实际进度前锋线进行实际进度与计划进度比较。 （1）原理 前锋线比较法是从计划检查时间的坐标点出发，用点划线依次连接各项工作的实际进度点，最后到计划检查时间的坐标点为止，形成前锋线。按前锋线与工作箭线交点的位置判定施工实际进度与计划进度偏差。简言之，前锋线法是通过施工项目实际进度前锋线，判定施工实际进度与计划进度偏差的方法。 （2）绘制步骤 ①绘制时标网络计划图 ②绘制实际进度前锋线 ③进行实际进度与计划进度的比较 5 列表比较法 当采用无时间坐标网络计划时也可以采用列表分析法。即是记录检查日期正在进行的工作名称和已经作业的时间，然后列表计算有关时间参数，根据原有总时差和尚有总时差判断实际迸度与计划进度的比较方法。 列表比较法步骤： ①对于实际进度检查日期应该进行的工作，根据已经作业的时间，确定其尚需作业时间。 ②根据原进度计划计算检查日期应该进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。 ③计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成的尚余时间与该工作尚需作业时间之差。 ④比较实际进度与计划进度。

《建筑工程项目管理》教案

授课时间     月   日                                            第 17次课

| 授课章节 | §4建设工程项目进度管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工进度控制的措施及进度计划实施中的调整方法 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工进度控制的措施 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述施工进度控制的措施 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工进度控制的检查与调整 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

8. 施工进度控制的措施 进度控制是一项全面的、复杂的、综合性的工作。原因是工程实施的各个环节都影响工程进度计划。因此要从各方面采取措施，促进进度控制工作。采用系统工程管理方法，编制网络计划只是第一道工序，最关键的是如何按时间主线进行控制，保证计划的实现。为此，采取进度控制的措施包括： （1）加强组织管理。网络计划在时间安排上是紧凑的，要求参加施工的不同管理部门及管理人员协调配合努力工作。因此，应从全局出发合理组织，统一安排劳力、材料、设备等，在组织上使网络计划成为人人必须遵守的技术文件，为网络计划的实施创造条件。（2）为保证总体目标实现，对工期应着重强调工程项目各分级网络计划控制。严格界定责任，依照管理责任层层制定总体目标、阶段目标、节点目标的综合控制措施，全方位寻找技术与组织、目标与资源、时间与效果的最佳结合点。 （3）网络计划的实施效果应与经济责任制挂钩。把网络计划内容、节点时间要求的具体落实，实行逐级负责制，使对实际网络计划目标的执行有责任感和积极性。同时规定网络计划实施效果的考核评定指标，使各分部、分项工程完成日期、形象进度要求、质量、安全、文明施工均达到规定要求。 （4）网络计划的编制修改和调整应充分利用计算机，以利于网络计划在执行过程中的动态管理。 在工程项目进度控制管理中，由于人力、物资（材料、设备）的供应和自然条件等因素的影响打破原计划是常有的事，因此，项目管理是对复杂的一次性的工程项目进行计划、组织、指导和控制的管理技术。 目前均以网络计划技术为基础，首先，从工程总体施工需要出发，编制出总体和分项施工的网络计划，从宏观上对工程起到控制作用。第二，在网络计划的指导下，分别制定出年度、月、旬生产计划等三个计划表格，下发到各个施工队、作业班组执行。第三，在执行过程中搞好材料和人工两项使用计划的落实。第四，实行工程承包制，在保证工程质量基础上保证工期目标。在管理时，利用网络计划进行关键工序的考核，奖罚分明。在项目进度控制的管理过程中，尽量减少或避免进度失控现象。9．施工进度控制的检查 10．1 施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，应检查下列内容: 检查期内实际完成和累计完成工程量。 实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。 窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。 进度偏差情况。 进度管理情况。 影响进度的特殊原因及分析。 10．2 实施检查后，应向企业提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容: 进度执行情况的综合描述。 实际施工进度图。 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。 解决问题的措施。 计划调整意见。 11.施工进度控制的检查 施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计划调整应包括下列内容: 施工内容。 工程量。 起止时间。 持续时间。 工作关系。 资源供应。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 18次课

| 授课章节 | §4建设工程项目进度管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 习题练习 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 习题练习 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 质量管理基本概念、全面质量管理 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后) 1 d奖励 (或罚款) 2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如图2-1所示。 施工过程中发生了如下事件。 事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3 d，人工窝工15个工日。 事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。 事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长3 d。 事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。 事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施， 使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。 其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。 1.该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。计划工期为41周。 2.事件一:可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。 事件二:可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔;而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。 事件三:不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。 事件四:不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。 事件五:不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。 3.该工程可得到的工期补偿为3 d。关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔。主楼主体工程工期延长3 d，而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了4 d，故工期奖励对应的天数为4 d，工期奖励款为4天×2500元/天=10000元。 4.乙方应得到的索赔额为:：（15工日*18元/工日+40工日*30元/工日+50000元+20000元) *（1+30%) =92 911元。

《建筑工程项目管理》教案

授课时间     月   日                                            第 19次课

| 授课章节 | §5建设工程项目质量管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 理解质量管理基本概念、掌握质量管理基本概念 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 全面质量管理相关知识 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工质量控制 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

1.质量体系的特征 （1）集合性 （2）相关性 （3）目的性 （4）环境适应性 2.质量管理的常用方法 （1）全面质量管理 （2）六西格玛管理法 （3）文件化的质量管理体系 （4）QC小组活动 （5）零缺陷管理 （6）顾客满意度调查 3.质量认证的概念 第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证。 主要术语： （1）质量 （2）要求 （3）质量管理体系 （4）质量方针 （5）质量目标 （6）质量管理 （7）质量策划 （8）质量控制 （9）质量保证 （10）质量改进 4.质量认证包括产品质量认证和质量管理体系认证 4.1 产品质量认证 （1）安全认证（2）合格认证 4.2 质量认证的表示方法 （1）认证证书（2）认证标志 5.全面质量管理 20世纪50年代末，美国通用电气公司的费根堡姆和质量管理专家朱兰提出了“全面质量管理”（Total Quality Management，TQM）的概念，认为“全面质量管理是为了能够在最经济的水平上，并考虑到充分满足客户要求的条件下进行生产和提供服务，把企业各部门在研制质量、维持质量和提高质量的活动中构成为一体的一种有效体系”。60年代初，美国一些企业根据行为管理科学的理论，在企业的质量管理中开展了依靠职工“自我控制”的“无缺陷运动”（Zero Defects），日本在工业企业中开展质量管理小组（Q.C.Cycle）活动行，使全面质量管理活动迅速发展起来。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 20次课

| 授课章节 | §5建设工程项目质量管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握质量体系认证的基本知识 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 质量体系认证的基本知识 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 简述质量控制点的选取原则及常见的质量控制点 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 工程质量分析的常用工具 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

6. 质量体系认证 质量体系认证标志矢量图质量体系认证，又称质量体系评价与注册。这是指由权威的、公正的、具有独立第三方法人资格的认证机构（由国家管理机构认可并授权的）派出合格审核员组成的检查组，对申请方质量体系的质量保证能力依据三种质量保证模式标准进行检查和评价，对符合标准要求者授予合格证书并予以注册的全部活动。 一是认证的申请和评定阶段，其主要任务是受理并对接受申请的供方质量体系进行检查评价，决定能否批准认证和予以注册，并颁发合格证书。 二是对获准认证的供方质量体系进行日常监督管理阶段，目的是使获准认证的供方质量体系在认证有效期内持续夫各项应质量体系标准的要求。 特点： 独立的第三方质量体系认证诞生于70年代后期，它是从产品质量认证中演变出来的。质量体系认证具有以下特点： 1.认证的对象是供方的质量体系。质量体系认证的对象不是该企业的某一产品或服务，而是质量体系本身。当然，质量体系认证必然会涉及到该体系覆盖的产品或服务，有的企业申请包括企业各类产品或服务在内的总的质量体系的认证，有的申请只包括某个或部分产品（或服务）的质量体系认证。尽管涉及产品的范围有大有少，而认证的对象都是供方的质量体系。 2.认证的依据是质量保证标准。进行质量体系认证，往往是供方为了对外提供质量保证的需要，故认证依据是有关质量保证模式标准。为了使质量体系认证能与国际作法达到互认接轨，供方最好选用ISO9001、ISO9002、ISO9003标准中的一项。 3.认证的机构是第三方质量体系评价机构。要使供方质量体系认证能有公正性和可信性，认证必须由与被认证单位（供方）在经济上没有利害关系，行政上没有隶属关系的第三方机构来承担。而这个机构除必须拥有经验丰富、训练有素的人员、符合要求的资源和程序外，还必须以其优良的认证实践来赢得政府的支持和社会的信任，具有权威性和公正性。 4.认证获准的标识是注册和发给证书。按规定程序申请认证的质量体系，当评定结果判为合格后，由认证机构对认证企业给予注册和发给证书，列入质量体系认证企业名录，并公开发布。获准认证的企业，可在宣传品、展销会和其它促销活动中使用注册标志，但不得将该标志直接用于产品或其包装上，以免与产品认证相混淆。注册标志受法律保护，不得冒用与伪造。 5.认证是企业自主行为。产品质量认证，可分为安全认证和质量合格认证两大类，其中安全认证往往是属于强制性的认证。质量体系认证，主要是为了提高企业的质量信誉和扩大销售量，一般是企业自愿，主动地提出申请，是属于企业自主行为。但是不申请认证的企业，往往会受到市场自然形成的不信任压力或贸易壁垒的压力，而迫使企业不得不争取进入认证企业的行列，但这不是认证制度或政府法令的强制作用。

《建筑工程项目管理》教案

企业要取得质量体系认证，主要应作好两方面的工作：一是建立健全质量保证体系，二是作好与体系认证直接有关的各项工作。关于建立质量保证体系，仍应从质量职能分配入手，编写质量保证手册和程序文件，贯彻手册和程序文件，做到质量记录齐全。与体系认证直接有关的各项工作主要做好以下工作： 1.全面策划，编制体系认证工作计划； 2.掌握信息，选择认证机构； 3.与选定认证机构洽谈，签订认证合同或协议； 4.送审质量保证手册； 5.作好现场检查迎检的准备工作； 6.接受现场检查，及时反馈信息； 7.对不符合项组织整改； 8.通过体系认证取得认证证书； 9.防止松劲思想不能倒退，继续健全质量体系； 10.进行整改，迎接跟踪检查。 企业取得体系认证的三项关键是领导重视、正确的策划以及部门和全体员工积极的参与。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 21次课

| 授课章节 | §5建设工程项目质量管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握全面质量管理 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 全面质量管理 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 因果分析图相关练习 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工质量事故的处理 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

全面质量管理：对一个组织，以质量为中心，全员参与为基础的管理方法。 全面质量管理Total Quality Management（TQM ）： 是指在全面社会的推动下，企业中所有部门，所有组织，所有人员都以产品质量为核心，把专业技术，管理技术，数理统计技术集合在一起，建立起一套科学严密高效的质量保证体系，控制生产过程中影响质量的因素，以优质的工作最经济的办法提供满足用户需要的产品的全部活动。 特点: 1.它具有全面性，控制产品质量的各个环节，各个阶段； 2.是全过程的质量管理； 3.是全员参与的质量管理； 4.是全社会参与的质量管理。 全面质量管理原理概述： 1. 在“质量控制”（Quality Control）这一短语中，“质量”一词并不具有绝对意义上的“最好”的一般含义。质量是指“最适合于一定顾客的要求”。这些要求是：a.产品的实际用途；b.产品的售价。 2. 在“质量控制”这一短语中，“控制”一词表示一种管理手段，包括四个步骤：a.制订质量标准；b.评价标准的执行情况；c.偏离标准时采了纠正措施；d.安排改善标准的计划。 3. 影响产品质量的因素可以划分为两大类：a.技术方面的，即机器、材料和工艺；b.人方面的，即操作者、班组长和公司的其他人员。在这两类因素中，人的因素重要得多。 4. 全面质量管理是提供优质产品所永远需要的优良的产品设计，加工方法以及认真的产品维修服务等活动的一种重要手段。 5. 质量管理的基本原理适用于任何制造过程，由于企业行业、规模的不同，方法的使用上略有不同，但基本原理仍然是相同的。方法上的差别可概括为：在大量生产中，质量管理的重点在产品，在单件小批生产中，重点在控制工序。 6. 质量管理贯穿在工业生产过程的所有阶段。首先是向用户发送产品，并且进行安装和现场维修服务。 7. 要有效地控制影响产品质量的因素，就必须在生产或服务过程的所有主要阶段加以控制。这些控制就叫质量管理工作（Job of quality control），按其性质可分为四类：a.新设计控制；b.进厂材料控制；c.产品控制；d.专题研究。 8. 建立质量体系是开展质量管理工作的一种最有效的方法与手段。 9. 质量成本是衡量和优化全面质量管理活动的一种手段。 10. 在组织方面，全面质量管理是上层管理部门的工具，用来委派产品质量方面的职权和职责，以达到既可免除上层管理部门的琐事，又可保留上层管理部门确保质量成果令人满意的手段的目的。 11. 原则上，总经理应当成为公司质量管理工作的“总设计师”，同时，他和公司其他主要职能部门还应促进公司在效率、现代化、质量控制等方面的发挥。 12. 从人际关系的观点来看，质量管理组织包括两个方面：a.为有关的全体人员和部门提供产品的质量信息和沟通渠道；b.为有关的雇员和部门参与整个质量管理工作提供手段。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 22次课

| 授课章节 | §5建设工程项目质量管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工质量控制 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工质量控制 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 因果分析图相关练习 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工质量事故的处理 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

三 建设工程项目质量管理过程 1 建设工程项目质量策划 质量策划致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 项目质量策划是围绕项目所进行的质量目标策划、运行过程策划、确定相关资源等活动的过程。项目质量策划的结果是明确项目质量目标；明确为达到质量目标应采取的措施，包括必要的作业过程；明确应提供的作业条件，包括人员、设备等资源条件；明确项目参与各方、部门或岗位的质量职责。项目质量策划的结果可用质量计划、质量技术文件等质量管理文件形式加以表达。 2 建设工程项目质量计划 质量计划是指确定施工项目的质量目标并规定达到这些质量目标必要的作业过程、专门的质量措施和资源等工作。 质量计划往往不是一个单独的文件，而是由一系列文件所组成的。 项目开始时，应从总体考虑，编制规划性的质量计划，如质量管理计划。随着项目的进展，编制各阶段较详细的质量计划，如项目操作规范。 项目质量计划的格式和详细程度并无统一规定，但应与工程的复杂程度及施工单位的施工部署相适应，计划应尽可能简明。其作用是，对外可作为针对特定工程项目的质量保证，对内可作为针对特定工程项目质量管理的依据。 3 建设工程项目质量控制 质量控制是质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量控制的目标就是确保项目质量能满足有关方面所提出的质量要求。建设工程项目质量控制，在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，项目干系人均应围绕业主要求的质量总目标而展开。也即质量控制的范围涉及项目质量形成全过程的各个环节。任何一个环节的工作没有做好，都会使项目质量受到影响而不能满足质量要求。质量控制的相关活动包括：作业技术活动和管理活动。产品或服务质量的产生，归根结底是由作业技术过程直接形成的。因此作业技术方法的正确选择和作业技术能力的发挥是质量控制的致力点，包含技术和管理两个方面。 质量控制应贯彻预防为主与检验把关相结合的原则，在项目形成的每一个阶段和环节，都应对影响其工作质量的人、材、机、方法和环境（4M1E）因素进行控制，并对质量活动的结果进行分阶段验证，以便及时发现问题，查明原因，采取措施，防止类似问题重复发生，并使问题在早期得到解决，减少经济损失。 （2）施工阶段质量控制的主要途径 建设工程项目施工质量的控制途径，分别通过事前预控、事中控制和事后控制的相关途径进行质量控制。 事前预控以施工准备工作为核心，包括： ①开工前施工准备 ②作业活动前施工准备 ③特殊施工准备

《建筑工程项目管理》教案

事前预控途径： ①施工条件的调查分析 ②施工图纸会审和设计交底 ③施工组织设计文件的编制审查 施工组织设计文件（以施工技术方案为核心）是直接指导现场施工作业技术活动和管理工作的纲领性文件 ④工程测量定位和标高基准点控制 ⑤施工分包单位的选择和资质审查 ⑥材料设备和部品采购质量控制 ⑦施工机械设备及工具器的配置与性能控制 事中控制途径： ①施工技术复核 是施工过程中保证各项技术基准正确性的重要措施，凡属轴线、标高、配方、样板、加工图等用作施工依据的技术工作，都要进行严格复核。 ②施工计量管理 ③见证取样送检 我国规定对工程所使用的主要材料、半成品、构配件以及施工过程留置的试块、试件等应实行现场见证取样送检。见证人员由建设单位及工程监理机构中有相关专业知识的人员担任。 ④技术核定和设计变更 施工方必须以技术核定单的方式向监理工程师提出，报送设计单位核准确认。先将变更意图或请求报送监理工程师，经设计单位审核认可并签发《设计变更通知书》后，由监理工程师下达《变更指令》。 ⑤隐蔽工程验收 施工方先完成自检合格后，填写专用《隐蔽工程验收单》，验收合格隐蔽工程由各方共同签署验收记录。 ⑥批量施工先行样板示范 ⑦现场施工技术质量例会 ⑧QC小组活动 ⑨质量控制资料管理 事后控制途径： ①已完施工的成品保护 ②质量验收 ③不合格处理

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 23次课

| 授课章节 | §5建设工程项目质量管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握工程质量分析的常用工具 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 工程质量分析的常用工具 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 因果分析图相关练习 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工质量事故的处理 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

6.排列图法 6.1 排列图又叫巴雷特图，或主次分析图，它首先是由意大利经济学家巴雷特（Pareto）用于经济分析，后来由美国质量管理专家朱兰（J.M.Juran）将它应用于全面质量管理之中，成为全面质量管理常用的质量分析方法之一。 排列图中有两个纵坐标，一个横坐标，若干个柱状图和一条自左向右逐步上升的折线。左边的纵坐标为频数，右边的纵坐标为频率或称累积占有率。一般说来，横坐标为影响产品质量的各种问题或项目，纵坐标表示影响程度，折线为累计曲线。 6.2 排列图法的应用实际上是建立在ABC分析法基础之上的，它将现场中作为问题的废品、缺陷、毛病、事故等，按其现象或者原因进行分类，选取数据，根据废品数量和损失金额多少排列顺序，然后用柱形图表示其大小。因此，排列图法的核心目标是帮助我们找到影响生产质量问题的主要因素。例如，可以将积累出现的频率百分比累加达到70%的因素成为A类因素，它是影响质量的主要因素。 6.3 绘制步骤 确定调查事项，收集数据，按内容或原因对数据分类，然后进行合计、整理数据，计算累积数，计算累积占有率，作出柱形图，画出累积曲线，填写有关事项。 7. 因果分析法 7.1 因果分析图又叫特性要素图、树枝图和鱼刺图等，是质量管理常用工具之一。它于1953年最早在日本川缔制铁公司毒合工厂应用，并取得了很好的效果，从而得到推广。 一般说来，影响产品质量的原因尽管很多，关系复杂，但归纳起来，不外存在两种互为依存的关系，即平行关系和因果关系。在进行质量分析时，如果通过直观方法能够找出属于同一层的有关因素的主次关系(平行关系)，就可以利用排列图对它们进行统计分析。但是由于因素在层间还存在着纵向的因果关系，这就要求要有一种方法能同时整理出这两种关系，因果分析图就是根据这种需要而构思的。在具体分析时，我们可以从质量问题出发，首先分析哪些因素是影响产品质量的大原因，进而从大原因出发寻找中原因、小原因和更小原因，并查出和确定主要原因。 7.2 因果分析图的绘制步骤 将相关问题专家聚集在一起，通过召开“诸葛亮”会来集思广益地解决问题： ①明确要解决问题的准确含义，并用确切的语言把质量问题表达出来，井用方框画在图面的最右边； ②从这个质量问题出发先分析大原因，再以大原因作为结果寻找中原因，然后以中原因为结果寻找小原因，甚至更小的原因； ③画出主干线，主干线的箭头指向质量问题，再在主干线的两边依次用不同粗细的箭头线表示出大、中、小原因之间的因果关系，在相应箭头线旁边注出原因内容； ④找出主要原因，用显著记号或图把主要内容圈起来，以示突出： ⑤记录因果图的绘制日期、参加讨论的人员及其他备查的事项。 7.3绘制因果分析目的注意事项 分析的问题只能是一个，主干线箭头就指向这个结果(要解决的问题)。 质量问题中的大原因一般有人、机器、材料、方法、环境五个方面，以这些方面作为切入点，分析中原因小原因时要追根究底，直至分析出可以采取具体措施的原因为止。材料、方法、环境五个方面因果图中的原因是可以归类的，类与类之间的原因不发生联系，要避免归类不当的错误，同时要避免因果倒置的错误。 要想方设法找出主要原因，注意大原因不一定都是主要原因，为了找出主要原因，可作进一步调查或作试验验证。 分析时要充分发扬民主，各抒己见．主持会议者要注意会议形式，以有利于集思广益为宗旨。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月  日                                            第 24次课

| 授课章节 | §5建设工程项目质量管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工质量事故的处理 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工质量事故的处理 掌握质量事故的分类 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工项目安全管理方法 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

8. 质量事故的处理 国家现行对工程质量通常采用按造成损失严重程度进行分类，其基本分类如下： 1）一般质量事故： 凡具备下列条件之一者为一般质量事故 a直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的； b影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。 2）严重质量事故： 凡具备下列条件之一者为严重事故 a直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的； b严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的； c事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。 3）重大质量事故： 凡具备下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴。 a工程倒塌或报废； b由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上； c直接经济损失10万元以上。 按国家规定建设工程重大事故分为四个等级。工程建设过程中或由于勘察设计、监理、施工等过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生的重大质量事故，或因工程质量达不到合格标准，而需要加固、返工或报废，直接经济损失10万元以上的重大质量事故。此外，由于施工安全问题，如施工脚手、平台倒塌，机械倾覆，触电、火灾等造成建设工程重大事故。 建设工程重大事故分为以下四级： a凡造成死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级； b凡造成死亡10人以上29人以下或直接经济损失100万元以上，不满300万元为二级； c凡造成死亡3人以上9人以下或重伤20人以上或直接经济损失30万元以上，不满100万元为三级； d凡造成死亡2人以上或重伤3人以上或直接经济损失10万元以上，不满30万元为四级。 4）特别重大事故： 凡具备国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及起以上，或其他性质特别严重，上述影响三个之一均属特别重大事故。 5）直接经济损失在5000元以下的列为质量问题。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 25次课

| 授课章节 | §6建设工程项目安全管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工项目安全管理方法 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工项目安全管理方法 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 施工项目环境管理方法 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

建筑工程施工安全控制基本概念： 建立安全生产五个基本制度： （1）安全生产责任制度 （2）群防群治制度 （3）安全生产教育培训制度 （4）意外伤害保险制度 （5）伤亡事故报告制度 施工安全控制的基本要求： - 必须取得《安全施工许可证》后才可开工 - 总包和分包都应持有《施工企业安全资格审查认可证》 - 各类人员具备相应的执业资格才能上岗 - 对新员工进行三级安全教育，即进场、进车间和进班组的安全教育 - 特殊工种作业人员必须持有特种作业操作证 - 对查出的安全隐患做到“五定”，即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人 - 必须把好安全生产“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 - 施工现场安全设施齐全，并符合国家及地方有关规定 建设工程安全生产管理制度： （1）三类人员考核任职制度 施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应经建设行政主管部门考核合格后方可任职。 考核内容：安全生产知识、安全生产管理能力 （2）依法批准开工报告的建设工程和拆除工程备案制度 建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 （3）特种作业人员持证上岗制度 特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 （4）施工起重机械使用登记制度 施工单位应当自施工起重机械验收合格之日起30天内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。 （5）政府安全监督检查制度 - 县级以上地方人民政府的监督管理 - 各级负责安全生产监督管理部门的监督管理 - 行业行政主管部门对本行业安全生产的监督管理 （6）危及施工安全工艺、设备、材料淘汰制度 具体目录由建设行政部门会同国务院其他有关部门制定并公布。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 26次课

| 授课章节 | §6建设工程项目环境管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 助教 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握施工项目环境管理方法 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 施工项目环境管理方法 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 建设工程合同 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

项目部应在施工现场适当部位悬挂“五牌一图”（即施工单位及工地名称牌；安全生产六大纪律牌； 防火须知牌；安全生产无重大事故日计数牌；工地主要管理人员名单及监督举报电话号码牌，施工现场总平面图）。 施工现场的临时生活设施和各类生产设施(包括消防器具)的布设应符合施工现场总平面图。危险区域和主要通道口都应设有醒目的安全生产警示图牌。项目部应设有会议室，墙上张挂安全质量管理网络图表和有关管理制度。项目部应配备宣传栏，营造工地文化建设氛围。项目工地应开展健康有益的文娱、体育活动，努力创造一个文明、祥和、轻松、愉快的职工休息环境，以提高职工身心健康。 在城市市区(或建设单位有专门要求)的工程,工地四周应按规定设置围档。机械设备、材料工具应符合定置管理要求。施工现场应做到道路畅通,沿线单位和居民出入通道畅通,道路周围平整无积水。 项目部管理人员、带班人员必须做到佩带胸卡上岗,有条件的工地应统一着装。项目部应本着“因地制宜、讲究实效”的原则,设置“五小设施”（即食堂、浴室、宿舍、药箱、厕所）。工地应建立卫生值日制度,定期打扫，保持工地生产、生活区域清洁整齐。 项目工地应积极和附近社区及有关单位开展精神文明共建活动，努力做到“便民、利民、不扰民”， 以获得周边居民、单位的谅解和支持。 项目工地应按照环境保护法律法规和集团公司《职业危害防治措施编制导则》规定，按照环境管理体系运行的要求，制定项目工地环境保护措施。严格按标准控制粉尘、噪音、污水、固体废弃物、有毒有害气体的排放。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 27次课

| 授课章节 | §7建设工程项目合同管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握建设工程合同相关内容 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 建设工程合同相关内容 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 合同管理及索赔 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

一 合同基础知识 1 合同概念（P36） 具有平等民事主体资格的当事人，为了达到一定目的，经过自愿、平等、协商一致设立、变更、终止民事权利义务关系达成的协议。 2 合同要素（P37） 主体、客体、内容 1.某房地产开发商与某工程设计院签订合同，购买该设计院已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( D )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是(ABC)。 A.借款合同的货币 B.建设工程施工安装合同中约定提交的建筑物 C.技术转让合同的专利权 D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利 E.双务合同中当事人应承担的义务 解析：借款合同的货币和建设工程施工安装合同中约定提交的建筑物属于法律关系的物，技术转让合同的专利权属于法律关系的智力成果。当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利和双务合同中当事人应承担的义务是法律关系的内容，分别是权利和义务。 3 合同订立过程 与其他合同的订立程序相同，建筑工程合同的订立也要采取要约和承诺的方式。 要约邀请：招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件。 要约：投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件。 承诺：招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书。 合同成立并生效：招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。 二 建筑工程合同 1 工程承包合同的类型 按照工程价款的结算方式不同分类，可分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同和混合型合同四个类型。 （1）总价合同（Lump Sum Contract）总价优先 根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款项是一个规定的数额，即明确的总价。 总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化。 总价合同又分为固定总价合同（合同总价一次包死，固定不变）和变动总价合同（可调总价合同，价格相对固定）两种。 （2）单价合同（Unit Price Contract）单价优先 根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支付时则根据每一个子项的实际完成工程量乘以该子项的合同单价计算该项工作的应付工程款。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 28次课

| 授课章节 | §7建设工程项目合同管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握FIDIC合同相关内容 |  |  |  |
| 教学重点、难点： FIDIC合同相关内容 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 合同管理及索赔 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

FIDIC《土木工程施工合同条件》是在长期的国际工程实践中形成并成熟和发展起来的国际惯例，自80年代中期引入我国后，随着我国建筑业业主负责制、工程监理制、承包招投标制等一系列保障FIDIC方式的法制环境的完善，得到了迅速发展，在大型土木工程建设项目上广泛推行，应用范围越来越广。 目前使用的国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计－建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用（标准）条件和专用特殊条件等三大部分。 （一）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件（白皮书） FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件（第一部分）、特殊应用条件（第二部分）等组成，计44条。并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。 业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分（计44条）、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。 （二）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件（橘皮书） FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件包括： 第一部分——通用条件：(1)合同；(2)雇主；(3)雇主代表；(4)承包商；(5)设计；(6)职员与劳工；(7)工程设备、材料和工艺；(8)开工、延误和暂停；(9)竣工检验；(10)雇主的接收；(11)竣工后的检验；(12)缺陷责任；(13)合同价格与支付；(14)变更；(15)承包商的违约；(16)雇主的违约；(17)风险和责任；(18)保险；(19)不可抗力；(20)索赔、争端与仲裁。 第二部分——特殊应用条件编制指南、投标书与协议书格式等。 （三）FIDIC电气与机械工程合同条件（黄皮书） FIDIC电气与机械工程合同条件包括： 序言——序言对由第一部分通用条件的条款所要求的详细细节作了规定。 第一部分——通用条件：(1)定义及解释；(2)工程师和工程师代表；(3)转让与分包；(4)合同文件；(5)概述；(6)承包商的义务；(7)业主的义务；(8)劳务；(9)工艺和材料；(10)工程、运送或安装的暂停；(11)竣工；(12)竣工检验；(13)验交；(14)验交后的缺陷；(15)变更；(16)设备的所有权；(17)证书与支付；(18)索赔；(19)外币和汇率；(20)暂定金额；(21)风险与责任；(22)对工程的照管和风险的转移；(23)财产损害和人员伤害；(24)责任的限度；(25)保险；(26)不可抗力；(27)违约；(28)费用和法规的变更；(29)关税；(30)通知；(31)争议与仲裁；(32)法律及程序。 第二部分——专用条件：(1)概述；(2)A项；(3)B项；(4)投标保函；(5)履约保函；(6)变更命令；(7)移交证书；(8)缺陷责任证书；(9)缺陷责任保函；(10)最终支付证书等组成。 第二部分的A项用于说明在第一部分通用条件中规定的变通解决方法。除非第二部分的A项规定了变通解决方法，否则将采用通用条件中的规定。 在A项中还要涉及履约保证、有关图纸和设计的批准方法、支付以及仲裁规则等款项。 第二部分的B项可用于补充特别工程项目所需要的，而A项中尚未作出规定的任何进一步的专用条件。

《建筑工程项目管理》教案

（四）FIDIC土木工程施工合同条件（红皮书） FIDIC土木工程施工合同条件包括：第一部分——合同协议书、通用条件：(1)定义及解释；(2)工程师及工程师代表；(3)转让与分包；(4)合同条件；(5)一般义务；(6)责任的分担和保险的义务；(7)业主办理的保险；(8)承包商的其他义务；(9)劳务；(10)材料、工程设备和工艺；(11)暂时停工；(12)开工和误期；(13)缺陷责任；(14)变更、增添和省略；(15)索赔程序；(16)承包商的设备、临时工程和材料；(17)计量；(18)暂定金额；(19)指定的分包商；(20)证书与支付；(21)补救措施；(22)特殊风险；(23)解除履约；(24)争端的解决；(25)通知；(26)费用和法规的变更；(27)货币及汇率；(28)可能使用的补充条款；(29)投标书；(30)附件。 第二部分——专用条件 第一部分（通用条件）与第二部分（专用条件）一起构成了决定合同各方权利与义务的条件。 第二部分中的条款需特别注明： 1.凡第一部分的措词中专门要求在第二部分中包含更进一步信息者，而第二部分没有这些信息，那么合同条件不完整。 2.凡第一部分中有说到在第二部分可能包含有补充材料的地方，但第二部分若没有这些信息，合同条件仍不失完整。 3.必须增加工程类型、环境或所在地区条款。 4.所在国法律或特殊环境要求第一部分所含条款有所变更，则在第二部分加以说明。 （五）FIDIC土木工程施工分包合同条件 FIDIC土木工程施工分包合同条件第1版于1994年颁布，与1992年再次修订重印的FIDIC《土木工程施工合同条件》（1987年第4版）配套使用。 FIDIC土木工程施工分包合同条件包括： 第一部分——通用条件：(1)定义及解释；(2)一般义务；(3)分包合同条件；(4)主合同；(5)临时工程、承包商的设备和（或）其他设施（如有时）；(6)现场工作和通道；(7)开工和竣工；(8)指示和决定；(9)变更；(10)变更的估价；(11)通知和索赔；(12)分包商的设备、临时工程和材料；(13)保障；(14)未完成的工作和缺陷；(15)保险；(16)支付；(17)主合同的终止；(18)分包商的违约；(19)争端的解决；(20)通知和指示；(21)费用及法规的变更；(22)货币及汇率。 第二部分——特殊应用条件编制指南（附报价书及协议书格式）。 FIDIC土木工程施工分包合同通用条件和特殊应用条件与对应的条款编号相联系，共同构成了决定分包合同各方权利和义务的分包合同条件。 为适应每一具体的分包合同，特殊应用条件必须特别拟定。特殊应用条件编制指南旨在为各个条款提供适宜的选择方案以帮助进行此项工作。 在第二部分中的条款，需特别注明： 1.凡第一部分措词特别要求在第二部分中包含进一步的信息，而第二部分如果没有这些信息，那么分包合同条件不完整； 2.凡第一部分中的措词提到在第二部分可能包含有补充材料，但第二部分若没有这些材料，合同条件仍不失为完整； 3.分包工程的类型、环境或所在地区，要求须增加的条款（如分包商由雇主指定的情况）； 4.所在国法律或特殊环境要求第一部分所含条款有所变动。此类变动应如此进行：即在第二部分中说明第一部分的某条款或删除某条款的一部分，并根据具体情况给出适用的替代条款，或者条款的替代部分。

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月   日                                            第 29次课

| 授课章节 | §7建设工程项目合同管理 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 掌握建筑工程施工合同示范文本简介、合同管理及索赔 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 合同管理及索赔相关内容 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 合同管理及索赔 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

建设工程施工索赔 1 索赔的概念（P73） 索赔是一项正当的权利要求，它是合同当事人之间一项正常而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的合情合理的行为。 反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。 索赔是双向的，针对同一件事，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求或对索赔进行反驳，这种反 驳就是反索赔。 2 索赔的分类 ★按索赔有关当事人分类： ①承包人与发包人之间的索赔 ②承包人与分包人之间的索赔 ③承包人或发包人与供货人之间的索赔 ④承包人或发包人与保险人之间的索赔 ★按索赔目的和要求分类： ①工期索赔：一般指承包人向业主或分包人向承包人要求延长工期 ②费用索赔：要求补偿经济损失，调整合同价格 ★按索赔事件性质分类： ①工程延期索赔 ②工程加速索赔 ③工程变更索赔 ④工程终止索赔 ⑤不可预见的外部障碍或条件索赔：业主承担 ⑥不可抗力事件引起的索赔：发包人承担 3 索赔的起因 ①业主违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任 ②合同缺陷，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等 ③施工条件变化，自然条件的变化 ④工程变更 ⑤工期拖延 ⑥工程师指令 ⑦国家政策及法律、法令变更 ⑧其他承包商干扰 ⑨不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等 4 索赔程序 承包人向发包人索赔的一般程序： （1）索赔意向通知（索赔工作程序第一步）：说明索赔事实情况和发展动态；索赔依据和理由；索赔事件不利影响；不涉及索赔金额和索赔工期的多少。

《建筑工程项目管理》教案

（2）索赔准备 索赔依据： ①合同文件（最主要依据） ②法律、法规 ③工程建设惯例 索赔证据： 索赔证据使用材料： ①书证 ②物证 ③证人证言 ④视听材料 ⑤被告人供述和有关当事人陈述 ⑥鉴定结论 ⑦勘验、检验笔录 工程索赔证据类型： ①各种合同文件 ②各种往来函件、通知、答复 ③各种会谈纪要 ④经过发包人或工程师批准的承包人施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录 ⑤工程各项会议纪要 ⑥气象报告资料 ⑦施工现场记录 工程索赔证据要求： ①真实性②及时性③全面性④关联性（独立性选项是错的）⑤有效性 （3）索赔报告提交：承包人需在发出索赔意向通知后28 天内或经过工程师同意的其他合理时间内提交。如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理间隔（一般为28天），提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终的索赔报告。 索赔文件内容： a总述部分：概要论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求。 b论证部分：说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。 c索赔款项（和/或工期计算部分）：解决能得多少款项 d证据部分：注意引用的每个证据的效力或可信程度，对重要的证据资料最好附以文字说明，或附以确认件。

《建筑工程项目管理》教案

（4）工程师审查索赔报告 工程师根据发包人的委托或授权，判定索赔事件是否成立，核查索赔计算是否正确合理。 索赔成立的前提条件： ①与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 ②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 ③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 对索赔报告的反击或反驳要点： a索赔要求和报告的时限性 b索赔事件的真实性 c干扰事件的原因、责任分析 d索赔理由分析 e索赔证据分析 f索赔值审核 （5）发包人审查 （6）协商 5 费用索赔的计算 索赔费用组成： A人工费 B材料费 C施工机械使用费 ①完成额外工作增加的机械使用费 ②非承包商责任工效降低所增加的机械使用费 ③业主或工程师原因导致机械停工的窝工费 窝工费的计算： ①如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算 ②如系自有设备，按台班折旧费计算，不能按台班费计算 D分包费用 分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。 E现场管理费 索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。 F利息 利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付款的利息；由于工程变更和工程延期增加投资的利息；索赔款的利息；错误扣款的利息。 G企业管理费 索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。 H利润 由于工程范围变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可列入利润。工程暂停的费用索赔中不能加进利润损失。（利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，延长工期并未影响消减某些项目的实施，也未导致利润减少，所以工程暂停的费用索赔中不能加进利润损失。）

《建筑工程项目管理》教案                  （首页）

授课时间     月  日                                            第 30次课

| 授课章节 | 本课程综合复习 | 任课教师 及职称 | 刘晓丽 讲师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学方法 与手段 | 方法：讲授法√、谈话法、讨论法√、演示法、参观法、调查法、练习法√、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法√等。 手段：常规√或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 |  |  |
| 教学目的与要求： 本课程综合复习 |  |  |  |
| 教学重点、难点： 本课程综合复习 |  |  |  |
| 课时分配计划 课前复习5分钟、新课导入5分钟、讲授新课60分钟、 课堂练习10分钟、复习总结5分钟、布置作业5分钟 |  |  |  |
| 布置作业： 无 |  |  |  |
| 下次课预习要点： 本课程综合复习 |  |  |  |
| 实施情况及课后教学效果分析 |  |  |  |

《建筑工程项目管理》教案

某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较 高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定 时间内购买了招标文件，招标文件规定: 2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007 年5月10日发出中标通知书。 在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了技标文件，但C企业于2007年 4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。 评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人， 技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书; D企业技标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工 程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6 月12日签订了书面合同。 【问题】 1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。 2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由. 3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。 4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。 1.该项目采取的招标方式妥当。 理由:因为工程技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求高，潜在的投标企业相对较少，而且又经省有关部门批准。符合《工程建设项目施工招标投标办法》的规定。采用公开招标会花费大而效果差。采用邀请招标比较有针对性，比较经济，效果也相对较好。所以采取邀请招标方式。 2. B企业的投标文件应按废标处理。理由:无法定代表人签字和授权委托书。 C企业的投标文件应不予处理。理由:c企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交。 . D企业的投标文件应进行修正处理。理由:投标报价的大写金额与小写金额不一致， 以大写为准，不可作为废标处理。 E企业的投标文件应按有效标书处理。理由:对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有效性。 3.评标委员会人员组成的不妥之处: (1)评标委员会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员。 (2)评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的三分之二。 4.招标人与中标企业6月12日签订合同不妥当。 理由:根据《招标投标法》的规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

《建筑工程项目管理》教案

某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-3所示（时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见2-1表。 工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。 事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840 m3，工作持续时间未变。 事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。 事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5 000元。 事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 【问题】 1.根据第4周末的检查结果，在图上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、c、D三 项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。 2.若施工单位在第4周末就B、c、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么? 3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少? 4.事件3中C工作发生的费用如何结算? 5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?

《建筑工程项目管理》教案

- 根据第4周末的检查结果，实际进度前锋线如图所示。 分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响及其理由： (1) B工作拖后1周，不影响工期。理由：B工作总时差为1周。 (2) C工作拖后1周，不影响工期。理由:c工作总时差为3周。 (3)D工作拖后2周，影响工期2周。理由:D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。 2．施工单位在第4周末就B、c、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期2周。理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位责任。 3．对施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔的判断： (1)事件2不能索赔费用。理由:异常恶劣的气候造成施工单位施工机构损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2)事件4可以索赔费用。理由:施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (3)施工单位可获得的索赔费用为4台班*100元/台班十1200元=1600兀。 4.事件3中C工作发生的费用不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用己分摊到其他相应项目中。 5.前4周施工单位可以得到的结算款的计算: A工作可以得到的结算款: 840 m3 *300元/ m3=252000元; B工作可以得到的结算款: 1 200 m3 *25 % * 320元/ m3=96000元; D工作可以得到的结算款: 4台班*100元/台班+1 200元=1600元; 前4周施工单位可以得到的结算款=252000元+96000元+1600元=349600元。