## Slide 1: 项目六 建筑工程项目合同管理

## Slide 2: 目 录
建筑工程合同管理概述
建筑工程担保的类型
建筑工程项目合同管理
建筑工程项目索赔管理
4
1
2
3

## Slide 3: 学习目标
了解：相关法律法规的基本理论、建筑工程其他相关合同类型。
熟悉：建筑工程合同的特点及分类、建筑工程担保的类型、建筑工程合同争议的解决。
掌握：建筑工程项目合同的签订、实施、变更、终止管理,索赔的概念、分类、成立的条件及索赔程序

## Slide 4: 项目导入
某建设单位通过招标选择了甲施工单位承担某厂房工程的施工,并按照《建筑工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工承包合同。建设单位与甲施工单位在合同中约定,该厂房工程所需的部分设备由建设单位负责采购。甲施工单位按照正常的程序将安装工程分包给乙施工单位。在施工过程中,监理工程师对进场的配电设备进行检验时,发现由建设单位采购的某设备质量不合格,建设单位对该设备进行了更换,从而导致乙施工单位停工。因此,乙施工单位致函监理单位,要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：对乙施工单位的索赔要求应如何处理?

## Slide 5: 任务单元一 建筑工程合同管理概述 一、合同基础知识
(一)合同的概念
《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定,合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议,即具有平等民事主体资格的当事人,为了达到一定目的,经过自愿、平等、协商一致设立、变更、终止民事权利义务关系达成的协议。

## Slide 6: (二)合同法律关系的构成要素
法律关系都是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成,缺少其中一个要素,就不能构成法律关系。
任务单元一 建筑工程合同管理概述 一、合同基础知识

## Slide 7
1.法律关系主体
(1)自然人。
(2)法人。
(3)其他组织。
2.法律关系客体
(1)表现为财的客体。
(2)表现为物的客体。
(3)表现为行为的客体。
(4)表现为非物质财富的客体。
3.合同法律关系的内容
(1)权利。(2)义务。
任务单元一 建筑工程合同管理概述 一、合同基础知识

## Slide 8: (三)合同法律关系的产生、变更与终止
1.合同法律关系的产生
合同法律关系的产生是指法律关系的主体之间形成了一定的权利和义务关系。
2.合同法律关系的变更
法律关系的变更是指法律关系的三个要素发生变化。
(1)主体变更。(2)客体变更。(3)内容变更。
3.法律关系的终止
(1)自然终止。(2)协议终止。(3)违约终止。
任务单元一 建筑工程合同管理概述 一、合同基础知识

## Slide 9: 二、建筑工程合同概述 （一）建筑工程合同的概念
建筑工程合同是指由承包商进行工程建设,业主支付价款的合同。
按照《民法典》的规定,建筑工程合同包括建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同、建筑工程施工合同三种。
建筑工程合同是一种诺成合同,合同订立生效后双方应当严格履行。
建设合同也是一种双务、有偿合同,当事人双方都应当在合同中有各自的权利和义务,在享有权利的同时也必须履行义务。

## Slide 10: 二、建筑工程合同概述
(二)建筑工程合同的特点
1.合同主体的严格性
2.合同标的的特殊性
3.合同履行期限的长期性
4.计划和程序的严格性
(三)建筑工程合同的类型
1.按照工程建设阶段分类
(1)建筑工程勘察合同。(2)建筑工程设计合同。(3)建筑工程施工合同

## Slide 11: 二、建筑工程合同概述
2.按照承发包方式(范围)分类
(1)勘察、设计或施工总承包合同。
(2)单位工程施工承包合同。
(3)工程项目总承包合同。
(4)BOT合同(又称特许权协议书)。
3.按照承包工程计价方式(或付款方式)分类
(1)总价合同。
(2)单价合同。
(3)成本加酬金合同。

## Slide 12: 任务单元一 建筑工程合同管理概述
三、建筑工程其他相关合同
1.买卖合同
2.货物运输合同
3.保险合同
4.租赁合同
5.承揽合同
四、建筑工程项目中的主要合同关系
1.业主的主要合同关系
2.承包商的主要合同关系
五、建筑工程合同管理
建筑工程合同管理的目的如下:
(1)发展和完善建筑市场。
(2)规范建筑市场主体、市场价格和市场交易。
(3)加强管理,提高建筑工程合同履约率。
Notes: Content Layouts

## Slide 13
图6-1 业主的主要合同关系
图6-2 承包商的主要合同关系

## Slide 14: 任务单元一 建筑工程合同管理概述
六、FIDIC合同条件简介
FIDIC土木工程施工合同条件由“通用条件”和“专用条件”两大部分组成。构成合同的组成文件包括以下几项:
(1)合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标书;
(4)通用条件;
(5)专用条件;
(6)构成合同一部分的任何其他文件。
FIDIC编制了标准的投标书及其附件格式。FIDIC合同条件是在长期的国际工程实践中形成并逐渐发展和成熟起来的国际工程惯例,它是国际工程中通用的、规范化的典型的合同条件。
Notes: Content Layouts

## Slide 15: 任务单元二 建筑工程担保的类型
一、合同担保
(一)担保的概念
担保是指当事人根据法律规定或双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
(二)担保的方式
1.保证
(1)保证的概念。
(2)保证人。
(3)保证责任。
(4)保证期间。
Notes: Content Layouts

## Slide 16
【例6-2】 某公司向银行申请贷款100万元,某商场作保证人为该笔贷款承担一般保证责任,贷款合同约定的还款期限为2019年12月31日。某公司到期未偿还银行贷款,银行于2020年8月将某公司起诉至法院要求其履行合同义务。如果法院在采取了强制执行措施后,某公司仍然不能偿还银行贷款,作为保证人的某商场应当承担保证责任。请问上述表述是否正确?
【解】 本题的保证为一般保证,并且没有约定保证期间,因此,保证期间为法定的主合同履行期限届满后的6个月内。在保证期间,债权人未对一般保证的债务人提起诉讼的或者申请仲裁的,保证人免除保证责任。本例中,债权人银行对债务人提起诉讼的时间已经超过了保证期间。

## Slide 17: 任务单元二 建筑工程担保的类型
2.抵押
(1)抵押的概念。
抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。
(2)抵押物。
债务人或者第三人提供担保的财产称为抵押物。
(3)抵押权的实现。
3.质押
(1)质押的概念。
质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
(2)质押的分类。
Notes: Content Layouts

## Slide 18: 任务单元二 建筑工程担保的类型
质押可分为动产质押和权利质押。
4.留置
留置是指债权人按照合同约定占有债务人的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
留置权以债权人合法占有对方财产为前提,并且债务人的债务已经到了履行期。
5.定金
定金是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日生效。
Notes: Content Layouts

## Slide 19: 任务单元二 建筑工程担保的类型
质押可分为动产质押和权利质押。
4.留置
留置是指债权人按照合同约定占有债务人的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
留置权以债权人合法占有对方财产为前提,并且债务人的债务已经到了履行期。
5.定金
定金是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日生效。
Notes: Content Layouts

## Slide 20: 二、建筑工程担保 (一)投标担保
1.投标担保的概念
投标担保或投标保证金,是指投标人保证中标后履行签订承发包合同的义务,否则,招标人将对投标保证金予以没收。
投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。
采用投标担保有两个作用:一是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失;二是在一定程度上起筛选投标人的作用。

## Slide 21: 二、建筑工程担保 (一)投标担保
2.投标保证金的形式
投标保证金的形式有很多种,通常的做法有如下几种:
(1)交付现金;
(2)支票;
(3)银行汇票;
(4)不可撤销信用证;
(5)银行保函;
(6)由保险公司或者担保公司出具投标保证书。

## Slide 22: 二、建筑工程担保 (一)投标担保
3.《世界银行采购指南》关于投标保证金的规定
投标保证金应当根据投标商的意愿采用保付支票、信用证或者由信用好的银行出具保函等形式。应允许投标商提交由其选择的任何合格国家的银行直接出具的银行保函。投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效,其目的是给借款人在需要索取保证金时,有足够的时间采取行动。

## Slide 23: 二、建筑工程担保 (二)履约担保
1.履约担保的概念
履约担保是指业主在招标文件中规定的要求承包商提交的保证履行合同义务的担保。履约担保的有效期始于工程开工之日,终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。

## Slide 24: 二、建筑工程担保 (二)履约担保
2.履约担保的形式
(1)银行履约保函。
(2)履约担保书。
(3)保留金。

## Slide 25: 二、建筑工程担保 (二)履约担保
3.FIDIC《土木工程施工合同条件》关于履约担保的规定
如果合同要求承包商为其正确履行合同取得担保时,承包商应在收到中标函之后28天内,按投标书附件中注明的金额取得担保,并将此保函提交给业主。该保函应与投标书附件中规定的货币种类及其比例相一致。在承包商根据合同完成施工和竣工,并修补了任何缺陷之前,履约担保将一直有效。在发出缺陷责任证书之后,不应对该担保提出索赔,并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包商。

## Slide 26: 二、建筑工程担保 (三)预付款担保
1.预付款担保的概念
预付款担保是指承包商与业主签订合同后,承包商正确、合理使用业主支付的预付款的担保,建筑工程合同签订以后,业主给承包商一定比例的预付款,一般为合同金额的10%,但需由承包商的开户银行向业主出具预付款担保。
预付款担保保证承包商能够按照合同规定进行施工,偿还业主已支付的全部预付金额。

## Slide 27: 二、建筑工程担保 (三)预付款担保
2.预付款担保的形式
预付款担保主要采用银行保函,担保金额一般与预付款等值。预付款一般逐月从工程预付款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少。
3.《世界银行采购指南》关于预付款担保的规定
《世界银行采购指南》规定,货物或土建工程合同签字后支付的任何动员预付款及类似的支出应参照这些支出的估算金额,并应在招标文件中予以规定。

## Slide 28: 二、建筑工程担保 (三)预付款担保
4.FIDIC《土木工程施工合同条件》关于预付款担保的规定
FIDIC《土木工程施工合同条件》应用指南在证书与支付条款中规定,如欲包括预付款条款,可增加一款如下:投标书附件中规定的预付款额,应在承包商根据业主呈交或认可的履约保证书和业主已经认可的条件对全部预付款价值进行担保的保函之后,由工程师开具证明支付给承包商。上述担保额应按照工程师根据本款颁发的临时证书中的指示,用承包商偿还的款项逐渐冲销。该预付款不受保留金约束。

## Slide 29: 二、建筑工程担保 (四)支付担保
1.支付担保的概念
支付担保是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的担保,即业主在签订工程建设合同的同时,应当向承包商提交业主工程款支付担保。

## Slide 30: 二、建筑工程担保 (四)支付担保
2.支付担保的形式
支付担保主要采取银行保函、履约保证金、担保公司担保的形式。
支付担保的主要作用是通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施,确保工程费用及时支付到位;一旦业主违约,付款担保人将代为履约。

## Slide 31: 二、建筑工程担保 (四)支付担保
3.《建筑工程施工合同(示范文本)》关于支付担保的规定
发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

## Slide 32: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 一、建筑工程项目施工合同的订立
(一)施工合同订立的原则
1.遵守国家法律、法规和国家计划原则
2.平等、自愿、公平的原则
3.诚实信用原则
4.等价有偿原则
5.不损害社会公众利益和扰乱社会经济秩序原则

## Slide 33: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 一、建筑工程项目施工合同的订立
(二)《建筑工程施工合同(示范文本)》简介
1.《示范文本》的组成
(1)合同协议书。
(2)通用合同条款。
(3)专用合同条款。
2.合同文件的优先顺序
(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);
(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;
(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;
(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;
(9)其他合同文件。

## Slide 34: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 一、建筑工程项目施工合同的订立
(三)施工合同订立的程序
1.要约
(1)要约及其有效的条件。
要约是希望和他人订立合同的意思表示。
(2)要约的生效。
要约到达受要约人时生效。
(3)要约的撤回和撤销。
要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
(4)要约的失效。
有下列情形之一的,要约失效:①拒绝要约的通知到达要约人;②要约人依法撤销要约;③承诺期限届满,受要约人未作出承诺;④受要约人对要约的内容作出实质性变更。

## Slide 35: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 一、建筑工程项目施工合同的订立
2.承诺
(1)承诺的期限。
(2)承诺的生效。
(3)承诺的撤回。
(4)逾期承诺。
(5)要约内容的变更。
3.合同的成立
(1)合同成立的时间。
(2)合同成立的地点。
(3)合同成立的其他情形。

## Slide 36: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 一、建筑工程项目施工合同的订立
(四)建筑工程项目投标管理
1.资格预审
资格预审时,招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人,不得对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇。任何单位和个人不得以行政手段或者其他不合理方式限制投标人的数量。
2.投标前准备工作
(1)开展调查工作。
(2)深入研究招标文件
(3)参加标前会议和勘察现场

## Slide 37
3.投标文件的编制和投送
投标文件一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表内容。
投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的,招标人不予接受;投标人撤回投标文件的,其投标保证金将被没收.

## Slide 38
4.中标及合同签订
评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前30个工作日内确定。
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人应按照招标人要求提供履约保证金或其他形式履约担保,招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。
招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
依法必须进行施工招标的项目,招标人应当自发出中标通知书之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

## Slide 39: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 一、建筑工程项目施工合同的订立
(五)施工合同谈判
1.工程内容和范围的确认
2.合同价格条款
3.合同款支付方式的条款
4.关于工期和维修期
(六)分包合同订立
1.分包目的
(1)技术上需要。
(2)经济上的目的。
(3)转嫁或减少风险。
(4)业主的要求。

## Slide 40: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 一、建筑工程项目施工合同的订立
2.关于分包的法律禁止性规定
法律规定施工单位不得转包或违法分包工程,法律禁止的违法分包行为如下:
(1)总承包单位将建筑工程分包给不具备资质条件或超越自身资质条件的单位;
(2)总承包合同未有约定又未经建设单位认可,承包单位将承包的部分工程分包;
(3)施工总承包单位将建筑工程的主体结构分包给其他单位;
(4)转包、挂靠:

## Slide 41: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 二、建筑工程项目施工合同的实施
(一)施工合同内容的实施
1.合同双方的主要工作
(1)业主的主要工作。
(2)承包商的主要工作。
2.施工合同履行的主要规则
根据《民法典》的规定,履行施工合同应遵循以下共性规则:
(1)履行施工合同应遵循的原则。
(2)合同有关内容没有约定或者约定不明确问题的处理。

## Slide 42: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 二、建筑工程项目施工合同的实施
(二)施工合同实施控制
1.实施控制程序
施工合同实施控制程序如图6-3所示。
图6-3 施工合同实施控制程序

## Slide 43: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 二、建筑工程项目施工合同的实施
2.实施控制的主要内容
合同实施控制的主要内容即收集合同实施的实际信息,将合同的实施情况与合同实施计划进行对比分析,找出其中的偏差并进行分析,主要包括进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、风险控制等。在合同执行后必须进行合同后评价,将合同实施过程中的经验总结出来,为以后的合同管理提供借鉴。合同实施后评价的内容主要包括合同签订情况评价、合同执行情况评价、合同管理工作状况评价和合同条款评价,如图6-4所示。
图6-4 合同实施后评价

## Slide 44: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 二、建筑工程项目施工合同的实施
(三)分包合同实施
1.分包商责任
分包商的义务主要如下:
(1)保证分包工程质量;
(2)确保分包工程按合同规定的工期完成,并及时通知总包商对工程进行竣工验收;
(3)依合同规定编制分包工程的预算、施工方案、施工进度计划,参加总包商的综合平衡;
(4)在保修期内,对由于施工不当造成的所有质量问题,负有无偿及时修理的义务。

## Slide 45: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 二、建筑工程项目施工合同的实施
分包商违反上述建设法的规定或分包合同的义务,应承担相应的法律责任,包括民事责任和行政责任,具体如下:
(1)分包商将承包的工程转包的,或者违反建筑法的规定进行再次分包的,责令改正,没收违法所得并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
(2)分包商因施工原因致使工程质量不符合约定的,应当在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,分包人应当承担违约责任,可以是约定的逾期违约金,也可以是约定的赔偿金。
(3)因分包人的原因致使建筑工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,分包人应当承担损害赔偿责任。
(4)分包商就自己完成的工作成果与承包商(总承包商或者勘察、设计、施工承包商)向业主承担连带责任。

## Slide 46: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 二、建筑工程项目施工合同的实施
2.分包合同有关各方关系处理
根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定,建设单位在对建设项目公开招标的前提下,可以将允许分包的建筑工程中的部分在总承包合同中约定分包给具有相应资质条件的分包单位;分包合同依法成立后,总承包单位按照承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

## Slide 47: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 三、施工合同变更
(一)变更的原因
工程师在合同履行管理中应严格控制变更,施工中承包商未得到工程师的同意,不允许对工程设计随意变更。工程变更一般主要有以下几个方面的原因:
(1)业主新的变更指令,对建筑的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划、消减项目预算等。
(2)由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。
(3)工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。
(4)由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。
(5)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。
(6)由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。

## Slide 48: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 三、施工合同变更
(二)变更的程序
1.工程变更的提出
(1)业主方提出变更。
(2)承包商提出变更。
2.工程变更指令的发出和执行
工程变更指示的发出有书面形式和口头形式两种形式。一般情况下要求用书面形式发布变更指示,如果由于情况紧急而来不及发出书面指示,承包商应该根据合同规定要求工程师书面认可。
(三)工程变更的责任分析与补偿要求
由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改,应该由业主承担责任,由此所造成的施工方案的变更及工期的延长和费用的增加应该向业主索赔。
由于承包商的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改,应该由承包商承担责任。

## Slide 49: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 三、施工合同变更
(四)合同价款的变更
1.确定变更合同价款的程序
(1)承包商在工程变更确定后14天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。
(2)工程师应在收到承包商的变更合同价款报告后14天内,对承包商的要求予以确认或作出其他答复。
(3)工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。工程师不同意承包商提出的变更价款,按合同约定的争议条款处理。
2.确定变更合同价款的原则
确定变更合同价款时,应维持承包商投标报价单内的竞争性水平。
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用于或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。

## Slide 50: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 四、施工合同终止
(一)合同终止的原因
1.合同的协商解除
2.发生不可抗力时合同的解除
3.当事人违约时合同的解除
(二)终止后义务
合同终止后,当事人双方约定的结算和清理条款仍然有效。合同终止后,当事人双方都应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等后合同义务。

## Slide 51: 任务单元三 建筑工程项目合同管理 五、违约与争议
(一)违约责任
1.违约责任认定
2.承担违约责任方式
(1)继续履行。
(2)采取补救措施。
(3)赔偿损失。
(4)违约金。
(5)定金。
(6)免责事由。
(二)争议解决
合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任承担等问题所产生的意见分歧。主
要原因有两个:一是建筑工程合同是一类内容、关系特别复杂的合同类型;二是建筑工程合同复杂的技术背景。
业主、承包商在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。

## Slide 52: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
一、建筑工程项目索赔概述
1.索赔的概念
索赔的含义一般包括以下几个方面:
(1)一方违约使另一方蒙受损失,受损方向另一方提出赔偿损失的要求;
(2)发生了应由发包方承担责任的特殊风险事件或遇到了不利的自然条件等情况,使承包方蒙受了较大损失而向发包方提出补偿损失的要求;
(3)承包方本应当获得正当利益,但由于没有及时得到监理工程师的确认和发包方应给予的支持,而以正式函件的方式向发包方索要。
2.索赔的性质
索赔的性质属于经济补偿行为,而不是惩罚。索赔方所受到的损害,与被索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系。索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务,是双方合作的方式,一般情况下索赔都可以通过协商方式解决。

## Slide 53: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
3.反索赔的概念
反索赔是相对索赔而言,是对提出索赔的一方的反驳(回应、索赔),即指合同当事人一方向对方提出索赔要求时,被索赔方从自己的利益出发,依据合法理由减少或抵消索赔方的要求,甚至反过来向对方提出索赔要求的行为。
索赔与反索赔具有同时性,索赔是发包方和承包方都拥有的权利。
4.索赔的作用
(1)索赔可以保证合同的正确实施。
(2)索赔是落实和调整合同当事人双方权利义务关系的手段。
(3)索赔有助于对外承发包工程的开展。
(4)促使工程造价更加合理。

## Slide 54: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
二、建筑工程项目索赔的分类
(一)按索赔当事人分类
(1)承包方与发包方之间的索赔;
(2)承包方与分包方之间的索赔;
(3)承包方与供货方之间的索赔;
(4)承包方与保险方之间的索赔。
(二)按索赔事件的影响分类
1.工期拖延索赔
2.不可预见的外部障碍或条件索赔
3.工程变更索赔
4.工程终止索赔
5.其他索赔
(三)按索赔要求分类
1.工期索赔
2.费用索赔

## Slide 55: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
(四)按索赔所依据的理由分类
1.合同内索赔
2.合同外索赔
3.道义索赔
(五)按索赔的处理方式分类
1.单项索赔
2.总索赔
三、建筑工程项目索赔的原因
(一)发包方违约行为
(1)发包方未按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;
(2)未及时进行图纸会审和设计交底;
(3)拖延合同规定的责任,如拖延图纸的批准,拖延隐蔽工程的验收,拖延对承包方问题的答复,造成施工延误;
(4)未按合同约定支付工程款;
(5)发包方提前占用部分永久性工程,造成对施工不利的影响。

## Slide 56: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
(二)不可抗力事件
1.合同约定工期内发生的不可抗力
2.迟延履行合同期间发生的不可抗力
(三)监理工程师的不正当指令
(四)合同变更
(1)发包方对工程项目提出新的要求,如提高或降低建筑标准、项目的用途发生变化、核减预算投资等;
(2)设计出现不合理之处甚至错误,对设计图纸进行修改;
(3)施工现场条件与原地质勘察有很大出入导致合同变更;
(4)双方签订新的变更协议、备忘录、修正案;
(5)采用新的技术和方法,有必要修改原设计及实施方案。

## Slide 57: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
四、建筑工程项目索赔成立的条件及索赔依据
(一)索赔成立的条件
索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任;
(3)承包商按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。
(二)索赔依据
1.合同文件
作为建筑工程项目索赔依据的合同文件主要包括以下几项:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标书及其附件;
(4)本合同专用条款;
(5)本合同通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸;

## Slide 58: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
(7)建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场,使用方面的记录、凭证和报表等;
(8)市场行情资料,包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料;
(9)各种会计核算资料;
(10)国家法律、法令、政策文件;
(11)施工中送停电、气、水和道路开通、封闭的记录和证明;
(12)其他有关资料。

## Slide 59: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
(8)工程量清单;
(9)工程报价单或预算书。
2.订立合同所依据的法律法规
(1)适用法律和法规。
(2)适用标准、规范。
3.相关证据
在工程索赔中提出索赔一方可提供的证据包括下列证明材料:
(1)招标文件、合同文本及附件,其他的各种签约文件(备忘录、修正案等),发包方认可的工程实施计划、各种工程图纸(包括图纸修改指令)、技术规范等;
(2)工程量清单、工程预算书和图纸、标准、规范,以及其他有关技术资料、技术要求;
(3)合同履行过程中来往函件,各种纪要、协议,如业主的变更指令,各种认可信、通知、对承包商问题的答复信等;
(4)施工组织设计和具体的施工进度计划安排和实际施工进度记录;
(5)工程照片、气象资料、工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告;
(6)工地的交接记录(应注明交接日期,场地平整情况,水、电、路情况等)、图纸和各种资料交接记录;

## Slide 60: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
五、建筑工程项目索赔的程序
(一)索赔程序
1.提出索赔意向通知
2.提交索赔报告
3.监理工程师审核索赔报告
4.持续索赔
(二)索赔报告的编制方法
1.明确索赔报告的基本要求
2.索赔报告必须准确
3.索赔报告的形式和内容要求
4.准备细节性资料

## Slide 61: 任务单元四 建筑工程项目索赔管理
【例6-3】 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某工厂的土方工程与基础工程合同,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因而工期提前1个月。但在合同中另一处未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。
问题：请问乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?
【解】 对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理:
(1)对于前期的季节性大雨,这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应在合同工期内考虑,由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。
(2)对于后期特大暴雨引起的山洪暴发,不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力因素处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场和恢复施工条件,受伤的甲方以及甲方雇佣的人员等经济损失应由甲方承担;损坏的施工设备,受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担,工期顺延。

## Slide 62
一、单项选择题
1.合同法律关系的客体是指( )。
A.合同的当事人 B.合同双方的权利
C.合同双方的义务 D.合同的标的
2.建筑工程委托监理合同的标的是( )。
A.货物 B.货币 C.服务 D.工程项目
3.在招标投标活动中,( )属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底
B.委托代理机构进行招标
C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与
D.委托评标委员会定标
4.公开招标是指( )。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D.有限招标

## Slide 63
5.招标人与中标人应当自中标通知发出之日( )天内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40 B.30 C.50 D.20
6.合同按照承包工程计价方式分类不包括( )。
A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同
7.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )人,并标明排列顺序。
A.1~2 B.1~3 C.1~4 D.1~5
8.招标人与中标人签订合同后( )个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2 B.3 C.5 D.6
9.明确工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为( )天。
A.28 B.27 C.26 D.25
10.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,( )。
A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师

## Slide 64
11.按照施工合同中索赔程序的规定,承包方受到不属于他应承担责任事件的干扰而受到损害,应在事件发生后28天内首先向工程师提交( )。
A.索赔证据 B.索赔意向通知
C.索赔依据 D.索赔报告
12.我国合同示范文本规定,工程师在收到承包商提交的索赔报告后的28天内未作出任何答复,则该索赔应认为( )。
A.已经批准 B.被拒绝 C.尚待批准 D.已经被认可
13.施工合同中索赔的性质属于( )。
A.经济补偿 B.经济惩罚
C.经济制裁 D.经济补偿和经济制裁
14.以下关于索赔的说法不正确的是( )。
A.索赔是相互的 B.索赔是双向的
C.业主不可以向承包商索赔 D.承包商可以向业主索赔

## Slide 65
15.索赔按索赔当事人分类包括( )。
A.承包商与业主之间索赔 B.业主与分包人之间索赔
C.业主与供货人之间索赔 D.业主与保险人之间的索赔
16.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( )赔偿。
A.施工企业 B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理 D.具体的施工人员
17.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )。
A.停工责任在业主,由业主承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包商,由承包商承担发生的费用,相应顺延工期
C.停工责任在承包商,因为工程师不及时作出答复,导致承包商无法复工,由业主承担违约责任
D.停工责任在承包商,由承包商承担发生的费用,工期不予顺延

## Slide 66
18.中标的承包商将由( )决定。
A.评标委员会 B.业主
C.上级行政主管部门 D.监理工程师
19.根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A.只限承包商向业主索赔 B.业主无权向承包商索赔
C.业主与承包商之间的双向索赔 D.不包括承包商与分包商之间的索赔
20.在工程施工中由于( )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力 B.承包方的设备损坏
C.设计变更 D.工程量变化
21.当事人采用合同书形式订立的,自( )合同成立。
A.双方当事人制作合同书时 B.双方当事人表示受合同的约束时
C.双方当事人签字或盖章时 D.双方当事人达成一致意见时

## Slide 67
22.合同争议的解决顺序为( )。
A.和解—调解—仲裁—诉讼 B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁 D.调解—和解—诉讼—仲裁
二、多项选择题
1.合同法律关系的构成要素为( )。
A.主体 B.客体 C.事件 D.内容
E.工商管理部门
2.公开招标设置资格预审程序的目的是( )。
A.选取中标人 B.减少评标工作量
C.优选最有实力的承包商参加投标 D.迫使投标单位降低投标报价
E.了解投标人准备实施招标项目的方案
3.建筑工程施工分包合同的当事人有( )。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.工程师
E.分包单位

## Slide 68
4.索赔按索赔当事人的不同可分为( )。
A.承包商与业主之间的索赔 B.承包商与分包人之间的索赔
C.承包商与供货人之间的索赔 D.承包商与保险人之间的索赔
E.业主与分包人之间的索赔
5.索赔按索赔所依据的理由分类分为( )。
A.合同内索赔 B.合同外索赔 C.道义索赔 D.单项索赔
E.总索赔
6.索赔成立的条件有( )。
A.与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失
B.因为某种原因使得承包商或业主受到严重的利益影响,并带有严重经济损失
C.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任
D.承包商按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告
E.业主违反合同给承包商造成时间费用的损失

## Slide 69
7.合同文件是索赔的最主要依据,包括( )。
A.本合同协议书及中标通知书
B.投标书及其附件
C.本合同专用条款和通用条款
D.标准、规范及有关技术文件,图纸,工程量清单和工程报价单或预算书
E.相关证据
8.与建筑工程有关的其他合同包括( )。
A.建筑工程委托监理合同 B.建筑工程物资采购合同
C.建筑工程保险公司 D.建筑工程担保合同
E.建筑工程总承包合同

## Slide 70
9.关于分包的法律禁止性规定中,违法分包的内容有( )。
A.总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件的单位
B.建筑工程合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建筑工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建筑工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建筑工程再分包的
E.不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建筑工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为
10.建筑工程索赔的起因有( )。
A.承包商违约,包括业主和工程师没有履行合同责任;没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款
B.合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾等
C.工程环境变化,包括法律、市场物价、货币换率、自然条件的变化等
D.不可抗力的因素及合同的变更,如双方协议签订的新的变更合同、备忘录、修正案及其他等
E.合同变更

## Slide 71
三、综合题
1.某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00 m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用黏土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位中标后,与业主签订了固定价格合同。然而,在开挖基坑时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高,但仍未见老土,且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。
问题:
(1)在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包商应该怎么办?

## Slide 72
谢 谢 观 看 ！