## Slide 1: 项目九 建筑工程项目收尾管理

## Slide 2: 目 录
建筑工程项目竣工验收
建筑工程项目回访及保修
建筑工程项目后评价
1
2
3

## Slide 3: 学习目标
了解：竣工资料的管理,竣工结算的依据及原则,工程项目回访定义、内容及方式,建筑工程项目后评价的内涵。
熟悉：竣工验收的依据、要求和条件,建筑工程项目后评价的内容、基本方法及工作程序。
掌握：竣工验收的程序及组织,竣工结算的程序,工程质量保修范围和内容、质量保修期、质量保修责任及保修费用。

## Slide 4: 项目导入
某锅炉厂拟建六层砖混结构办公楼,该市某建筑公司通过招标方式承接该项施工任务,某监理公司负责监理。该办公楼建筑平面形式为L形,设计采用混凝土小型砌块砌筑,墙体加构造柱。工程于2019年10月10日开工建设,2020年6月15日竣工。
问题:
(1)该办公楼达到什么条件时,方可竣工验收?
(2)该办公楼竣工验收应如何组织?

## Slide 5: 任务单元一 建筑工程项目竣工验收 一、工程项目竣工验收的定义
建筑工程竣工是指建筑工程项目经施工单位从施工准备到全部施工活动,已完成建筑工程项目设计图纸和工程施工合同规定的全部内容,并达到建设单位的使用要求,它标志建筑工程项目施工任务已全部完成。
竣工验收是发包人和承包人的交易行为。竣工验收的主体有交工主体和验收主体两部分。交工主体是承包人;验收主体是发包人,两者都是竣工验收的实施者,是相互依存的。
工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。

## Slide 6
1.竣工验收的依据
(1)上级主管部门有关工程竣工验收文件和规定。
(2)国家和有关部门颁发的施工规范、质量标准、验收规范。
(3)批准的设计文件、施工图纸及说明书。
(4)双方签订的施工合同。
(5)设备技术说明书。
(6)设计变更通知书。
(7)有关的协作配合协议书。
(8)其他。
二、竣工验收的依据、要求和条件

## Slide 7
2.竣工验收的要求
(1)建筑工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)和相关专业验收规范的规定。
(2)建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
(3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
(4)验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
(5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
二、竣工验收的依据、要求和条件

## Slide 8
(6)涉及结构安全的试块、试件及有关材料,应按规定进行见证取样检测。
(7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部应抽样检测。
(9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
(10)观感质量应由验收人员通过现场检查,并共同确认。
二、竣工验收的依据、要求和条件

## Slide 9
3.竣工验收的条件
(1)完成建筑工程设计和合同约定的各项内容。
(2)有完整的技术档案和施工管理资料。
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑工地构配件和设备合格证及必要的进场试验报告。
(4)有施工单位签署的工程质量保修书。
(5)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
(6)城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查,并出具认可文件。
(7)有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用的文件。
(8)建设项目行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已全部整改完毕。
二、竣工验收的依据、要求和条件

## Slide 10
(一)施工项目竣工验收的程序
施工项目竣工验收一般程序如图9-1所示。
三、施工项目竣工验收阶段管理的程序和主要工作
图9-1 施工项目竣工验收一般程序

## Slide 11
(二)施工项目竣工验收各阶段的主要工作
1.施工项目的收尾工作
2.施工方各项竣工验收准备工作
3.验收初验
4.正式验收
三、施工项目竣工验收阶段管理的程序和主要工作

## Slide 12
1.竣工资料的收集整理
竣工验收必须有完整的技术与施工管理资料。竣工资料由以下几部分构成:
(1)工程管理资料。
(2)施工管理资料。
(3)施工技术资料。
(4)施工测量记录。
(5)施工物质资料。
四、竣工资料的管理

## Slide 13
(6)施工记录。
(7)施工试验资料。
(8)结构实体检验记录。
(9)见证管理资料。
(10)施工质量验收记录。
2.工程资料的整理与移交
主要包括的表格有工程资料封面、工程资料卷内目录、分项目录、混凝土与砂浆强度报告目录、钢筋连接(原材)试验报告目录、工程资料移交书、工程资料移交目录。
单位工程完工后,将以上资料收集整理后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告,并参加工程的竣工验收。
四、竣工资料的管理

## Slide 14
(1)单位(子单位)工程按照设计文件、合同约定完工后,施工单位自行进行施工质量检查并整理工程施工技术管理资料,送质监机构抽查。
(2)施工单位在收到质监机构抽查意见书面通知后符合质量验收条件的,填写《工程质量验收申请表》,经工程监理单位审核后,向建设单位申请办理工程验收手续。
(3)监理单位在工程质量验收前整理完整的质量监理资料,并对所监理工程的质量进行评估,编写《工程质量评估报告》并提交给建设单位。
(4)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并向建设单位提交《质量检查报告》。
五、竣工验收组织

## Slide 15
(5)建设单位在收到上述各有关单位资料和报告后,对符合工程质量验收要求的工程,组织勘察、设计、施工和监理等单位和其他有关方面的专家组成质量验收组,制订验收方案。并将验收组成员名单、验收方案等内容的工程质量验收计划书送交质监机构。
(6)验收组听取建设、勘察、设计、施工和监理等单位的关于工程履行合同情况和在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况的汇报。
(7)验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
(8)实地查验工程质量。
(9)验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成验收组人员签署的工程质量验收意见,并向负责该工程质量监督的质监机构提交单位(子单位)工程质量验收记录。
五、竣工验收组织

## Slide 16
(一)竣工结算的依据
(1)国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释。
(2)《建筑工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)。
(3)施工承发包合同、专业分包合同及补充合同,有关材料、设备采购合同。
(4)招标投标文件,包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容。
(5)工程竣工图或施工图、施工图会审记录,经批准的施工组织设计,以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要。
六、工程竣工结算

## Slide 17
(6)经批准的开工、竣工报告或停工、复工报告。
(7)双方确认的工程量。
(8)双方确认追加(减)的工程价款。
(9)双方确认的索赔、现场签证事项及价款。
(10)其他依据。
六、工程竣工结算

## Slide 18
(二)竣工结算的原则
(1)以单位工程或合同约定的专业项目为基础,对工程量清单报价的主要内容,进行认真的检查和核对,若是根据中标价订立合同的应对原报价单的主要内容进行检查和核对。
(2)在检查和核对中若不符合有关规定,应填写单位工程结算书与单项工程综合结算书。有不相符合的地方,有漏算、多算和错算等情况时,均应及时进行调整。
(3)多个单位工程构成的施工项目,应将各单位工程竣工结算书汇总,编制单项工程竣工综合结算书。
(4)多个单项工程构成的建设项目,应将各单项工程综合结算书汇总,编制成建设项目总结算书,并撰写编制说明。
(5)工程竣工结算后,承包人应将工程竣工结算报告及完整的结算资料纳入工程竣工资料,及时归档保存。
六、工程竣工结算

## Slide 19
(三)竣工结算的程序
(1)工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定进行工程竣工结算。
(2)发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付发包人。
(3)发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。
六、工程竣工结算

## Slide 20
(4)发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付结算价款,承包人可以催告发包人支付。
(5)工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。
(6)承发双方对工程竣工结算价款发生争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决。
六、工程竣工结算

## Slide 21: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
一、建筑工程项目的回访和保修概述
1.建筑工程项目的回访和保修的定义
项目回访和保修是指承包人在施工项目竣工验收后对工程使用状况和质量问题向用户访问了解,并按照有关规定及“工程质量保修书”的约定,在保修期内对发生的质量问题进行修理并承担相应经济责任的过程。
Notes: Content Layouts

## Slide 22: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
一、建筑工程项目的回访和保修概述
2.回访和保修的意义
(1)有利于提高项目人员的质量管理意思。增强责任心保证工程质量,不留质量隐患,树立向用户提供优良工程的工作作风。
(2)有利于及时发现项目的各种问题。找出项目质量管理工作的薄弱环节,不断改进施工工艺、总结经验,提高管理的水平。
(3)有利于提高企业的信誉。回访可增加与建设单位的联系与沟通,增强建设单位对项目管理者的信任感,提高企业的信誉。
Notes: Content Layouts

## Slide 23: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
二、工程项目回访
1.工程项目回访的定义
回访是建筑施工企业在项目投入使用后的一定期限内,对项目建设单位或用户进行访问,以了解项目的使用情况、施工质量及设施设备运行状态和用户对维修方面的要求。
回访应纳入承包人工作计划、服务控制程序和质量体系文件。
Notes: Content Layouts

## Slide 24: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
2.回访的内容与方式
常常采用的方式有以下三种:
(1)针对不同季节出现的问题进行季节性回访,例如,雨期回访屋面与墙面的漏水与渗水情况;发现问题时采取措施进行预防与解决。
(2)针对项目中使用的新技术、新工艺、新设备等的性能与效果进行回访,发现问题时采取措施进行预防与解决;同时积累数据、总结经验,获得科学依据,为进一步的完善与推广使用创造条件。
(3)在保修期满时进行回访,可以解决问题、取回质量保证金;同时提醒建设单位保修期已满,需注意工程的使用与保养。
Notes: Content Layouts

## Slide 25: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
3.回访的形式
回访的形式多种多样。有的采用比较现代的通信方法,如电子邮件、电话等;有的采用比较传统的方法,如现场查询法、开座谈会等。回访时,回访人员态度必须诚恳、认真,这样才能真正地了解出现的问题并且及时给出满意的答复。
Notes: Content Layouts

## Slide 26: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
三、施工项目保修
1.保修范围和内容
施工单位与建设单位按照工程的性质和特点,具体约定保修的相关内容。
Notes: Content Layouts

## Slide 27: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
2.质量保修期
国务院颁布的《建筑工程质量管理条例》明确规定,在正常使用条件下的最低保修期限如下:
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。
(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。
(4)电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
Notes: Content Layouts

## Slide 28: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
3.质量保修责任
(1)属于保修范围、内容的项目,施工单位在接到建设单位的保修通知起7天内派人保修。施工单位不在约定期限内派人保修,建设单位可以委托其他人修理。
(2)发生紧急抢修事故时,施工单位接到通知后应立即到达事故现场抢修。
(3)涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取相应的安全措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,由施工单位实施保修。
(4)质量保修完成后,由建设单位组织验收。
4.质量保修费用
Notes: Content Layouts

## Slide 29: 任务单元二 建筑工程项目回访及保修
4.质量保修费用
(1)勘察、设计原因造成保修费用的处理。
(2)施工原因造成的保修费用的处理。
(3)设备、材料、构配件不合格造成的保修费用的处理。
Notes: Content Layouts

## Slide 30
1.建筑工程项目后评价的目的
项目考核评价工作是项目管理活动中很重要的一个环节,它是对项目管理行为、项目管理效果以及项目管理目标实现程度的检验和评定,是公平、公正地反映项目管理的基础。通过考核评价工作,项目管理人员能够正确地认识自己的工作水平和业绩,并且能够进一步地总结经验,找出差距,吸取教训,从而提高企业的项目管理水平和管理人员的素质。
任务单元三 建筑工程项目后评价
一、建筑工程项目后评价概述

## Slide 31
2.建筑工程项目后评价的任务
根据项目后评价所要回答的问题及项目自身的特点,项目后评价主要的研究任务如下:
(1)评价项目目标的实现程度;
(2)评价项目的决策过程,主要评价决策所依据的资料和决策程序的规范性;
(3)评价项目具体实施过程;
任务单元三 建筑工程项目后评价
一、建筑工程项目后评价概述

## Slide 32
(4)分析项目成功或失败的原因;
(5)评价项目的勘探效益;
(6)分析项目的影响和可持续发展;
(7)综合评价勘探项目的成功度。
任务单元三 建筑工程项目后评价
一、建筑工程项目后评价概述

## Slide 33
3.项目后评价的原则
(1)现实性。
(2)独立性。
(3)可信性。
(4)全面性。
(5)透明性。
(6)反馈性。
任务单元三 建筑工程项目后评价
一、建筑工程项目后评价概述

## Slide 34
4.项目后评价的作用
建设项目后评价的作用体现在以下几个方面:
(1)有利于提高项目决策水平。
(2)有利于提高设计施工水平。
(3)有利于提高生产能力和经济效益。
(4)有利于提高引进技术和装备的成功率。
(5)有利于控制工程造价。
任务单元三 建筑工程项目后评价
一、建筑工程项目后评价概述

## Slide 35
1.建筑工程项目过程后评价
对建筑项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析,找出项目后评价与原预期效益之间的差异及其产生的原因,使后评价结论有依有据,同时针对问题提出解决的办法。
2.建筑工程项目效益后评价
通过项目竣工投产后所产生的实际经济效益与可行性研究时所预测的经济效益相比较,对项目进行评价。没有达到预期效果的,应分析原因,采取措施,提高经济效益。
任务单元三 建筑工程项目后评价
二、建筑工程项目后评价的内容

## Slide 36
3.建筑工程项目影响后评价
(1)项目环境影响后评价。
在项目影响后评价中,环境影响后评价是项目公司应特别关注的环节,是指对照建筑项目前评估时批准的《环境影响报告书》,重新审查建筑项目环境影响的实际结果。
(2)项目社会影响后评价。
社会影响后评价的主要内容是项目对当地经济和社会发展以及技术进步的影响,一般包含6个方面,即项目对当地就业的影响,对当地收入分配的影响,对居民生活条件和生活质量的影响,受益者范围及其反映,各方面的参与情况,地区的发展等。
任务单元三 建筑工程项目后评价
二、建筑工程项目后评价的内容

## Slide 37
1.对比分析法
(1)前后对比法。
(2)有无对比法。
2.因素分析法
因素分析的一般步骤:首先,确定某项指标是由哪些因素组成的;其次,确定各个因素与指标的关系;最后,确定各个因素所占份额。
任务单元三 建筑工程项目后评价
三、项目后评价的基本方法

## Slide 38
3.逻辑框架法
逻辑框架法(简称LFA)是美国国际开发署(USAID)在1970年开发并使用的一种设计、计划和评价工具,目前已有2/3的国际组织把LFA作为援助项目计划管理和后评价的主要方法。
4.成功度评价法
进行项目成功度分析时,一般把项目评价的成功度分为以下5个等级:
(1)非常成功。(2)成功。
(3)部分成功。(4)大部分不成功。(5)不成功。
任务单元三 建筑工程项目后评价
三、项目后评价的基本方法

## Slide 39
任务单元三 建筑工程项目后评价
项目管理实施评价指标 | 相关重要性 | 成功度
项目适应性 |  | 
管理水平 |  | 
组织持续性 |  | 
人力资源培养 |  | 
预算成本控制 |  | 
成本—效果分析 |  | 
质量控制 |  | 
现场文明施工 |  | 
安全度 |  | 
技术创新度 |  | 
进度控制 |  | 
合同管理 |  | 
总成功度 |  | 
表9-1 成功度评价表

## Slide 40
1.确定后评价计划
制订必要的计划是项目后评价的首要工作。项目后评价的提出单位可以是国家有关部门、银行,也可以是工程项目者。
2.收集与整理有关资料
(1)项目建设的有关资料。
(2)项目运行的有关资料。
(3)国家有关经济政策与规定等资料。
(4)项目所在行业的有关资料。
任务单元三 建筑工程项目后评价
四、项目后评价的工作程序

## Slide 41
(5)有关部门制定的后评价的方法。
(6)其他有关资料。
3.应用评价方法分析论证
在充分占有资料的基础上,项目后评价人员应根据国家有关部门制定的后评价方法,对项目建设与生产过程进行全面的定量与定性分析论证。
4.编制项目后评价报告
项目后评价报告是项目后评价的最终成果,是反馈经验教训的重要文件。
任务单元三 建筑工程项目后评价
四、项目后评价的工作程序

## Slide 42
一、单项选择题
1.见证取样检测是检测试样在( )见证下,由施工单位有关人员现场取样,并委托检测机构所进行的检测。
A.监理单位具有见证人员证书的人员
B.建设单位授权的具有见证人员证书的人员
C.监理单位或建设单位具备见证资格的人员
D.设计单位项目负责人
2.建筑工程竣工验收备案系指工程竣工验收合格后,( )在指定的期限内,将与工程有关的文件资料送交备案部门查验的过程。
A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位

## Slide 43
3.单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检验评定,并向( )提交工程验收报告。
A.建设单位 B.监理单位
C.质量监督单位 D.档案管理单位
4.在工程进度款结算于支付中,承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是( )。
A.因业主提出的设计变更而增加的工程量
B.因承包商原因造成工程返工的工程量
C.因延期开工造成施工机械台班数量增加
D.因地质原因需要加固处理增加的工程量
5.承包商应当按照合同约定的方法和时间,向监理(业主)提交已完工程量的报告。监理(业主)接到报告后( )天内核实已完工程量,如未及时核实完,则承包商报告中的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的,按合同执行。
A. 7 B. 10 C. 14 D. 28

## Slide 44
6.在工程进度款结算过程中,除对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量,监理不予计量外,还包括( )。
A.因发包人原因造成返工的工程量 B.因承包商原因造成返工的工程量
C.因不可抗力造成返工的工程量 D.因不利施工条件造成返工的工程量
7.根据监理(业主)确认的工程量计量结果,承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请,监理(业主)应在( )天内向承包商支付工程进度款。
A. 7 B. 10 C. 14 D. 28
8.房屋建筑工程保修期从( )计算。
A.签订工程保修书之日起 B.工程保修书中约定之日起
C.工程竣工验收合格之日起 D.工程验收合格交付使用之日起

## Slide 45
二、多项选择题
1.建设单位在收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程组织( )等单位和其他有关方面的专家组成验收组制订验收方案。
A.勘察设计 B.施工单位
C.监理单位 D.工程质量监督站
E.设计单位
2.按照规定不属于房屋建筑工程保修范围的有( )。
A.因使用不当造成的质量缺陷 B.不可抗力造成的质量缺陷
C.不包括设备的电气管线 D.保修期内保修之后又出现的质量缺陷
E.保修期第5年出现的屋面漏水
3.房屋建筑工程保修范围内,保修期限为2年的工程内容为( )。
A.供热与供冷系统 B.电气管线、设备安装
C.装修工程 D.人防工程
E.房间和墙面的防漏

## Slide 46
三、简答题
1.什么是工程项目竣工验收?
2.工程竣工验收的程序及组织是怎样的?
3.工程竣工结算的程序是怎样的?
4.工程质量保修范围和内容、质量保修期、质量保修责任及保修费用是怎样的?
5.建筑工程项目后评价的内容、基本方法及工作程序是怎样的?

## Slide 47
谢 谢 观 看 ！