## Slide 1
负责人：
章丞

## Slide 2: 知识结构

## Slide 3
项目技术方案
3.1

## Slide 4
  目录
  1
技术方案概述
  2
设计方案研讨
  3
技术方案文档制作

## Slide 5: 3.1.1技术方案概述
技术方案是整个网络系统集成项目的核心，具有现场可指导性。在网络系统集成项目中，通常由技术经理及技术团队根据用户的最终需求，制定出符合该用户需求的技术方案。一般情况下，该技术方案根据实际需求应包含以下内容：
1、 网络系统拓扑设计；
2、 网络数通路由、交换设计；
3、 网络安全设计（可选）；
4、 服务器资源层设计（可选）；
5、 广域网出口设计。

## Slide 6: 3.1.2 设计方案研讨
技术方案的制定不能够闭门造车，技术方案设计之初，应与用户详细沟通，获知该用户单位对整体项目的建设预期，结合实际情况，进行详细论证并设计技术方案。技术方案初步完成后，应发与用户，供用户评估是否能够满足该用户单位的要求。从而确保正确无误后，可接下来去制定项目实施方案。
在制定设计方案时，需从以下几个方面的内容加以论证：
1、 客户的最终需求是什么？
2、 网络拓扑如何设计？
3、 网络的区域如何划分？
4、 IP地址如何规划？
5、 路由如何设计？
6、 二层如何实现快速交换？
7、 广域网如何设计？
8、 网络管理如何实现？
9、 网络优化如何实施？

## Slide 7: 3.1.3 技术方案文档制作
通常，我们会使用PPT软件来制作演示文档。制作PPT的软件可以采用微软office中的PowerPoint，也可以采用国产软件WPS
技术方案PPT内容主要包括以下几个方面：
①项目背景
②项目建设及需求分析
③网络拓扑设计
④网络IP/VLAN规划
通过前面对项目技术方案的研讨，即可将其整合成一份《技术方案》文档。通常，技术方案的编写都是采用微软公司OFFICE中的WORD或者国产软件WPS来进行制作。一份完整的技术方案，在编写时需具有一定的逻辑性，并能完整的讲述清楚该项目如何设计、使用哪些技术点等内容。

## Slide 8
项目实施方案
3.2

## Slide 9
  目录
  1
实施方案概述
  2
综合布线方案
  3
设备调试方案
  4
项目实施方案

## Slide 10: 3.2.1实施方案概述
项目实施方案也叫项目执行方案，是从项目要求、方式方法及实施步骤等方面做出全面、具体而且明确的计划类文档。
在制定网络集成项目实施方案时，要确定以下内容：
1、施工现场机房环境是否满足需求：①是否上电？ ②空余机柜数量是否满足？
2、网络设备如何摆放？
3、网络设备互联：①接口如何互联？ ②使用哪种线缆？ ③每种线缆长度多少？
4、各个设备的接口该使用哪些IP地址？
5、各个设备要实现哪些技术点？配置命令是什么？

## Slide 11: 3.2.2 综合布线方案
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使语音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来，同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线
新建的网络工程项目是一个使系统从无到有的过程。因此，在进行设备命令配置之前，必须先把设备都安装完毕，并且上电。一般有以下几个步骤：
1、 机柜安装；
2、 设备上架及上电；
3、 布线及整线；
4、 线缆及设备标签制作及黏贴。

## Slide 12: 3.2.2.1 机房勘察
在项目开始前，需要前往实施现场勘查环境，查看机房条件是否符合施工要求。
勘查过程需要判断例如空调温度、机柜可使用空间等环境是否具备实施条件。
机房地址
所经门高/宽
电梯承重
卸货平台
承重地板安装
承重支架
空调系统运行状态
机房温度/湿度
消防系统运行状态
安防系统运行状态
机柜型号/数量
机柜可用空间检查
设备导轨/托盘安装可用性检查
机柜尺寸(长×宽×高)
机柜前后空间距离
机柜前固定架到柜门距离(>10cm)
电源接头及距离
电源输出功率
两路以上的UPS电源
接地线位置及距离
配线架位置及接口
广域网线缆

## Slide 13: 3.2.2.2 设备上架规划
机柜布置图是用来确定项目中各设备的上架位置。在网络中，设备或者机柜的高度，都是用U来表示，一般中心机房的机柜高度是42U，网点、弱电间采用较小的机柜，一般为6U、12U或24U。
通常情况下，设备的摆放方式可以从上往下，也可以从下往上。我们建议机柜的最低端应留出3-5U的高度，也防止设备受潮。并且，设备也不应摆放在太高的位置，这样，安装或者拆卸设备时，都是极不方便的。
设备型号 | 设备规格
H3C 10508 | 14RU
H3C 7506E | 4RU
ASR 1006 | 7RU
ASR 1004 | 4RU
ASR 1002-HX | 2RU
ASA 5555-X | 1RU

## Slide 14: 3.2.2.4 标签制作与黏贴规划
为了方便日后网管人员对于设备每个接口连接线缆的确认，通常我们都需要在线缆上黏贴标签进行辨认。一般用于网络连接线的标签会标明本端设备名和接口、对端设备名和接口等信息。而为了方便辨认每个网络设备的具体位置及其功能，一般会用使用写上设备名的标签黏贴在设备上。

## Slide 15: 3.2.3 设备调试方案
在确定好设备物理层面的方案后，接着要根据技术方案，编写出供实施工程师现场调试的设备调试方案。一般来说，在制作调试方案时，需搭建模拟环境或者使用模拟器来进行模拟配置，最终确定全网的配置命令与配置方法。
在进行设备命令配置时，都得事先对每台新增设备进行设备初始化配置。设备的初始化一般包括以下几个内容：
设备名配置；
特权模式密码配置；
远程登录配置；
Console口密码配置；
系统默认功能开或关等。
常见的设备命名规则：地区+网络所属区域+设备类型+编号
Access：接入区
DIS：汇聚层
Core：核心区
UL：上联区
DL：下联区
MAN：同城区
SVR：服务器区
EXT：外联网区
PUB：公共服务区
CAM：客户接入区

## Slide 16: 3.2.3.2 设备互联接口及IP地址表
在项目中需要在所有设备上配置相对应的IP地址。IP地址规划表需具体到每台设备每个接口的具体IP地址。IP地址规划表是每个实施工程师的必备表格，其重要性毋庸置疑，是整个项目技术实施的基石。因此，IP地址规划表的正确性要求很高，必须保证表格内容完全正确无误，否则将极大地影响项目实施的效率。而新人工程师在很多时候，会被要求配合完成IP地址分配表的制作任务，为了将来不至于影响项目实施的效率，在制作IP地址分配表时务必打起精神来哦。

## Slide 17: 3.2.3.3 路由交换逻辑配置方案
在设备调试方案中，路由交换逻辑配置部分占比较大。这部分内容既包括了局域网交换部分实施的内容，也包括了广域网区域、互联网出口区域的路由部分实施的内容以及所有设备的网络管理配置的内容。这些具体的路由交换设计逻辑，组成了整个项目的核心技术部分。根据项目设计的统一性原则，在整个网络的所有部分中，都必须沿用该设计。

## Slide 18: 3.2.4 项目实施方案
在制定完综合布线方案及设备调试方案后，我们可以将这几个部分凝练总结成项目实施方案。项目实施方案是整个项目实施的基线，代表这作为乙方（实施方）将采用何种工艺何种标准来完成项目的建设。因此实施方案非常重要，需要用心去撰写。并且实施方案不能够闭门造车，按照行业龙头企业的执行标准来说，实施方案必须先经过公司内部评审后，才能发给用户进行评审。公司及用户都评审通过后，在项目团队内部颁布并严格按照实施方案中的内容来执行。项目实施方案的框架主要包括：封面；文档修订记录；目录；正文。正文的主要内容包括：项目概述；任务分工；具体实施工作；总结。

## Slide 19
项目实施计划
3.3

## Slide 20
  目录
  1
实施计划编写原则
  2
实施计划撰写

## Slide 21: 3.3.3.1 实施计划编写原则
在客户确认并通过技术方案后，就可以制定项目的实施计划。项目实施计划就是对项目开始到竣工这整个时期各个环节的工作进行统一规划、综合平衡、科学安排和确定合理的建设顺序和时间、建设的试运行和验收时间，确定甲乙双方的职责与义务。简单来说，实施计划就是确定项目什么时候开始、什么时候结束、施工人员要完成哪些内容、用户要提供哪些帮助等内容。对于网络系统集成项目，实施计划要从设备到货的时间开始，到客户所要求的时间期限内结束。因此，实施计划的合理与否直接关系到项目是否按时竣工。网络集成项目的实施时间计划一般分为：
1、设备上架与综合布线；
2、设备配置调试；
3、设备配置测试；
4、系统试运行；
5、项目验收。
而以上这些阶段中，前三个阶段属于项目建设阶段，系统试运行阶段一般为建设阶段结束后，以三个月作为试运行时间。系统试运行结束后，即可按照合同对项目进行验收。

## Slide 22: 3.3.3.2 实施计划撰写
在所有类型的项目中，一个合理的实施计划都是项目成功的关键。特别是一些时间要求非常紧张的项目，必须制定严格并且可行的项目实施计划。在制定建设时间时，应准确把握整个项目每个流程，并能够对完成每个流程的大致时间有个合理的估算。只有这样，才能使得项目能够顺利完成。在项目建设中，每一个项目文档都不是草草几笔就能了事的。网络系统集成项目的文档应具有规范性、条理性、美观性及可阅读性等特点。因此，在编写实施计划这一项目文档时，除了项目的实施计划之外，还应包含以下几个内容：
1、项目概况；
2、工程实施任务；
3、工程界面；
4、工程组织机构；
5、工程进度计划等。

## Slide 23
设备到货签收
3.4

## Slide 24
  目录
  1
设备到货签收
  2
设备加电验收

## Slide 25: 3.4.1 设备到货签收
设备到货签收环节是在乙方与甲方签订合同之后，乙方出货给甲方，甲方需要对货物进行清点和查收，确认货物在运输过程中是否损坏或者遗漏。若货品有损坏或者遗漏，乙方需要根据合同的规定进行重新发货。
在到货签收的现场，需要有甲方和乙方的代表出面，共同清点和查收货物，在没有开始到货签收环节之前，所有货物需要进行统一的保管封存，不得拆封。
项目的到货签收环节应按照《设备到货签收报告》进行填写，与客户共同清点并签字。报告一式两份，客户处留一份

## Slide 26: 3.4.2 设备加电验收
设备加电验收是对设备进行开机测试，一般需要设备在业务未上线前进行空转运行，从而测试设备是否能够稳定运行，在加电测试时不仅要求设备能够开机，而且需要进入设备的控制界面查看设备的各项参数是否显示正确，例如CPU使用率与内存占用率。报告一式三份，客户处留一份

## Slide 27
设备上架与布线
3.5

## Slide 28
  目录
  1
上架工具准备
  2
设备上架安装
  3
进行线缆连接
  4
设备标签与线缆标签

## Slide 29: 3.5.1 上架工具准备
电动螺丝起子（一套）、电源接线板（一套）、六角螺丝起子、六角螺丝及螺母、网络设备耳朵及十字螺丝、十字螺丝刀

## Slide 30: 3.5.2 设备上架安装
在综合布线方案中，对设备上架的位置进行了规划。在设备上架安装时，需严格按照规划来进行安装。在机柜上安装设备时，机柜需4个安装孔用于安装一台设备。将卡扣螺母放置于机柜相应位置，并将安装孔位对应每个圆孔,最后用螺钉旋紧即可。具体步骤如下：
1、先将设备耳朵用十字螺丝刀及十字螺丝装到网络设备中；
2、然后将螺母嵌于螺丝孔中；
3、一手托住设备，另一只手先将螺丝轻微旋紧，等四个螺丝都旋上去之后，再用电动螺丝起子将螺丝旋紧。

## Slide 31: 3.5.3 进行线缆连接
在设备调试方案中制定了《IP地址规划表》，该表包含了各台设备的互联接口及连接线缆方式。使用相对应的六类双绞线实现设备互联。机柜间的设备互联线缆应走机柜顶端的线槽。布线规则明细如下：
1、避免网线与电源线铺设在同一线槽内；
2、线缆应根根直顺，不得打结、缠绕；
3、网线应尽量避免噪声源（白炽灯、音箱、电动机等电力设备）；
4、双绞线每条长度小于100米；
5、双绞线端接处电缆的外保护层需压入接头中而不能在接头外；
6、线缆弯曲度不小于线缆直径的10倍，尽量保证线缆垂直；

## Slide 32: 3.5.4 设备标签与线缆标签
按照项目实施方案中的计划，需要对准备好的线缆进行打标签。根据事先准备好的标签打印表，用标签打印机进行打印。此处注意，一段线缆是有两端，两端各需要一个标签，因此打印标签需要成对制作，内容中源与目的需要注意相对应

## Slide 33
项目验收
3.6

## Slide 34
  目录
  1
项目验收分离
  2
项目验收内容
  3
项目验收流程
  4
项目验收可能存在的问题

## Slide 35: 3.6.1 项目验收分类
对网络工程验收是施工方向用户方移交的正式手续，也是用户对工程的认可。在项目生命周期中，属于最后一个阶段。当项目成果验收后，将进入到后期运维阶段
验收是分三部分进行的，第一部分是物理验收，主要是检查乙方在实施时是否符合工程规范，包括设备安装是否规范、线缆布放是否规范、所有设备是否接地等；第二部分是性能验收，主要通过测试手段来测试乙方实施的网络在性能方面是否达到设计要求，比如带宽、丢包率、协议状态切换等；第三部分是文档验收，检查乙方是否按协议或合同规定的要求，交付所需要的文档，主要包括设计文档、实施文档、各种图纸表格、配置文件等。
由于验收可能处于不同工程阶段、不同工程环境，因此根据不同情况分类如下：
1、按照时间阶段区分：工程初验（阶段过程验收）及终验
2、按照验收顺序划分：设备点验及竣工验收
3、按照工程性质区分：隐蔽工程验收和明示工程验收
4、按照性能区分：工程功能验收及工程质量（性能）验收

## Slide 36: 3.6.2 项目验收内容
3.6.2.1 工程质量验收
验收工作的第一步为工程质量检查，包括对硬件安装质量、软件配置质量及文档质量进行检查。在检查之前，需有已经双方确认的检查标准，并根据标准结合检查的情况输出工程质量检查结果。
硬件安装质量检查：
1、设备接地要求
2、线缆布放要求
3、设备安装要求

## Slide 37: 3.6.2.2 网络性能测试
当工程质量检查完毕后，后续将进入到网络性能测试环节。在这个环节中，将重点进行网络连通性测试、网络访问控制测试、网络管理测试等。

## Slide 38: 3.6.3项目验收流程
在整个项目完工后，由工程施工方乙方向甲方提交验收测试申请，甲乙双方项目协调成立验收小组，协商制定验收测试程序；按此验收测试程序逐项测试，假如在验收测试中有某项测试未通过，则由工程实施方处理并解决此问题，然后再对此项进行测试，直至通过为止。比如在验收测试中，发现某台设备连接线缆布放不规范，则限令工程实施方乙方整改，整改完成后再进行验收，直至合格通过为止。
在所有验收项目全部验收通过后，甲乙双方签订验收通过证书，开始进行项目实施中涉及的文档移交工作，乙方将在项目中涉及的所有文档移交给甲方，涉及甲方商业秘密的内容，还需签订保密协议。所有文档资料移交完毕之后，双方签订最终验收证书，至此整个项目完成。

## Slide 39: 3.6.4 项目验收可能存在的问题
1、对工程验收缺乏足够重视
工程验收环节是检验整个工程结果成效的重要步骤，也是工程实施工程中最后的检验步骤。工程合同到底履行到什么程度，是否达到既定要求，只有在此环节才能得到更好的验证。因此，履约验收是工程实施最后的守护者。然而，在工程管理过程中，系统集成公司只重视设备工程环节，而对履约验收环节很不重视，使工程验收流于形式。
2、验收人员敷衍了事
由于对工程验收的不够重视，造成部分工作人员粗心马虎，直接导致验收结果缺少准确性。例如对于一些大型设备的验收，验收小组往往因为缺乏必要的相关知识，验收人员在验收时往往仅对产品外观、规格型号等进行考核，对最重要的产品质量、技术参数忽略不计，严重影响了验收结果的准确性。
3、验收方案科学性差
验收是对整个工程结果的检验，要真正发挥履约验收的作用，还必须有一套科学合理的验收方案。但是，现在某些工程实施项目的验收方案往往过于简单，欠缺科学性，不能完全满足验收的需要。
4、工程验收环节缺失
有的工程项目根本没有验收环节，或者有验收要求而并未实施，这主要体现在服务类项目的工程中。