## Slide 1: 评估停车检修的必要性与制定计划
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
以自动化生产线为载体，通过对停车检修流程的了解，如图23-1停车检修流程。并编写一份停车检修计划。
图23-1 停车检修流程

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
1.评估停车检修的必要性
图23-2停车检修通告
（1）简述为什么要停车检修？
停车检修是提高设备生产效能的最经济的维修方法。其目的是在设备的设计、制造、使用以及维修的过程中设法减低相关费用，以及设备劣化带来的损失等费用，提高企业的生产效能。具体方式有事后维修，改善维修和预防维修。

## Slide 4
信息收集
（2）下面是智能产线停车检修的实施流程图。

## Slide 5
信息收集
（3）表23.1检修项目评估检查表，请解释表中“PM执行情况”中的“PM”的含义？
PM是预防性维护（Preventive Maintenance）和生产维修（Productive Maintenance）的英文首字母的略语，在日本设备工程协会的PM用语集上有如下定义。提高设备生产效能的最经济的维修方法。其目的在于从设备的设计、制造、使用以致维修的全过程，换言之，也就是在设备的一生之中，设法减低设备本身价值和维修等有关设备使用的一切维修费用，以及由于设备劣化而带来的损

## Slide 6
信息收集
（4） 根据成本和计划外的设备停机风险评估以下维护策略。

## Slide 7
信息收集
根据表23-2维护策略评估进行维护策略的评估，并补全应用实例
表23-2维护策略评估

## Slide 8
信息收集
（5）根据图23-3风险评估的目的，简述评估停车检修的目的是什么？
图23-3风险评估的目的
风险评估的目的：
1）及时、全面地评估各装置的状态变化，以便有针对性的采取适当的检维修和检修措施。
2）通过设备评估表，做检修预算，为检修预算申请供供依据。
3）通过系统、专业的评估和讨论沟通，提高人员专业能力。

## Slide 9
信息收集
（6）评估停车检修的必要性首先要根据企业设备使用情况建立风险矩阵，请说明什么是风险矩阵？
通过对企业风险的分析，判断风险发生的可能性，并度量后果的严重程度，计算风险值，以此作为主要依据在矩阵中描述出风险的重要等级。

## Slide 10
信息收集
（7）评估停车检修的必要性时，一般要查看设备的维修记录，设备维修记录的作用是什么？
建立设备维修记录用处很多。首先通过记录可以用于该设备一年的成本核算，可以发现设备的故障率便于改造。如果发生人员调动，可以通过相关记录查询该设备相同故障的处理方法，减少维修的时间。可以快速查出该设备的主要部件型号、使用年限、消耗情况，便于及时申报补充等等。

## Slide 11
信息收集
（8）表23-6列出了企业设备处理故障的工作流程，请将正确的流程序号填入横线内。

## Slide 12
信息收集
（9）小组内讨论并完成对立体库1轴电机使用情况的评估，填入表23-7设备使用情况回顾。。

## Slide 13
信息收集
2.编制检修停产计划
（1）为什么要编制检修停产计划
根据停产风险评估编写停产计划、确定停产范围、建立停产检修团队、讨论停产初步计划和风险、讨论停产安全、环保和健康的方案、做好产线停机前和开机前的准备工作、检查备件及相关的技术资料、评估现场对脚手架、吊装设备的需求
（2）小组讨论检修计划的内容有哪些？
设备编号、设备名称、型号、检修内容、所在车间、计划检修时间、工作量（工时）、是否停机、停机天数、编制人及日期等。
（3）完成设备检修记录表

## Slide 14
信息收集
3.检修工作安全防护管理
图23-4 检修安全事故案例

## Slide 15
信息收集
（1）思考图23-4检修安全事故案例，写出发生安全事故可能的原因？
人的不安全行为
物的不安全状态
管理上的缺陷和环境因素

## Slide 16
信息收集
（2）怎样才能保证检修安全？
图23-5做好检修安全工作
根据图23-5，简述如何做好检修安全工作？

## Slide 17
制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容包括：工作步骤、设备清单、人员划分、时间分配的内容要求，参考收集的信息，制定工作计划表。
二、制定计划

## Slide 18
做出决策
小组成员制定计划后，需要在培训的参与下，对计划表格的内容进行检查和确认。讨论内容包括：计划表工作内容的合理性、小组成员工作划分、时间安排、安全环保意识等内容，决策表经培训师确认合格后，方可实施任务，否则需要对知识进行补充和计划进行修改。
三、做出决策

## Slide 19
实施计划
四、实施计划
1.确定停车检修工作清单
根据某大型化工厂制定的停车检修工作清单，筛选智能生产线停车检修工作清单的内容并填写在方格内。
确定停车检修工作清单
设备风险评估 建立检修团队
检修初步计划及预算 停车检修相关的安全、健康、环保策略的讨论
停车检修准备会 停车检修祥细计划的编制

## Slide 20
实施计划
2.成立检修小组
小组内分配检修成员职责，填写停车检修小组表
小组内完成停车检修预算，并填入停车检修费用预算表。
3.成立检修小组
4.成立检修小组
小组内完成检修准备表，并填入表23-14停车检修准备。

## Slide 21
控制检查
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、控制检查

## Slide 22
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表23-16的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表23-17、表23-18的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 23
e
感谢您的观看指导